- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 ноября 2016 г. № 1199 - па

с.Карпогоры

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Пинежском  муниципальном районе  на 2014 - 2017 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03.09.2013 №0679-па, администрация МО «Пинежский район»

- п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском районе на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»                   от 07.11.2013 № 0803-па.

Исполняющий обязанности главы

администрации муниципального образования                               Ю.В. Черноусов

- Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 28.11.2016 № 1199 - па

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

1. В паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | #### Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2228,7 тыс.руб., в том числе: #### средства федерального бюджета –1691,7 тыс. руб.; средства областного бюджета – по итогам проведения конкурса; средства районного бюджета – 537,0 тыс.руб.» |
| --- | --- |

2. Приложение № 2 к указанной муниципальной программе в графе 7 цифры «200,0» заменить цифрами «119»:

3. Приложение № 3 к указанной муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего  предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы - Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1- Финансовая поддержка СМиСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Предоставление на конкурсной основе субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | итого | 2135,2 | 1501,0 | 427,2 | 90,0 | 117,0 |  | Создание новых производств, дополнительных рабочих мест, улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям социально незащищенных слоев населения и молодежи |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1687,2 | 1350,0 | 337,2 | 0,0 |  | по итогам проведения конкурса |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  | по итогам проведения конкурса |  |
|  |  | районный бюджет | 448,0 | 151,0 | 90,0 | 90,0 |  | 117,0 |  |

| 1.2.Компенсация части затрат, связанных с реализацией программ по энергоэффективности | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | итого | - |  | - | - | - |  | - | Внедрение энергосберегающих технологий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  | - | - |  | - |  |
| Задача №2- Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим открытие и ведение собственного бизнеса. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  | Содействие развитию СМиСП, формирование предпринимательских навыков у граждан, желающих начать собственное дело. |
| 2.2. Ведение подраздела «Малое и среднее предпринимательство», раздела «Экономика района» на официальном сайте администрации МО «Пинежский район» | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  | Информационное обеспечение СМиСП |
| 2.3.Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | итого | 79,0 | 27,0 |  | 25,0 | 27,0 |  | - | Повышение профессиональных возможностей, обеспечение взаимодействия предпринимательской общественности с органами всех уровней |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  | - | - |  | - |  |
|  |  | районный бюджет | 79,0 | 27,0 |  | 25,0 | 27,0 |  | - |  |
| 2.4.Публикация в периодических изданиях информационных материалов по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | итого | 14,5 | 6,5 |  | 4,0 | 2,0 |  | 2,0 | Повышение уровня доступности информации необходимой для деятельности и развития СМиСП |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4,5 | 4,5 |  | - | - |  | по итогам конкурса |  |
|  |  | областной бюджет | по итогам конкурса | - |  | - | - |  | по итогам конкурса |  |
|  |  | районный бюджет | 10,0 | 2,0 |  | 4,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 2.5.Разработка нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, в рамках установленных полномочий | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  | Правовое обеспечение мер, направленных на стимулирование развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.6.Формирование и ведение реестра СМиСП-получателей поддержки | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  | Наличие полноты информированности о СМиСП Пинежского района – получателей поддержки |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 2228,7 | 1534,5 |  | 456,2 | 119,0 |  | 119,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1691,7 | 1354,5 |  | 337,2 | - | по итогам конкурса |  |  |
|  |  | областной бюджет | по итогам конкурса | - |  | - | - | по итогам конкурса |  |  |
|  |  | районный бюджет | 537,0 | 180,0 |  | 119,0 | 119,0 |  | 119,0» |  |