АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 февраля 2018 г. № 0109 - па

с. Карпогоры

Об утверждении плана основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район»

# В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15.12.2017         № 528-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2018 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» администрация МО «Пинежский район»

# п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                             А.С. Чечулин

## УТВЕРЖДЕН

### постановлением администрации

### муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 06.02.2018 № 0109 - па

ПЛАН

основных организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой

и проведением выборов Президента Российской Федерации18 марта 2018 года

в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район»

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Организация и проведение совещаний с главами муниципальных образований поселений, руководителями организаций и предприятий по вопросу подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (далее - выборы) | январь – март 2018 года | Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район», территориальная избирательная комиссия. |
|  | Реализация Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации в соответствии с Постановлением ЦИК России от 01 ноября 2017 года № 108/900-7«О Порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации» | в период подготовки и проведения выборов | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии. |
|  | Создание в администрациях муниципальных образований рабочих групп по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | до 08 февраля 2018 года | Администрации поселений |
|  | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе соответствующих установленным требованиям помещений для работы избирательных комиссий, для голосования, для хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны указанных помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования. | до 15 февраля 2018 года | Управление образования, Отдел по культуре и туризму, администрации поселений |
|  | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе технологического оборудования для развертывания пунктов приема заявлений избирателей о включении избирателя в список избирателей по месту временного нахождения на выборах Президента Российской Федерации | до 20 февраля 2018 года | Управление образования, Отдел по культуре и туризму, администрации поселений |
|  | Рассмотрение возможности оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | до 20 февраля 2018 года | Управление образования, отдел по культуре и туризму, администрации поселений |
|  | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») | постоянно | Хозяйственная служба Администрации МО «Пинежский район» |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | не позднее 10 февраля 2018 года | Управление делами |
|  | Оказание содействия публичному акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в обеспечении доступа в помещения для голосования избирательных участков и помещения территориальных избирательных комиссий, доставке, установке, настройке и техническом обслуживании, обеспечении сохранности оборудования для организации видеонаблюдения и трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в период подготовки и проведения выборов | Управление образования, отдел по культуре и туризму, администрации поселений |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» об утверждении перечня помещений для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами с избирателями; опубликование постановления | не позднее 10 февраля 2018 года | Управление делами |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»» о выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов на территории каждого избирательного участка; опубликование постановления | не позднее 10 февраля 2018 года | Управление делами, территориальная избирательная комиссия. |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, пикетирований, демонстраций, шествий, носящих агитационный характер | в соответствии с ФЗ от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Управление делами |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | 7 марта 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии с п. 2 ст. 70 Федерального закона от 10 января 2003 года 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»– не позднее 24 февраля 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение мероприятий по приглашению избирателей на избирательные участки для ознакомления со списком избирателей | с 01 февраля по 17 марта 2018 года | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение объявлений о дате, времени и месте совершения избирательных действий | с 25 февраля по 17 марта 2018 года | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» об усилении мер общественной безопасности, предупреждении проявлений терроризма и экстремизма в период подготовки и проведения выборов | не позднее 18 февраля 2018 года | Отдел по делам ГО и ЧС |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» о мерах пожарной безопасности при подготовке и проведении выборов | не позднее 18 февраля 2018 года | Отдел по делам ГО и ЧС |
|  | Организация и проведение проверок совместно с председателями избирательных комиссий помещений избирательных участков на соответствие требованиям безопасности. | в период подготовки и проведения выборов | Управление делами, администрации поселений. |
|  | Организация культурно-массовых мероприятий (праздников, концертов, выставок, народных гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и другое), обеспечение работы организаций торговли и общественного питания по месту жительства избирателей, обеспечение работы организаций торговли и общественного питания в помещениях избирательных участков либо в непосредственной близости к ним | 18 марта 2018 года | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию, Управление образования, Отдел по культуре и туризму, администрации поселений. |
|  | Рассмотрение вопроса о ходе подготовки к выборам на совещании при Главе муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | не позднее 15 марта 2018 года | Управление делами |
|  | Контроль за подготовкой помещений для голосования, за обеспечением их необходимым технологическим избирательным оборудованием | в период подготовки и проведения выборов | управление образования, отдел по культуре и туризму, администрации поселений. |
|  | Подготовка распоряжения Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» о порядке работы органов Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года | не позднее 05 марта 2018 года | Управление делами |
|  | Обеспечение функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки | в период подготовки и проведения выборов | КУМИ и ЖКХ |
|  | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений избирательной комиссии муниципального образования «Пинежский муниципальный район» территориальных и участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, пунктов временного размещения участковых избирательных комиссий, помещений по месту расположения комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» | в период подготовкии проведения выборов | КУМИ и ЖКХ |
|  | Оборудование автобусов для развертывания пунктов временного размещения участковых избирательных комиссий на случай чрезвычайной ситуации | до 17 марта 2018 года | Управление образования. |
|  | Принятие актов о готовности помещений для голосования на избирательных участках | не позднее 17 марта 2018 года | Территориальная избирательная комиссия, администрации поселений |
|  | Представление в управление делами уточненных телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 20 февраля 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта с целью прибытия избирателей к зданиям, в которых размещаются помещения для голосования, и обратно | 18 марта 2018 года | Управление образования |
|  | Рассмотрение поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей в период подготовки к выборам Президента Российской Федерации | в пятидневный срок на обращения, поступившие с 12 по 17 марта, но не позднее 17 марта 2018 года, по поступившим с 18 по 19 марта 2018 года - немедленно | Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район», администрации поселений |
|  | Представление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательных комиссий | в пятидневный срок на обращения, поступившие с 12 по 17 марта, но не позднее 17 марта 2018 года, по поступившим с 18 по 19 марта 2018 года - немедленно | Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район», администрации поселений |
|  | Информационное сопровождение в средствах массовой информации всех этапов избирательной кампании | в период подготовки и проведения выборов | Информационный отдел |
|  | Размещение информации о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на официальном информационном Интернет – портале муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | в период подготовки и проведения выборов | Информационный отдел |
|  | Размещение информации о ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в газете. | в период подготовки и проведения выборов | Информационный отдел |
|  | Предоставление информации по итогам проведения выборов, обстановке в день голосования, поступивших обращениях граждан в день выборов. | 18 марта 2018 года | Территориальная избирательная комиссия, главы поселений. |
|  | Контроль за сохранностью технологического избирательного оборудования, оформление сохранных расписок с руководителями учреждений и организаций, в которых размещаются избирательные участки | март-апрель 2018 года | территориальная избирательная комиссий |