**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы»**

**за 2018 год**

1. Наименование программы: «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы»

Период отчетности: 2018 год

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО «Пинежский район»

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели программы | Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Пинежского муниципального района |
| 2) Сведения о результатах реализации программы за отчетный период | В течение 2018 года реализовывался комплекс организационно-практических мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении на территории района различных общественно-политических, спортивных и других массовых мероприятий.  Проведено 11 массовых мероприятий, по каждому мероприятию определялись меры по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. Нарушений общественного порядка во время проведения мероприятий допущено не было.  Ведется работа по вовлечению общественных объединений, граждан в деятельность по обеспечению общественного порядка на территории населенных пунктов. На территории района создано 2 добровольные народные дружины с общей численностью дружинников 12 человек. Кроме того, в деятельности по охране общественного порядка во время проведения ЕГЭ, «Последних звонков», «Выпускных вечеров» участвовали члены родительских комитетов.  Регулярно проводится информирование граждан о состоянии оперативной обстановки в районе через районную массовую газету «Пинежье» и в социальной сети «Контакт». Опубликовано 122 заметки о деятельности ОМВД России по Пинежскому району.  Сотрудники ОМВД России по Пинежскому району участвовали в 10 спортивных мероприятиях. В течении года проводились беседы с гражданами на тему повышения престижа деятельности ОМВД России по Пинежскому району.  Проводятся мероприятия по пропаганде безопасного поведения на улицах, путем проведения бесед с несовершеннолетними, родителями в школах района изготавливается наглядная агитация. Несовершеннолетние участвовали в акции «Пристегнись, водитель». В МБОУ «Карпогорская СШ №118» и МБОУ «Пинежская СШ №117» организована работа детско-юношеских объединений «Юный инспектор движения».  Организованы и проведены дни правовых знаний в рамках «Единой недели профилактики» в МБОУ «Карпогорская СШ №118», МБОУ «Сурская СШ№2», МБОУ «Сосновская СШ №1» и МБОУ «Междуреченская СШ №6».  На учете ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО» состоит 60 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывается 131 ребенок. В 2018 году поставлено на учет 32 семьи, находящихся в социально опасном положении. Снято с профилактического учета 14 семей, находящихся в социально опасном положении, в т.ч. 5 семей в связи с улучшением ситуации в семье.  Ведомствами системы профилактики проведены 189 совместных рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий семей, состоящих на профучетах, местам концентрации несовершеннолетних.  В рамках мероприятия программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» при содействии ГКУ АО «ЦЗН Пинежского района» в 2018 году временно трудоустроено 85 несовершеннолетних, из них в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы» - 63 подростка. Трудоустроено 35,5 % подростков от числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профучете в ПДН.  В летний период организованным летним отдыхом охвачено 79 % несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.  В течение года 100% несовершеннолетних охвачено различными формами внеурочной, досуговой деятельности и дополнительным образованием.  В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы» на базе МБОУ «Пинежская СШ №117», МБОУ «Сийская СШ №116», МБОУ «Новолавельская СШ №3», МБОУ «Ясненская СШ №7» организована работа правовых клубов для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |  |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 в 2018 году направлены средства в объеме 258,8тыс. рублей, в том числе:  из районного бюджета – 256,8тыс. рублей;  бюджеты поселений – 2,0 тыс. рублей |  |

5)Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы: мероприятия выполнены в полном объеме

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы» по итогам 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  в % | Обоснование   отклонений  значений целевого показателя по итогам  2018 года |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы» | | | | | | |
| 1. Количество зарегистрированных преступлений на территории Пинежского района | ед. | 384 | 250 | -134 | -34,9 | Снижение количества преступлений на территории Пинежского района |
| 2.Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 31 | 25 | -6 | -19,35 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| 3. Доля подростков от 14 до 18 лет, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ПДН, охваченных временной занятостью в свободное от учебы время | % | 25 | 35,5 | +10,5 | +42 | Увеличение числа несовершеннолетних, временно трудоустроенных в свободное от учебы время |
| 4.Количество семей, состоящих на профучете в ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО» | Ед. | 105 | 60 | +45 | +75 | Снижение количества семей, состоящих на профилактическом учете. |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Организация и проведение комплекса мероприятий направленных на профилактику семейного неблагополучия, подростковой преступности, повышения компетентности специалистов, занимающихся вопросами профилактики, в т.ч. районная профоперация «Надежда», духовно- патриотический слет «Подросток», межведомственные совещания и обучающие семинары, лекции, тренинги | ТКДН и ЗП,  Администрация МО «Пинежский район» | 26,8 | 26, 2 | 97,8 | - | - | - | - | 26,8 | 26,2 | - | - | - | - | 26,2 | Экономия средств. |
| 1.3. Организация деятельности «Правовых клубов для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на базе образовательных организаций | ТКДН и ЗП,  Администрация МО «Пинежский район» | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 |
| 3.2. Организация временного трудоустройства несо­вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проведения оплачиваемых общественных работ. Оплата обязательного медицинского осмотра несовершен- нолетних при поступлении на работу | ТКДН и ЗП,  Управление образования, отдел по культуре и туризму, администрация МО «Пинежское» администрация МО «Сийское», администрация МО «Шилегское | 192,0 | 192,0 | 100 | - | - | - | - | 190,0 | 190,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 192,0 |
| Итого |  | 258,8 | 258,2 | 99,8 | - | - | - | - | 256,8 | 256,2 | 2,0 | 2,0 | - | - | 258,2 |  |