**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности людей на водных объектах**

**на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»**

**за 2018 год**

1. Наименование Программы: **муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах**

**на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»**

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель Программы: **отдел по делам ГО и ЧС**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели Программы | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2018 году было изготовлено 2000 экз. печатной продукции по безопасному поведению людей на водных объектах в летний, зимний и др. периоды года. Содержание мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Участие не принимали |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году использованы средства в объеме 11,8 тыс.рублей, в том числе:  из районного бюджета – 11,8 тыс.рублей. |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие: | Причина: |
| 1. Приобретение, изготовление, информационных и запрещающих щитов, знаков, аншлагов, стендов, оборудования, материалов для установки в местах массового отдыха людей | Мест массового отдыха в Пинежском районе нет. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Обеспечение безопасности людей на водных объектах**

**на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»**

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Обустройство и содержание мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время  (строительство и ремонт раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамейки, размещение наглядной агитации, профилирование песка и т.д.) *(8шт.)*  (на территориях:  МО «Карпогорское» - 1 место | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 1,8 | 1,8 | 100 |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |
| 2. Изготовление печатной продукции по безопасному поведению людей на водных объектах в летний, зимний и др. периоды года | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 10,0 | 10,0 | 100 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 3. Приобретение, изготовление, информационных и запрещающих щитов, знаков, аншлагов, стендов, оборудования, материалов для установки в местах массового отдыха людей | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10,0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Мест массового отдыха в Пинежском районе нет. |
| ИТОГО | | 21,8 | 11,8 | 54,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«**Обеспечение безопасности людей на водных объектах

на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого показателя | Единица  измерения | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в  % | | Обоснование   отклонений  значений целевого показателя за   отчетный период (год) |
| план  на год | отчет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| «Обеспечение безопасности людей на водных объектах  на территории Пинежского района на 2017-2019 годы» | | | | | | | |
| 1. Обустройство мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время | ед. | 1 | 0 | -1 | -100 |  | |
| 2. Количество распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций | шт. | 2000 | 2000 | - | - | - | |