**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта**

 **в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

**за 2018 год**

1. Наименование программы: **муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

(далее - Программа)

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель Программы: **отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»** (далее – отдел по социальным вопросам администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели Программы | Обеспечение возможности жителям Пинежского района систематически заниматься физической культурой и спортом; активизация участия жителей Пинежского муниципального района в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере физической культуры и спорта. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2018 году было организовано и проведено: 77 спортивных мероприятий (52 районных и 25 выездных мероприятий), в которых приняли участие около 160спортсменов, тренеров и специалистов спортивных сборных команд Пинежского района.  |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников.  | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году использованы средства в объеме 2 295,0 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 2 295,0 тыс. рублей. |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие: | Причина:  |
| Проведение районных и участие в выездных спортивных мероприятиях | Не все участники мероприятий предъявили проездные документы и документы, подтверждающие проживание к оплате |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятий  | Ответственныйисполнитель, соисполнители |  Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб.  | Освоено | Причины отклонения |
|  всего  |  в том числе по источникам  |
|  федеральный бюджет  |  областной  бюджет  | районныйбюджет | внебюджетные источники  |  |  |
| план  на  год  | кассовыерасходы  |  %  | план на год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год | кассовыерасходы |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  | 14 | 15 |  16  | 17 |
| 1.1. Проведение районных и участие в выездных спортивных мероприятиях | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 446,1 | 405,7 | 91 | - | - | - | - | 446,1 | 405,7 | - | - | 405,7 | Часть спортсменов осуществляли выезд на спортивные мероприятия без предъявления финансовых затрат |
| 1.2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Пинежского района | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 5,0 | 5,0 | 100 | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,0 |  |
| 1.3. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 30,0 | 30,0 | 100 | - | - | - | - | 30,0 | 30,0 | - | - | 30,0 |  |
| 2.1. Содержание, ремонт, реконструкция и благоустройство спортивных сооружений и нежилых помещений  | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 1854,3 | 1854,3 | 100 | - | - | - | - | 1854,3 | 1854,3 |  |  | 1854,3 |  |
| 3.1. Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей, судей | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по мероприятиям |  | 2335,4 | 2295,0 | 98 | - | - | - | - | 2335,4 | 2295,0 | - | - | 2295,0 |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование целевого показателя  |  Единица измерения |  Значения  целевых показателей  | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в %  |  Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период  (год)  |
|  план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Пинежского района  | процент | 8,5 | 8,5 | - | - | - |
| 2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях учреждениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 47 | 47 | - | - | - |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | единиц | 54 | 77 | +23 | +43 | - |