**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе**

**на 2018 - 2021 годы»**

**по итогам за 2018 год**

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2021 годы»

 (далее - Программа)

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | Содействие развитию торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики, направленной на максимальное полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В целях обеспечения товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района в 2018 году проводился конкурс по отбору получателей субсидии по созданию условий для обеспечения  жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района услугами торговли. Субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные малонаселенные пункты получили 2 организации.В 2018 году была продолжена работа по занесению данных в торговый реестр в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», формированию единого информационного ресурса, содержащего сведения о хозяйствующих субъектах.  |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В 2018 году Пинежский муниципальный район принял участие в реализации государственной программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области (2014-2020 годы)». С министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено Соглашение о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений и городских округов услугами торговли на 2018 год. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников |  На реализацию мероприятий Программы в 2018 году направлены средства в объеме 625,0 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 600,0 тыс. руб., областного бюджета – 25,0 тыс.руб. |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2021 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятий  | Ответственныйисполнитель, соисполнители |  Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб.  | Причиныотклонения |
|  всего  |  в том числе по источникам  | освоено |
|  федеральный бюджет  |  областной  бюджет  | районныйбюджет |  бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники  |
| план  на  год  | кассовыерасходы  |  %  | план на год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год | кассовыерасходы |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13  | 14 | 15 |  16  | 17 |
| 1.1. Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района  | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 600,0 | 600,0 | 100 | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 |  |
| 1.2.Формирование и ведение торгового реестра | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 25,0 | 25,0 | 100 | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 25,0 |
| Итого |  | 625,0 | 625,0 | 100 | - | - | 25,0 | 25,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | 625,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2021 годы»

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель – комитет по экономическому развитию и прогнозированию

администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование целевого  показателя  | Единица измерения |  Значения целевых показателей  | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение,в %  |  Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период  |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2021 годы» |
| 1. Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты | ед. | 1 | 2 | +1 | +200 | По результатам конкурса договоры о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района заключены с 2 организациями. |
| 2. Количество проведенных ярмарок | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |