**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» по итогам за 2019 год**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2019 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы:- снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии;- повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения;- обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов;-обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах;-обеспечение снабжения потребителей с.Сура и близлежащих пунктов Пинежского района электрической энергией в соответствии с ГОСТом;-сокращение доли децентрализованного электроснабжения района путем подключения потребителей электроэнергии пос. Новолавела к централизованному электроснабжению. |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2019 года проведены следующие мероприятия:- капитальный ремонт котельной по адресу: п.Пинега, ул.Гагарина, д.66 на сумму 1 488 444,00 руб.;- капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины «Школа» до колодца 3 В-3 с.Карпогоры на сумму 426 443,71 руб.;- капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой, расположенной по адресу: д.Пиринемь, ул.Совхозная, д.9а на сумму 159 969,66 руб.;- приобретение РИСЭ на сумму 413 850,00 руб.;- установка прибора учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 3, кв. 58, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 1400,00 руб.;- установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 10, кв. 60, п. Сия, д. 9, кв. 78, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 3400,00 руб.;-установка прибора учета холодной и горячей воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 9, кв. 78, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 7969,00 руб.;- установка прибора учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 2, кв. 10, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 1400,00 руб.;- установка прибора учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 8, кв. 34, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 1400,00 руб.;- установка прибора учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 10, кв. 13, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 2800,00 руб.;- установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д.3, кв. 42, п. Сия, д. 10, кв. 74, п. Сия д. 10, кв. 40, п. Сия, д.6, кв.5, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 7400,00 руб.;- установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д.5, кв. 38, п. Сия, д. 6, кв. 96, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 3700,00 руб.;- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 2, кв. 58, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 2800,00 руб.;- установка приборов учета холодной воды в муниципальном жилом помещении расположенном по адресу: п. Сия, д. 10, кв. 4, п. Сия, д. 7, кв. 45, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 5600,00 руб.;- установка приборов учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: д.Кеврола, д.112, кв. 9, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 4261,00 руб.;- установка прибора учета электрической энергии в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п.Пинега, ул.Гагарина, д. 29, комн. 5, Пинежского района, Архангельской области, на сумму 6751,08 руб.;- реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ 10-65-18, согласно контракта от 14.10.2019 года, на сумму 14 471 077,20 руб. и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства ПАО МРСК «Северо-Запада», согласно договора от 05.08.2019 года, на сумму 10 846 108,80 руб. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики, и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" выделена субсидия на исполнение мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы» в сумме 27 000,0 тыс.руб. (Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 15.03.2019 года № 1/19).  |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и местных бюджетов поселений | В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы» с привлечением средств районного бюджета, исполнены 17 мероприятий на общую сумму 27 854,77 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 23 955,28 тыс.руб.,районный бюджет – 3 899,49 тыс.руб. |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.  | Освоено | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам |
| областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники  |
| план на год | кассовые расходы  | % | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 программы: Снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии |
| 1.1. Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1488,5 | 1488,44 | 100 | 0 | 0 | 1488,5 | 1488,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488,44 |   |
| Задача № 2 программы: Повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения |
| 2.1. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 586,5  | 586,41  | 100 | 0 | 0 | 586,5  |  586,41  | 0 | 0 | 0 | 0 |  586,41  |  |
| Задача №3 программы: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов |
| 3.1. Приобретение РИСЭ  | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 413,9 | 413,85 | 100 | 0 | 0 | 413,9 | 413,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,85 |   |
| Задача № 4 программы: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах |
| 4.1. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  50,0  |  48,88  | 97,8 | 0 | 0 |  50,0  |  48,88  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,88  | Оплата по фактически выполненным работам |
| Задача № 5 программы: Обеспечение снабжения потребителей с. Сура и ближайших населенных пунктов Пинежского района электрической энергии в соответствии с ГОСТом |
| 5.1. Мероприятия, направленные на повышение пропускной способности  | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 28535,0 | 25317,19 | 88,7 | 27000,0 | 23955,28 | 1535,0 | 1361,91 |  |  |  |  | 25317,19 | Уменьшение цены контракта по итогам конкурсной процедуры  |
|  |
| **Всего по мероприятиям** |   | **31073,9**  | **27854,77**  | **89,6** | **27000,0**  |  **23955,28** | **4073,9**  | **3899,49**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **27854,77**  |   |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»**

**по итогам 2019 года**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица измере-ния | Значения  целевых показателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |
| 1.Протяженность тепловых сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | - | - | - | - |  |
| 2.Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | Произведена:- замена водопроводной сети от артезианской скважины «Школа» до колодца №3 В-3 с.Карпогоры  |
| 3. Замена водогрейных котлов  | шт. | 1 | 1 |  0 | 0 | Произведена:- замена котла в котельной п.Пинега |
| 4. Ремонт и модернизация зданий котельных, замена оборудования | объект | 1 | 1 | 0 | 0 | Произведен:- капитальный ремонт котельной п. Пинега, ул. Гагарина, д. 66 |
| 5. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования)  | объект | 1 | 1 | 0 | 0 | Произведен : - капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой д. Пиринемь, ул. Совхозная, д. 9а |
| 6. Повышение пропускной способности электрических сетей и достижение необходимого качества поставляемой электроэнергии потребителям  | Напряжение (В) | 220 | 220 | 0 | 0 | Произведена:-реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ 10-65-18 и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства ПАО МРСК «Северо-Запада» |