Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса

в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2023 годы»

по итогам за 2020 год

1. Наименование   программы: муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса

в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2023 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2020 год

Ответственный исполнитель   Программы: комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации  муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Пинежского района. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2020 году заключены соглашения с 5 сельхозтоваропроизводителями. За год коллективными хозяйствами произведено масла 10,5 т на 9,3 % выше уровня 2019 года, мяса КРС на 3 % выше уровня прошлого года или 37,8 т, произведено молока 753 т на 4,4 % выше уровня 2019 года. Надой молока в расчете на одну корову - 3477 кг. Проведено обследование и картирование территорий на предмет выявления площадей распространения борщевика Сосновского. Начаты кадастровые работы в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 290 га на территории МО «Пинежское». В рамках мероприятий Программы проведена районная сельскохозяйственная ярмарка «Пинежский торжок». |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Администрацией МО «Пинежский район» заключено с министерством АПК и торговли Архангельской области соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на территории МО «Пинежский район». В 2020 году заключены Соглашения об участии в реализации государственных программ в сфере развития сельского хозяйства между министерством АПК и торговли Архангельской области, администрацией МО «Пинежский район» и организациями, индивидуальными предпринимателями, изъявившими желание стать участниками реализации мероприятий государственных программ. Соглашения заключены с 7 участниками. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий Программы в 2020 году использованы средства в объеме 997,5 тыс. рублей, в том числе: Из областного бюджета – 36,2 тыс.рублей, из районного бюджета – 961,3 тыс. рублей. |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

| Мероприятие | Причина |
| --- | --- |
| Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Мероприятие выполнено частично. В 2020 году было заключено 5 соглашений с сельхозтоваропроизводителями на предоставление субсидий на произведенную и реализованную продукцию (масло сливочное и мясо КРС). Финансовые средства освоены не в полном объеме ввиду не достижения участниками Программы целевых показателей. Не достигнуты плановые значения целевых показателей по производству в коллективных хозяйствах молока и скота в живом весе. На снижение продуктивности сельскохозяйственных животных повлияло плохое качество заготовленных кормов, сокращение поголовья скота. А также не предоставление одним из участников Программы документов, необходимых для выплаты субсидии. |
| Проведение кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | В рамках мероприятия проведены: обследование и картирование территорий на предмет выявления площадей распространения борщевика Сосновского; кадастровые работы и мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Мероприятие выполнено частично. Администрацией МО «Пинежское» заключен договор подряда на выполнение комплекса работ в отношении земельных участков на территории поселения. По условию договора работы начинают выполняться после оплаты аванса. Аванс оплачен в декабре 2020 года. Срок выполнения работ по договору подряда составляет 90 рабочих дней. В настоящее время работы по проведению кадастровых работ на территории МО «Пинежское» ведутся согласно договора подряда. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса  в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2023 годы»

за 2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Освоено | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | 1005,0 | 925,1 | 92,0 | - | - | - | - | 1005,0 | 925,1 | - | - | 925,1 | Финансовые средства освоены не в полном объеме ввиду не достижения участниками Программы целевых показателей. |
| 1.2.Организация ярмарок, конкурсов, мероприятий | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |  |
| 1.3. Содействие оформлению прав собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.Обеспечение потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. Содействие в участии сельхозтоваропроизводителей в региональных программах | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 Проведение кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | 369,0 | 72,4 | 19,6 | - | - | 184,5 | 36,2 | 184,5 | 36,2 | - | - | 72,4 | Финансовые средства освоены не в полном объеме ввиду позднего начала работ по договору подряда. |
| Всего по мероприятиям |  | 1374,0 | 997,5 | 72,6 | - | - | 184,5 | 36,2 | 1189,5 | 961,3 | - | - | 997,5 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса  в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2023 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию и прогнозированию

администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пинежском муниципальном районе на 2014-2020 годы» |
| 1.Производство в коллективных хозяйствах: молока скота в живом весе | тонн тонн | 844,0 50,0 | 753,0 37,8 | -91 -12,2 | -10,8 -24,4 | Изменения плановых значений целевых показателей обусловлены снижением продуктивности и поголовья скота. |
| 2.Надой на корову в коллективных хозяйствах | кг | 3654,0 | 3477,0 | -177 | -4,8 |  |
| 3.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству коллективных хозяйств | процент | 80 | 100 | 0 | 0 | Две сельскохозяйственные организации сработали с прибылью. |