**Отчет о реализации**

**муниципальной программы «Молодёжь Пинежья на 2017-2025 годы» за 2022 год**

1. Наименование Программы: муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2025 годы»

Период отчетности: 2022 год

Ответственный исполнитель Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»Архангельской области (далее – отдел СВМиПС)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели Программы | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Пинежского района, создание условий для её самореализации |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2022 году было организовано, проведено и принято участие в 17 молодёжных мероприятиях; в мероприятиях приняло участие более 400 молодых людей Пинежского района. В течение 2022 года было проведено 3 районных военно-патриотических мероприятия, с общим количеством участников не менее 100 человек, в том числе «Юнармейский кросс». Осуществлялось проведение акций и иных мероприятий для молодежи; работа передвижных фотоэкспозиций и выставок по деятельности поискового отряда «Факел»; проводились уроки мужества, посвященные Дням Воинской Славы и Памятным датам России, в том числе и на Арт-пространстве у Дома Творчества с.Карпогоры; проведены 3 военно-спортивных мероприятия для детей и подростков. Приняли участие в выездных мероприятиях – семинары, форум К-29 в Малиновке, конкурсы, проекты, круглые столы, конференции, стратегические сессии и т.д. Участие представителей поисковых отрядов в поисковых экспедициях и иных мероприятиях военно-патриотической и спортивной направленности в 2022 году: отряд «Факел» - Ленинградская область, отряд «Надежда» - Орловская область. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» Архангельской области участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году использованы средства в объеме 303,1 тыс. рублей, в том числе:  из районного бюджета – 303,1 тыс. рублей |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие: | Причина: |
| 2.1 Информационное обеспечение молодёжной политики и семейной политики | Информирование массовых мероприятий связанных с реализацией молодежной политики в 2022 году с использованием бюджетных средств не осуществлялась. Обобщение и распространение положительного опыта в молодёжной среде осуществлялось посредством распространения информации в сети интернет. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2025 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | Освоено | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | внебюджетные источники | |  |  |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение мероприятий по развитию системы молодежного самоуправления | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Участие в выездных мероприятиях | отдел СВМПиС | 15,8 | 15,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |  |
| 1.3. Реализация проектов в сфере  молодежной политики (на конкурсной основе) | отдел СВМПиС | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 1.4. Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования «За вклад в развитие молодежной политики в Пинежском районе» | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. Проведение акций, праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей | отдел СВМПиС | 134,4 | 134,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,4 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 134,3 |  |
| 1.6. Проведение профориентационных мероприятий | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 Создание и организация  деятельности  ресурсного  центра для  молодежи | отдел СВМПиС  отдел по культуре и туризму | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.Информационное обеспечение молодёжной политики и семейной политики | отдел СВМПиС | 50,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нарушение сроков оказания услуг исполнителем |
| 3.1. Проведение районных военно-патриотических мероприятий | отдел СВМПиС | 34,2 | 34,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |  |
| 3.2. Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | отдел СВМПиС | 18,9 | 18,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 18,9 |  |
| 3.3. Организация и проведение мероприятий муниципальной комплексной программы «Патриот» муниципального образования «Карпогорское» | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 353,3 | 303,1 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,3 | 303,1 | 0,0 | 0,0 | 303,1 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2025 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период  (год) |
| план  на год  % | отчет  % |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в молодёжных мероприятиях, акциях. | 45 | 38 | -7 | -15,6 | Целевые показатели не выполнены  в 2022 году в полном объеме в связи  с Указом Губернатора Архангельской  области от 17.03.2020 №28-у |
| 2. Доля молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органах молодежного самоуправления. | 15 | 13,5 | -1,5 | -10 |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | 33 | 32 | -1 | -3 |