**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 4 октября 2021 г. № 0906-па

с. Карпогоры

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)**

**на 2021-2022 годы по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2022 году**

В целях реализации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2022 году, во исполнение письма министерства образования Архангельской области от 20.08.2021 № 209/02-09/7520 администрация МО «Пинежский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на 2021-2022 годы по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2022 году.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Пинежский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области по социальной политике Н.В. Выучейскую.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования А.С. Чечулин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального образования «Пинежский

муниципальный район» Архангельской области

от 04.10.2021 № 0906 -па

**План мероприятий («дорожная карта») на 2021-2022 годы по подготовке и проведению**

**Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | | **Сроки** | | **Результат** |
| 1. **Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ (далее ВПР)** | | | | | |
| Анализ успешности выполнения ВПР по соответствующим учебным предметам, в т.ч.:  по темам, модулям учебного предмета в 2021 году, выявление проблемных зон | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций (далее - ОО) школьные координаторы ВПР  МБУ ДО «РЦДО» | | Сентябрь-октябрь 2021 года | | Аналитическая справка по итогам проведения ВПР.  Рассмотрение вопроса на совещании руководителей ОО. |
| Издание приказа об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам | Руководители ОО | | Февраль 2022 года | | Приказ директора ОО об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| Использование результатов ВПР для оказания методической помощи педагогам по обсуждению типов ошибок и способов их предотвращения | Руководители ОО,  школьные координаторы ВПР  МБУ ДО «РЦДО» | | Сентябрь-ноябрь 2021 года | | Использованы результаты ВПР для оказания методической помощи педагогам по обсуждению типов ошибок и способов их предотвращения |
| Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ 2021 года. | Руководители ОО  МБУ ДО «РЦДО»  Руководители методических объединений | | До 01.09.2021 | | Внесены изменения в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ 2021 года. |
| Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам.  Выявление обучающихся «группы риска» по учебным предметам.  Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих затруднения в обучении. | Руководители ОО,  школьные координаторы ВПР  МБУ ДО «РЦДО» | | Сентябрь – ноябрь 2021 г | | Выявлены проблемы в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам.  Выявлены обучающиеся «группы риска» по учебным предметам.  Созданы индивидуальные образовательные маршруты с учетом дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих затруднения в обучении. |
| Проведение ВПР в штатном режиме с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся | Руководители ОО,  школьные координаторы ВПР | | В соответствии с графиком проведения ВПР в 2022 году | | ВПР проведены в штатном режиме с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся |
| 1. **Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников** | | | | | |
| Использование результатов ВПР при планировании обучения педагогических работников по программам повышения квалификации | Руководители ОО  МБУ ДО «РЦДО» | | В соответствии с планом повышения квалификации педагогических работников | | Использованы результаты ВПР при планировании обучения педагогических работников по программам повышения квалификации |
| Организация и проведение методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. | Руководители ОО  МБУ ДО «РЦДО»  Руководители методических объединений | | Сентябрь – ноябрь 2021 г | | Организованы и проведены методические объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. |
| 1. **Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР** | | | | | |
| Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет – портал ФИС ОКО | Руководители ОО,  школьные координаторы ВПР | | В соответствии с графиком проведения ВПР в 2022 году | | Осуществлено своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет – портал ФИС ОКО |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР** | | | | | |
| Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОО и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке учащихся на уровнях начального общего образования к ВПР. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР.  Информирование о возможностях использования данного раздела педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). | Руководители ОО,  школьные координаторы ВПР | | В течение 2021-2022 учебного года | | Создан раздел по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОО, своевременно обновлено программно-методический и информационный материал раздела по подготовке учащихся на уровнях начального общего образования к ВПР. Оформлены информационные стенды по вопросам подготовки к ВПР.  Педагоги, обучающиеся и их родители (законные представителей информированы о возможностях использования данного раздела. |
| Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.  Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится ВПР по соответствующим учебным предметам | Руководители ОО,  школьные координаторы ВПР | | В течение 2021-2022 учебного года | | Проведена информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.  Проведена плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится ВПР по соответствующим учебным предметам |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ВПР** | | | | | |
| Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | Руководители ОО | | В течение 2021-2022 учебного года | | Обеспечен внутришкольный контроль за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся |
| Систематический контроль за работой с обучающимися «группы риска» | Руководители ОО | | В течение 2021-2022 учебного года | | Осуществлен систематический контроль за работой с обучающимися «группы риска» |
| 1. **Обеспечение объективности результатов ВПР** | | | | | |
| Включение ВПР (результаты, банк заданий) в систему текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся для осуществления единого подхода к оценке достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС ОО. | | Руководители ОО | | В течение 2021-2022 учебного года | Включение ВПР (результаты, банк заданий) в систему текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся для осуществления единого подхода к оценке достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС ОО. |
| Аккредитация общественных наблюдателей в местах проведения ВПР и проверки работ участников ВПР | | Управление образования администрации МО «Пинежский район»Руководители ОО | | В соответствии с графиком проведения ВПР в 2022 году | Охват общественным наблюдением составляет 100 % классов, участвующих в ВПР |
| Организация перепроверки ВПР на муниципальном уровне | | Управление образования администрации МО «Пинежский район»  МБУ ДО «РЦДО» | | Апрель – май 2021 г | Осуществление перепроверки ВПР на муниципальном уровне (общеобразовательная организация. попавшая в список образовательных организаций с признаками необъективности по результатам ВПР-2021) |