Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса

в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»

по итогам за 2019 год

1. Наименование   программы: муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса

в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2019 год

Ответственный исполнитель   Программы: комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации  муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Пинежского района. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2019 году заключены соглашения с 5 сельхозтоваропроизводителями. За год коллективными хозяйствами произведено масла 9,6 т на 23,2 % ниже уровня 2018 года, мяса КРС на 22 % ниже уровня прошлого года или 36,7 т, произведено молока 721,4 т на 2,5 % ниже уровня 2018 года. Надой молока в расчете на одну корову - 3435 кг. В рамках мероприятий Программы проведены: две ярмарки (весенняя сельскохозяйственная ярмарка и районная сельскохозяйственная ярмарка «Пинежский торжок»). |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Администрацией МО «Пинежский район» заключено с министерством АПК и торговли Архангельской области соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы на территории МО «Пинежский район». В 2019 году заключены Соглашения об участии в реализации государственных программ в сфере развития сельского хозяйства между министерством АПК и торговли Архангельской области, администрацией МО «Пинежский район» и организациями, индивидуальными предпринимателями, изъявившими желание стать участниками реализации мероприятий государственных программ. Соглашения заключены с 7 участниками. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий Программы в 2019 году использованы средства в объеме 896,06 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 896,06 тыс. рублей. |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

| Мероприятие | Причина |
| --- | --- |
| Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Мероприятие выполнено частично. Финансовые средства освоены не в полном объеме ввиду не достижения участниками Программы целевых показателей. Не достигнуты плановые значения целевых показателей по производству в коллективных хозяйствах молока и скота в живом весе. На снижение продуктивности сельскохозяйственных животных повлияло плохое качество заготовленных кормов, а также сокращение поголовья скота. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса  в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»

за 2019 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |
| 1.1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | 964,0 | 873,06 | 91,0 | - | - | - | - | 964,0 | 873,06 | - | - | 873,06 |  | Финансовые средства освоены не в полном объеме ввиду не достижения участниками Программы целевых показателей. |  |
| 1.2.Организация ярмарок, конкурсов, мероприятий | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | 23,0 | 23,0 | 0,0 | - | - | - | - | 23,0 | 23,0 | - | - | 23,0 |  |  |  |
| 1.3. Содействие оформлению прав собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.Обеспечение потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5. Содействие в участии сельхозтоваропроизводителей в региональных программах | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | 987,0 | 896,06 | 91,0 | - | - | - | - | 987,0 | 896,06 | - | - | 896,06 |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса  в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию и прогнозированию

администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пинежском муниципальном районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Производство в коллективных хозяйствах: молока скота в живом весе | тонн тонн | 834,0 50,0 | 721,4 36,7 | -112,6 -13,3 | -13,5 -26,6 | Изменения плановых значений целевых показателей обусловлены снижением продуктивности и поголовья скота. |
| 2.Надой на корову в коллективных хозяйствах | кг | 3626,0 | 3435,0 | -191 | -5,3 |  |
| 3.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству коллективных хозяйств | процент | 80 | 100 | +20 | +25 | Три работающих сельскохозяйственных организации сработали с прибылью. |

- *отчетные значения целевых показателей предоставлены на основании годовых отчетов и производственных показателей участников программы