**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы» за 2019 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
|
| 1 | 8 |
| Цель программы: Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» с учетом запросов личности общества и государства. | |
| задача №1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района. | |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | В Пинежском районе функционирует13 образовательных организаций и одна организация дополнительного образования детей, в структуру которой входит ДЮСШ (МБУ ДО «РЦДО»).  В составе 13 юридических лиц работает 18 структурных подразделений «Детский сад», 8 структурных подразделений «Начальная школа - детский сад», 2 структурных подразделения «Основная школа». Образовательные организации функционируют в 50 зданиях.  В 2019 г.детские сады посещают 908 детей (в том числе 4 ребенка в режиме кратковременного пребывания).  Численность детей, ожидающих устройства в детские сады, составляет 163 человек, в т.ч. от 1,5 до 3 лет 27 человек, от 3 до 7 лет - 1 ребенок (отложенный спрос до 01.09.2020 года)  Задача, поставленная Президентом РФ в Указе по охвату дошкольников, достигших возраста 3 лет, услугами дошкольного образования выполнена.  Детские сады успешно реализуют ФГОС: укрепляется материально-техническая база, создается развивающая предметно-пространственная среда.  По данным на 1 сентября 2019 г. в дневных школах обучается 2293человек в том числе в МБОУ «Карпогорская ВСШ № 35» - 42 человека.  Все образовательные организации заканчивают в 2019-2020 переход на реализацию ФГОС II cтупени (5-9 кл). МБОУ “Пинежская СШ № 117» работает в режиме региональной инновационной площадки по реализации ФГОС III ступени.  В МБУ ДО «РЦДО» обучается 786 человека в возрасте от 5 до 18 лет (дошкольников - 207 человек, младших школьников – 348 человек, среднего школьного возраста – 204 человека, старшего школьного возраста – 27 человек).  В пяти пришкольных интернатах проживает 48 обучающихся. В образовательных организациях открыты группы продленного дня в количестве 14 групп. Посещают группы продленного дня 301 человек. |
|
|
|
|
|
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов в количестве 11 человек, в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов от 26.06.2017 года (с последующими изменениями). |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с ОЗ «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | В рамках программы профинансированы средства на выплату компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с учетом фактической посещаемости. На первых детей в семье в количестве 351 человек, на вторых детей в семье в количестве 351 человек, на третьих и более детей в количестве 179 человек. |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | В рамках программы профинансированы средства областного бюджета на питание 48 обучающихся, проживающих в интернатах, на условиях софинансирования средств из районного бюджета с учетом фактической посещаемости. |
|
|
|
|
|
|
| задача № 2 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района. | |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | По данному направлению финансируются бюджетные средства на содержание и обеспечение Управления образования администрации МО «Пинежский район». |
|
|
|
|
|
| 2.2 Организация повышения квалификации  работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | 227 педагогических работников образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации. |
|
|
|
|
|
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | План методического сопровождения образовательной деятельности педагогических и руководящих работников ОО выполнен на 100%.  Проведены 37 семинаров и РМО для различных категорий педагогических работников.  На базе МБУ ДО «РЦДО» функционировали 9 творческих групп педагогов. Методические продукты направлены в ОО и размещены на сайте МБУ ДО «РЦДО».  В помощь руководителям и педагогам работниками центра были разработаны и направлены в ОО19 методических рекомендаций.  Подготовлены 4 сборника методических материалов: для оценки достижения планируемых результатов в рамках реализации курса ОРКСЭ; «Как составить психолого-педагогическую характеристику дошкольника?»; «Как составить психолого-педагогическую характеристику младшего школьника?»; «Как составить психолого-педагогическую характеристику обучающихся 5-9 классов?»  Организовано и проведено 5 выездных методических днейна базе 5 ОО**.**  Создана и успешно функционирует сетевая модель муниципальной методической службы, состоящая из 15 районных, 24 межшкольных, 29 школьных методических объединений, муниципальной службы психолого-педагогического сопровождения (МСППС), инновационных площадок на базе образовательных учреждений по 3 направлениям, объединяющая 540 педагогических и руководящих работников района.  Педагоги района активно представляют опыт своей работы на мероприятиях различного уровня: показывают открытые уроки, участвуют в различных конкурсах, делятся опытом работы на семинарах, конференциях и др., активно стали публиковаться в сети Интернет. В 2019 году обобщили опыт (по различным направлениям и различной тематике) 378 педагогов. 57 педагогов из 10 ОУ обобщили опыт работы на региональном, федеральном и международном уровне  За 2019 год организовано три конкурса:  - «Панорама творчества»: 84 участника из 10 ОО по 13 номинациям: «Урок», «Воспитательный аспект урока», «Урок безопасности и здоровья», «Урок по реализации регионального содержания в образовании», «Менделеевский урок», «Абрамовский урок», «Мой новый урок», «Организованная образовательная деятельность в детском саду в соответствии с ФГОС ДО», «Мероприятие с педагогическими кадрами по реализации ФГОС», «Учебно-методический продукт», «Педагогическая философия», «Организация методической работы», «Интернет-ресурс». В соответствии с Положением участники конкурса в номинации «Мой новый урок» были распределены по группам «Реализация ФГОС НОО» и «Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО», в номинации «Учебно-методический продукт» по группам «Методисты» и «Педагоги», в номинации «Организация методической работы» по группам «Портфолио методического объединения» и «План работы»;    - «Панорама творчества»: 45 участников из 8 образовательных организаций;  - районного конкурса «Учитель года – 2019»,  В конкурсе приняли участие 40 педагогов из 7 образовательных организаций по следующим номинациям:  - «Учитель года»;  - «Воспитатель года»;  - «Воспитать человека»;  - «Педагог года»;  - «Лучший профсоюзный лидер».  Впервые в истории конкурса «Учитель года» появились номинации:  - «Лучшее педагогическое объединение»;  - «Лучшая команда классных руководителей»;  - «Лидеры в образовании», в которых участвовали 6 команд. |
| 2.4. Проведение контрольных мероприятий | Контрольные мероприятия в 2019 году проведены без использования финансовых средств муниципальной программы |
| Задача № 3 Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. | |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Необходимость расторжения контракта и заключение контракта с новой подрядной организацией, корректировка проекта связанная с изменением конструктивных решений фундамента |
| 3.2 Строительство начальной школы- детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Мероприятием по данному направлению в 2019 году является начисление и уплата налога на землю. |
| 3.3. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | Приобретено оборудования, методических пособий, средств обучения в 2019 году в количестве 1417 ед. финансирование производилось за счет целевых средств областного бюджета и бюджетных средств в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. |
|
|
|
|
|
| Задача № 4 Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. | |
| 4. 1 Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 классов) | Разработка проектной документации по пристрою к зданию школы не целесообразна по причине внесенная изменений в конструктивные особенности существующего здания |
|
|
|
|
|
| 4.2 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Приобретены учебники, соответствующие требованиям ФГОС в количестве 12417экземпляров |
| 4.3 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС в количестве 546 ед. |
| 4.4. Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Проведена работа психолого-медико-педагогической комиссии с целью определения образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних детей дошкольного и школьного возраста. В 2019 году обследованы 53 ребенка |
|
|
|
|
|
|
| 4.5 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | МБОУ «Сийская СШ № 116» приобретено оборудование для логопедического кабинета для создания условий обучения детей-инвалидов. |
| 4.6 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организовано на дому | По данному направлению муниципальной программы производилось обеспечение питанием 5 детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Карпогорская СШ № 118» и МБОУ «Ясненская СШ № 7» |
| Задача № 5 Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. | |
| 5.1. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Общее количество детей 5- 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей – 2414 (90%). Из них программами внеурочной деятельности 1549 (58%), программами дополнительного образования 1833 (69%).  По сравнению с прошлым годом доля охвата не изменилась.  Всего в ОО организована работа 375 кружков 282 педагогами. |
|
|
|
|
|
| 5.2. создание условий для развития талантливых детей | За годы работы сложилась эффективная система проведения муниципальных массовых мероприятий для детей. Система массовых мероприятий позволяет выявить талантливых и одаренных детей, способствует их развитию и самореализации. В 2019 году проведено 56 районных массовых мероприятий (22 культурно-массовых и 34 – спортивных), в которых приняли участие 3157 обучающихся: 1987 – культурно-массовых, 1170 – спортивных.  В 2019 году обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 61 областном мероприятии.  Во всероссийской олимпиаде школьников 2019 года приняли участие:  - школьный этап – 4863 обучающихся,  - муниципальный этап – 1084 обучающихся,  - на региональный этап приглашены 28 обучающихся. |
|
|
|
|
|
| Задача № 6 Развитие системы непрерывного воспитания и образования обучающихся во всех типах образовательных организаций | |
| 6.1.Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Проведены учебные сборы обучающихся 10 классов (юноши), в соответствии с требованием законодательства на основании постановления администрации от 21.05.2019 № 0445-па «О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися начальным знаниям в области обороны и прошедшими подготовку по основам военной службы в образовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования». |
|
|
|
|
|
| Задача № 7 Организация отдыха детей в каникулярное время | |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Организовано функционирование 20 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, в соответствии с Порядком об условиях предоставления и расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в МО «Пинежский район» в 2019 году», утвержденным постановлением администрации МО «Пинежский район» от 16.04.2019. 2019 № 0295-па. Число охваченных детей организованным отдыхом – 1957 человек. |
|
|
|
|
|
| 7.2. Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | В 2019 году обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами производилось из родительской платы за ДОЛ |
| 7.3. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Охват занятости несовершеннолетних в каникулярное время составил 52 человека. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время в 2019 году проводилась полностью в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Пинежский район» от 28.11.2016 года № 1225-па (с последующими изменениями) |
| 7.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | На проведение мероприятий данного направления в 2019 году финансовые средства не были запланированы. |
|
|
|
|
|
|
| Задача № 8 Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. | |
| 8.1. Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | Проведены ремонты образовательных организаций:  МБОУ «Сурская СШ № 2»  - произведен ремонт здания детского сада с. Сура (в том числе ремонт системы отопления)  - произведен ремонт котельной с. Сура  - на условиях софинансирования ремонтирован спортивный зал в здании школы с. Сура.  МБОУ «Нюхченская ОШ № 11»  - произведен ремонт туалетов в здании школы.  МБОУ "Кеврольская ОШ № 18 им. М.Ф. Теплова»  - проведен ремонт котельной. Все ремонтные работы завершены в установленные сроки. Оплата стоимости ремонтных работ произведена полностью. |
|
|
|
|
|
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Реализация мероприятий по охране труда - обучение работников по охране труда, обучение по пожарной безопасности в 2019 году производилось за счет средств районного бюджета в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. |
|
|
|
|
|
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Установлена система пожарной сигнализации МБОУ «Пинежская СШ № 117», МБОУ «Сурская СШ № 2», МБОУ «Ясненская СШ № 7» |
| 8.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | В рамках муниципальной программы произведена установка видеонаблюдения и ограждение территории МБОУ «Карпогорская СШ № 118». |
| 8.5. Приобретение автотранспорта, запасных частей и оборудования к ним | Приобретен автобус ПАЗ для МБОУ «Сосновская СШ № 1». |
|
|
|
|
|
|
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г № 1642  Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»(2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012  № 463-пп,  Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014-2021 годы)» |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году направлено средств, в сумме 922 001,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 38 068,5 тыс. рублей,  областной бюджет– 571 468,8 тыс. рублей,  районный бюджет – 312 423,7 тыс. рублей,  внебюджетные источники– 40,0 тыс. рублей. |

Перечень невыполненный или частично выполненных мероприятий муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятие | Причины не выполнения |
| Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Необходимость расторжения контракта и заключение контракта с новой подрядной организацией, корректировка проекта связанная с изменением конструктивных решений фундамента |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

за 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |
| ПЛАН (тыс. руб.) | КАССОВЫЕ РАСХОДЫ (тыс. руб.) | Отклонение,  причины не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 782960,1 | 782960,1 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 495871,6 | 495871,6 |
| районный бюджет | 287088,5 | 287088,5 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 150,8 | 150,8 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 150,8 | 150,8 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 48414,4 | 48414,4 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 48414,4 | 48414,4 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 7600,0 | 7600,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7600,0 | 7600,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 571,8 | 571,8 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 285,9 | 285,9 |
| районный бюджет | 285,9 | 285,9 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 12435,0 | 12435,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 12435,0 | 12435,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 785,5 | 785,5 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 400,0 | 400,0 |
| районный бюджет | 385,5 | 385,5 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 20,0 | 20,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Проведение контрольных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Отдел архитектуры и строительства  администрации МО «Пинежский район» | Итого | 209472,5 | 41471,6 | 168000,9  141815,8  15864,4  10320,7  Необходимость расторжения контракта и заключение контракта с новой подрядной организацией, корректировка проекта связанная с изменением конструктивных решений фундамента |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 178766,7 | 36950,9 |
| областной бюджет | 19997,9 | 4133,5 |
| районный бюджет | 10707,9 | 387,2 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Отдел архитектуры и строительства  администрации МО «Пинежский район» | Итого | 257,3 | 257,3 |  |
| в том числе |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 257,3 | 257,3 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 1188,3 | 1188,3 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1188,3 | 1188,3 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 кл)» | Отдел архитектуры и строительства  администрации МО «Пинежский район»  Управление  образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 3746,3 | 3746,3 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3746,3 | 3746,3 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 1865,4 | 1865,4 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1865,4 | 1865,4 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 69,0 | 69,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 69,0 | 69,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 500,0 | 500,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 500,0 | 500,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4,6. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организовано на дому | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 21,9 | 21,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 21,9 | 21,9 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 40,0 | 40,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |
| 5.2 Создание условий для развития талантливых детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 970,0 | 970, |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 970,0 | 970,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 120,0 | 120,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 120,0 | 120,0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 3885,5 | 3885,5 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3885,5 | 3885,5 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 5982,0 | 5982,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 1117,6 | 1117,6 |
| областной бюджет | 302,4 | 302,4 |
| районный бюджет | 4562,0 | 4562,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2882,6 | 2882,6 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 2882,6 | 2882,6 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 4106,5 | 4106,5 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2318,5 | 2318,5 |
| районный бюджет | 1788,0 | 1788,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 Приобретение автотранспорта, запасных частей и оборудования к ним | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 1957,0 | 1957,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 957,0 | 957,0 |
| районный бюджет | 1000,0 | 1000,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | итого | 1090001,9 | 922001,0 | 168000,9  141815,8  15864,4  10320,7 |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 179884,3 | 38068,5 |
| областной бюджет | 587333,2 | 571468,8 |
| районный бюджет | 322744,4 | 312423,7 |
| внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском районе на 2017-2022 год

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель Управление образования муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в  % | Обоснование   отклонений  значений целевого показателя за   отчетный период   (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. Удельный вес воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3. Удельный вес обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования, в общей численности обучающихся образовательных организаций. | % | 85 | 88,7 | +3,7 | 4,3 |  |
| 4. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по программам дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 70 | 91,1 | +21,1 | 30,1 | Увеличение за счет реализации новых программ «Истоки», программ внеурочной деятельности. |
| 5. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах и конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях районного и областного уровней. | % | 54,2 | 96,9 | +42,7 | 78,8 | Проведение районных и областных мероприятий вне сверх утвержденного плана Увеличение количества мероприятий относительно запланированных (поручения Министерства образования и науки Архангельской области) |
| 6. Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в общеобразовательных организациях | % | 70 | 78,9 | +8,9 | 12,7 | По результатам НОКОД |
| 7. Уровень удовлетворённости воспитанников и их родителей условиями воспитания и обучения в МБОУ ДОД «РЦДО» | % | 85 | 94,5 | +9,5 | 11,2 | По результатам мониторинга |
| 8. Организация отдыха детей в каникулярное время | % | 40 | 85,8 | +45,8 | 115 | Изменение нормативной базы |
| 9. Доля работников образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации | % | 33 | 42 | +9 | 27,3 | Обучены педагогические работники на курсах «Основы духовно-нравственной культуры», «Финансовая грамотность» |
| 10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,1 | +0,1 | 0,1 |  |
| 11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,1 | +0,1 | 0,1 |  |
| 12. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |