**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2019 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду.Обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| Задачи муниципальной программы | Усовершенствование системы управления отходами производства и потребления;Ликвидация накопленного экологического ущерба. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году выполнены работы по оборудованию 32 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО «Карпогорское» (13), МО «Междуреченское» (5), МО «Шилегское» (5), МО «Пинежское» (9). |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Субсидии на исполнение мероприятий муниципальной Программы получены в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области".  |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2019 году направлены средства в объеме 3036,5 тыс.рублей, в том числе:областной бюджет – 2429,2 тыс. рублей;районного бюджета – 607,3 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район»**

**на 2014 – 2020 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ответственныйисполнитель, соисполнители** | **Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб.** | **Причины****отклонения** |
| **всего** | **в том числе по источникам** | **освоено** |
| **федеральный бюджет** | **областной  бюджет** | **районный****бюджет** | **бюджет муниципальных образований сельских поселений** | **внебюджетные источники** |
| **план  на  год** | **кассовыерасходы** | **%** | **план на год** | **кассовыерасходы** | **план  на  год** | **кассовыерасходы** | **план  на  год** | **кассовыерасходы** | **план  на  год** | **кассовыерасходы** | **план  на  год** | **кассовыерасходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления |
| Проектирование и строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Карпогоры Пинежского района | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба и мероприятия по обращению с отходами |
| Ликвидация несанкционированной свалки д.Ваймуша Пинежского района площадью 2,0 га | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Организация ликвидации несанкционированных свалок | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство весового контроля на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала  | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство дезинфицирующей установки на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации свалки ТКО и ЖБО д.Воепала (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение мусоровоза для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 688,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные средства доведены в декабре 2019 года для участия в областном конкурсе. Средства не реализованы по причине нарушения сроков для проведения конкурсных процедур в соответствии ФЗ-44 . |
| Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации объекта размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство контрольных колодцев (скважин) на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры  | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Устройство дезинфицирующей установки на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 3082,2 | 3036,5 | 98,5 | 0 | 0 | 2429,2 | 2429,2 | 653,0 | 607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036,5 |  |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1184,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006,9 | 0 | 177,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства областного и районного бюджета не реализованы в 2019 году по причине позднего доведения средств из областного бюджета. |
| Задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |
| .Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега в Пинежском районе Архангельской области» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 4955,6 | 3036,5 | 61,3 | 0 | 0 | 3436,1 | 2429,2 | 1519,5 | 607,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036,5 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район»**

**на 2014 – 2020 годы»**

**по итогам 2019 года**

 Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого  показателя** | **Единица измерения** | **Значения  целевых показателей** | **Абсолютноеотклонение** | **Относительноеотклонение, в %** | **Обоснование  отклонений значений целевого показателя за  отчетный период  (год)** |
| **план на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| Доля ликвидированных свалок к общему числу несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | процентов | 100 | 0 | -100 | 0 | Средств в бюджете на 2019 год не запланировано. |