Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

за 2020 год

1. Наименование   программы: муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

(далее - Программа)

Период отчетности: 2020 год

Ответственный исполнитель   Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации  муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – отдел по социальным вопросам администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | обеспечение возможности жителям Пинежского района систематически заниматься физической культурой и спортом; активизация участия жителей Пинежского муниципального района в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере физической культуры и спорта |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2020 году было организовано и проведено: - 48 спортивных мероприятий (29 районных и 19 выездных мероприятий), в которых приняло участие около 300 спортсменов, тренеров и специалистов спортивных сборных команд Пинежского района |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году использованы средства в объеме 1 570,0 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 1 570,0 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

за 2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение районных и участие в выездных спортивных мероприятиях | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 345,1 | 300,7 | 87,1 | - | - | - | - | 345,1 | 300,7 | - | - | 300,7 | Сельские спортивные игры были отменены по причине исполнения Указа Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.20 |
| 1.2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Пинежского района | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 25,3 | 25,3 | 100 | - | - | - | - | 25,3 | 25,3 | - | - | 25,3 |  |
| 2.1. Содержание, ремонт, реконструкция и благоустройство спортивных сооружений и нежилых помещений | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 1299,1 | 1244,0 | 95,8 | - | - | - | - | 1299,1 | 1244,0 | - | - | 1244,0 |  |
| 2.2. Обустройство плоскостных спортивных сооружений, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей, судей | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1. Обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием мест тестирования по выполнению нормативов ГТО | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по мероприятиям |  | 1669,5 | 1570,0 | 94,0 | - | - | - | - | 1669,5 | 1570,0 | - | - | 1570,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Пинежского района | процент | 35 | 32,8 | - 2,2 | - 6,3 | Целевые показатели не выполнены в 2020 году в полном объеме в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| 2. удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях учреждениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 47,5 | 43,4 | - 4,1 | - 8,6 |  |
| 3. количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | единиц | 55 | 48 | - 7 | - 12,3 |  |
| 4. количество мероприятий, включённых в единый календарный план, на которых осуществлено медицинское обеспечение | единиц | 7 | 2 | -5 | -71,4 |  |
| 5. Количество преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, прошедших повышение уровня квалификации | человек | 4 | - | -4 | -100 |  |