Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в  Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы» за 2020 г.

1. Наименование   муниципальной программы: «Развитие общего образования и воспитания детей в  Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы»  (далее - Программа)

Период отчетности: 2020 год

Ответственный исполнитель: управление образования  администрации муниципального образования   «Пинежский муниципальный район» (далее – управление образования  администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цель Программы | Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» с учетом запросов личности общества и государства. |
| --- | --- |

2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период

| Наименование мероприятия | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- |
| задача №1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района. |  |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | В Пинежском районе функционирует 13 образовательных организаций и одна организация дополнительного образования детей, в структуру которой входит ДЮСШ (МБУ ДО «РЦДО»). В составе 13 юридических лиц работает 18 структурных подразделений «Детский сад», 8 структурных подразделений «Начальная школа - детский сад», 2 структурных подразделения «Основная школа». Образовательные организации функционируют в 50 зданиях. Детские сады посещают 851 ребенок (в том числе 4 ребенка в режиме кратковременного пребывания). Численность детей, ожидающих устройства в детские сады, составляет 125 человек, в т.ч. от 1,5 до 3 лет 30 человек, от 3 до 7 лет - 2 ребенка (отложенный спрос до 01.09.2021 года) Задача, поставленная Президентом РФ в Указе по охвату дошкольников, достигших возраста 3 лет, услугами дошкольного образования выполнена. Детские сады успешно реализуют ФГОС: укрепляется материально-техническая база, создается развивающая предметно-пространственная среда. По данным на 1 января 2021 г. в дневных школах обучается 2248 человек в том числе в МБОУ «Карпогорская ВСШ № 35» - 39 человек. Все образовательные организации закончили в 2020 году переход на реализацию ФГОС II cтупени (5-9 кл). МБОУ “Пинежская СШ № 117» закончила в 2020 переход на реализацию ФГОС III ступени (10-11 кл). В МБУ ДО «РЦДО» обучается 1319 человека в возрасте от 5 до 18 лет. В пяти пришкольных интернатах проживает 26 обучающихся. В образовательных организациях открыты группы продленного дня в количестве 13 групп. Посещают группы продленного дня 250 человек. |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов в количестве 11 человек, в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов от 26.06.2017 года (с последующими изменениями). |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с ОЗ «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | В рамках программы профинансированы средства на выплату компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с учетом фактической посещаемости. На первых детей в семье в количестве 329 человек, на вторых детей в семье в количестве 322 человек, на третьих и более детей в количестве 161 человек. |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | В 2020 средства на питание детей финансировались в рамках планов финансово-хозяйственной деятельности. |
| 1.6 Укрепление материально-технической базы интернатов при школах | Средства данного направления направлены на обеспечение оборудованием и инвентарем интернатов при школах. |
| 1.7 Организация бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях | Средства федерального, областного и районного бюджетов израсходованы на организацию бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях. |
| задача № 2 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района. |  |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | По данному направлению финансируются бюджетные средства на содержание и обеспечение Управления образования администрации МО «Пинежский район». |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | 374 педагогических работников образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации. |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | План методического сопровождения образовательной деятельности педагогических и руководящих работников ОО выполнен на 100%. Проведены 30 семинаров и РМО для различных категорий педагогических работников. На базе МБУ ДО «РЦДО» функционировали 9 творческих групп педагогов. Методические продукты направлены в ОО и размещены на сайте МБУ ДО «РЦДО». В помощь руководителям и педагогам работниками центра были разработаны и направлены в ОО 15 методических рекомендаций. Подготовлены 5 сборников методических материалов Организовано и проведено 5 выездных методических дней на базе 5 ОО. За 2020 год организовано четыре социально-значимых мероприятия: - Межрегиональный форум «Абрамов. Пинежье. Россия», посвященный 100-летию со дня рождения Фёдора Александровича Абрамова. В работе форума приняли участие 150 представителей сферы образования (воспитатели дошкольных организаций, учителя начальных классов, русского языка и литературы, руководители образовательных организаций, специалисты методической службы и органов управления образования) и культуры, литераторы и литературоведы, краеведы, представители СМИ Архангельской, Вологодской, Мурманской и Ярославской областей, г Москвы; - районный заочный конкурс методических материалов «Педагог – педагогу». На конкурс поступило 48 работ из 9 образовательных организаций; - районный заочный конкурс методических материалов в области воспитания и дополнительного образования «Панорама творчества»: 55 участников из 10 образовательных организаций. Лучшие работы внесены в банк педагогической информации. По результатам конкурса будет выпущен сборник. - районный конкурс школьных музеев, посвященный 75 –летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приняли участие 5 школьных музеев. |
| 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. Остаток средств 580,7 тыс. сложился в результате фактической организации работы классных руководителей. |
| 2.5 Целевое обучение по образовательным программам высшего образования | Данное мероприятие на 2020 год не запланировано. |
| 2.6. Проведение контрольных мероприятий | Контрольные мероприятия в 2020 году не проводились в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции. |
| Задача № 3 Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |  |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района. |
| 3.2 Строительство начальной школы- детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Мероприятием по данному направлению в 2020 году является начисление и уплата налога на землю. |
| 3.3. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | В 2020 году совершенствование образовательных программ дошкольного образования детей производилось без привлечения финансовых средств. |
| 3.4 Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования | По данному направлению финансовые средства на условиях софинансирования с областной программой использованы на приобретение оборудования и инвентаря для образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования. |
| Задача № 4 Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |  |
| 4. 1 Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 классов) | Разработка проектной документации по пристрою к зданию школы не целесообразна по причине внесенная изменений в конструктивные особенности существующего здания |
| 4.2 Строительство здания начальной школы на 320 обучающихся в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области | Запланированное мероприятие по проведению ценового аудита перенесено на 2021 год. |
| 4.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Приобретены учебники, соответствующие требованиям ФГОС в количестве 11801 экземпляров. |
| 4.4 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС в количестве 62 ед. |
| 4.5. Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Проведена работа психолого-медико-педагогической комиссией с целью определения образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних детей дошкольного и школьного возраста. В 2020 году обследованы 38 детей, в том числе 6 детей школьного возраста |
| 4.6 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | В образовательные организации приобретены учебники и учебные пособия для создания условий обучения детей-инвалидов. |
| 4.7 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организовано на дому | По данному направлению муниципальной программы производилось обеспечение питанием 4 детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Карпогорская СШ № 118» |
| Задача № 5 Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. Реализация федеральных и региональных проектов в дополнительном образовании в рамках национального проекта "Образования" |  |
| 5.1. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Общее количество детей 5- 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей – 2386 (91,8%). Всего в ОО организована работа 237 кружков 190 педагогами. |
| 5.2. Создание условий для развития талантливых детей | За годы работы сложилась эффективная система проведения муниципальных массовых мероприятий для детей. Система массовых мероприятий позволяет выявить талантливых и одаренных детей, способствует их развитию и самореализации. В 2020 году проведено 36 районных массовых мероприятий (21 культурно-массовое и 15 – спортивных), в которых приняли участие 3077 обучающихся: 2695 – культурно-массовых, 382 – спортивных. В 2020 году обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 72 областных мероприятиях. Во всероссийской олимпиаде школьников 2020 года приняли участие: - школьный этап – 4016 обучающихся, - муниципальный этап – 1014 обучающихся, - на региональный этап приглашены 28 обучающихся. |
| 5.3 Реализация федерального проекта «успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | В феврале 2020 года приказом Управления образования администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» создан муниципальный опорный центр (далее «МОЦ») на базе МБУ ДО «РЦДО». МОЦ обеспечивает координацию и методическую поддержку всех субъектов образования в обеспечении успешного внедрения целевой модели персонифицированного финансирования на муниципальном уровне в едином региональном пространстве. Деятельность МОЦ осуществляется на основе плана работы, составленного с учетом анализа результатов деятельности, возможностей сетевой модели муниципальной методической службы, образовательных потребностей руководящих и педагогических работников образовательных организаций по следующим направлениям деятельности: организационно-методическое, информационное, аналитическое, консультационное. |
| 5.4 Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2020г. составила 27,6%. Выдано 889 сертификатов ПФ и заключено 889 договоров ПФ |
| Задача № 6 Развитие системы непрерывного воспитания и дополнительного образования обучающихся и воспитанников во всех типах образовательных организаций |  |
| 6.1.Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Мероприятие по организации пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися начальным знаниям в области обороны и прошедшими подготовку по основам военной службы в образовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования» в 2020 году не проводилось в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции. |
| Задача № 7 Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |  |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Организация функционирования лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций отменена в 2020 году в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 7.2. Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | Данное направление не реализовалось в 2020 году |
| 7.3. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Охват занятости несовершеннолетних в каникулярное время составил 110 человек. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время в 2020 году проводится полностью в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2022 годы утвержденной постановлением администрации МО «Пинежский район» от 08.11.2019 года № 1037-па (с последующими изменениями) |
| 7.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Данное направление для работы лагерей с дневным пребыванием не реализовалось в 2020 году |
| Задача № 8 Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. Реализация федеральных и региональных проектов в общем образовании в рамках национального проекта "Образования" |  |
| 8.1. Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | На условиях софинансирования с областной программой проведены капитальные ремонты детского сада и школьного спортивного зала п.Сия МБОУ «Сийская СШ № 116», Проведены ремонты кабинетов для реализации Федерального проекта «Точка Роста» МБОУ «Ясненская СШ № 7» и МБОУ «Сурская СШ № 2» Проведен ремонт кабинетов в здании школы МБОУ «Пинежская СШ № 117» для переоборудования в ней площадей под классы в целях ликвидации второй смены. За счет средств областной субсидии проведен ремонт котельных: МБОУ Пиринемская ОШ № 9», МБОУ « Сурская СШ № 2», МБОУ «Кеврольская ОШ №18 им. М.Ф. Теплова», МБОУ «Карпогорская СШ №118». Все ремонтные работы завершены в установленные сроки. Оплата стоимости ремонтных работ произведена полностью. |
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Реализация мероприятий по охране труда - обучение работников по охране труда, обучение по пожарной безопасности в 2020 году производилось за счет средств районного бюджета в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. |
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Установлена система пожарной сигнализации МБОУ «Сосновская СШ № 1», МБОУ «Кеврольская ОШ № 18 им. М. Ф Теплова» |
| 8.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | В рамках муниципальной программы произведена установка видеонаблюдения в школе и детском саду п. Ясный МБОУ «Ясненская СШ № 7», в детском саду «Родничок» с. Карпогоры МБОУ «Карпогорская СШ № 118». Установлено ограждение территории школы д. Кушкопола МБОУ «Кушкопальская СШ №4», МБОУ «Сосновская СШ №1» п. Сосновка. |
| 8.5. Приобретение автотранспорта, запасных частей и оборудования к ним | На условии софинансирования с областной программой приобретен автобус УАЗ для подвоза обучающихся МБОУ «Кушкопальская № 4», установлена система ЭРА ГЛАНАС к автотранспорту образовательных организаций. |
| 8.6 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | В рамках муниципальной программы проведен монтаж системы отопления в зданиях СП «Кривоозерская начальная школа-сад» п. Кривые озера, СП «Ваймушская основная школа д. Ваймуша (перевод зданий на электрическое отопление). |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»(2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г № 1642 - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета от 19.02.2020 № 01ф-02-08/251 - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» о повышении в 2020 году средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей от 20.02.2020 № 01ф-02-08/273, (дополнительное соглашение к соглашению от 20.02.2020 № 01ф-02-08/273 от 18.12.2020 № 1) - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) архангельской области на внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Архангельской области в 2020 году от 24.08.2020 № 1ф-02-08/760 - Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 2020 году от 21.01.2020 № 01ф-02-08/195 (дополнительное соглашение от 18.12.2020 № 01) - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области от 07.09.2020 № 11648000-1-2020-008 - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и Муниципальным образованием «Пинежский район» «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций от 28.04.2020 № 01ф-02-08/495 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом от 21.01.2020 № 11648000-1-2020-005 - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и Муниципальным образованием «Пинежский район» «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 20.06.2020 № 01ф-02-08/593 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций от 23.06.2020 № 01ф-02-08/621 - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и Муниципальным образованием «Пинежский район» «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей от 28.05.2020 № 01ф-02-08/549 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на реализацию мероприятий по обеспечению условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно от 29.07.2020 № 01ф-02-08/720 - Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации от 21.01.2020 № 11648000-1-2020-007 15.07.2020 № 01ф-02-08/679 - Соглашение о предоставлении инова межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов Архангельской области, муниципальных и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Архангельской области, к новому отопительному сезону от 15.07.2020 № 01ф-02-08/679 |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году направлено средств, в сумме 1 107 863,4 тыс. рублей: - федерального бюджета – 158 318,7 тыс. рублей - областного бюджета- 611 704,2 тыс. рублей - районного бюджета – 337 800,5 тыс. рублей - внебюджета- 40,0 тыс. рублей. |

5) Перечень невыполненный или частично выполненных мероприятий муниципальной программы

| мероприятие | Причины не выполнения |
| --- | --- |
| 1.7 Организация бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине перевода обучающихся на дистанционное обучение связанного с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | фактической организации работы классных руководителей. |
| 3.2. Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Не использованный остаток средств 21,4 тыс. рублей образовался по причине прекращения права постоянного бессрочного пользования земельным участком у администрации МО «Пинежский район» |
| 4.2 Строительство здания начальной школы на 320 обучающихся в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области | Запланированное мероприятие по проведению ценового аудита перенесено на 2021 год. |
| 8.5. Приобретение автотранспорта, запасных частей и оборудования к ним | Неиспользованный остаток средств от установки ЭРА ГЛАНАС - 105,2 тыс. рублей произошёл по причине уменьшения количества транспортных средств, на которые надо установить систему ЭРА ГЛАНАС вследствие замены единиц автотранспорта. |
| 8.6 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Оплата ремонтов произведена по факту выполненных работ. |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском районе на 2017-2022 год»

по итогам 2020  года

Ответственный исполнитель:   Управление образования администрации  муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском районе на 2017-2022 год» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. Удельный вес воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3. Удельный вес обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования, в общей численности обучающихся образовательных организаций. | % | 90 | 89,4 | - 0,6 | -0,7 |  |
| 4. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах и конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях районного и областного уровней. | % | 54,2 | 61 | +6,8 | 10,7 | Проведение районных мероприятий сверх утвержденного плана |
| 5. Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в общеобразовательных организациях. | % | 70 | 88,3 | +18,3 | 26 | По результатам НОКОД |
| 6. Уровень удовлетворённости воспитанников и их родителей условиями воспитания и обучения в МБОУ ДОД «РЦДО». | % | 85 | 90 | +5 | 5,9 | По результатам мониторинга |
| 7. Организация отдыха детей в каникулярное время | % | 60 | 0 | -60 | -100 | Организация функционирования лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций отменена в 2020 году в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 8. Доля работников образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации | % | 33 | 69,3 | +36,3 | 210 | Обучение педагогических работников образовательных организаций на курсах дистанционных образовательных технологий |
| 9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,4 | +0,4 | 0,4 |  |
| 10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,2 | +0,2 | 0,2 |  |
| 11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 12. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 69 | 91,8 | +22,8 | 33 |  |
| 13. Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 27,6 | 27,6 | 0 | 0 |  |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в  Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

за 2020 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс. руб.) | Кассовые расходы (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 800287,1 | 800287,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 500810,2 | 500810,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 299476,9 | 299476,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 150,8 | 150,8 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 4,6 | 4,6 |  |
|  |  | районный бюджет | 146,2 | 146,2 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 50620,5 | 50620,5 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 50620,5 | 50620,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 6500,0 | 6500,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 6500,0 | 6500,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6.Укрепление материально-технической базы интернатов при школах | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 3776,3 | 3776,3 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3776,3 | 3776,3 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7.Организация бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 6002,4 | 4983,2 | Остаток образовался в связи с дистанционным обучением связанным распространением новой короновирусной инфекцией |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4627,3 | 3839,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1355,1 | 1124,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 13750,2 | 13750,2 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 13750,2 | 13750,2 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 270,0 | 270,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 10492,4 | 9911,7 | Остаток сложился в результате фактической организации работы классных руководителей |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 10492,4 | 9911,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5.Целевое обучение по образовательным программам высшего образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6.Проведение контрольных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | Итого | 185594,1 | 174143,1 | Финансирование мероприятий произведено по факту выполненных работ |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 141814,9 | 141814,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 37070,1 | 30563,3 |  |
|  |  | районный бюджет | 6709,1 | 1764,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Расходы по земельному участку предназначенного для строительства начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | Итого | 257,3 | 235,9 | Остаток средств образовался по причине прекращения права постоянного бессрочного пользования земельным участком у Администрации МО «Пинежский район» |
|  |  | в том числе |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 257,3 | 235,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3.Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 1508,1 | 1508,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 944,1 | 944,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 564,0 | 564,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 кл)» | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.Строительство здания начальной школы на 320 обучающихся в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | итого | 616,7 | 0,0 | Мероприятие по проведению ценового аудита перенесено на 2021 год |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 616,7 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 4959,4 | 4959,4 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 4959,4 | 4959,4 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4.Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 1290,9 | 1290,9 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1220,9 | 1220,9 |  |
|  |  | районный бюджет | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5. Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 69,0 | 69,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 69,0 | 69,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.6 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.7. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организовано на дому | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 38,1 | 38,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 38,1 | 38,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |  |
| 5.2. Создание условий для развития талантливых детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 635,0 | 635,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 635,0 | 635,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 311,2 | 311,2 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 311,2 | 311,2 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4. Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 3313,3 | 3313,3 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1327,5 | 1327,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 1985,8 | 1985,8 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 7.1.Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2.Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3.Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.4.Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1.Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 20593,4 | 20593,4 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1072,8 | 1072,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 11424,5 | 11424,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 8096,1 | 8096,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2.Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.3. Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 1205,5 | 1205,5 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1205,5 | 1205,5 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.4.Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 4171,0 | 4171,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 4171,0 | 4171,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.5. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей. Приобретение расходных материалов и оборудования для содержания транспортных средств. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 3099,0 | 2993,8 | Остаток средств произошел по причине уменьшения количества транспортных средств, на которые надо установить систему ЭРА ГЛАНАСС вследствии замены единиц автотранспорта |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1663,0 | 1568,3 |  |
|  |  | районный бюджет | 1436,0 | 1425,5 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.6.Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2222,3 | 1885,9 | Остаток средств от проведенного монтажа системы отопления в здании СП «Кривоозерская начальная школа-сад п. Кривые озера. Оплата произведена по факту выполненных работ. |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1980,0 | 1680,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 220,0 | 186,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 22,3 | 18,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | итого | 1 121 994,0 | 1 107 863,4 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 159 987,4 | 158 318,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 618 569,9 | 611 704,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 343 396,7 | 337 800,5 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |  |