Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций

в  Пинежском районе на 2017-2023 годы»

за 2020 год

1. Наименование   муниципальной программы: «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в  Пинежском муниципальном районе на 2017-2023 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2020 год

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму  Администрации муниципального образования   «Пинежский муниципальный район» (далее администрация МО «Пинежский район»)

Соисполнитель муниципальной программы:  Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации МО «Пинежский район».

2. Общие сведения о реализации программы:

| 1) Цель Программы | Создание условий для развития и совершенствования территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и повышения устойчивости и эффективности деятельности СО НКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, на территории Пинежского района. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В ходе реализации программных мероприятий были проведены мероприятия направленные на создание условий для эффективной деятельности органов ТОС и СОНКО в Пинежском районе: - Предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» 25 февраля 2020 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» между Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией Пинежского муниципального района Архангельской области предметом которого являлось предоставление из областного бюджета в 2020 году бюджету муниципального образования субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления на сумму 1 425 300 рублей. Из районного бюджета на эти же цели было выделено 1 350 000 рублей. В рамках конкурса было профинансировано 18 проектов органов ТОС. - Предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов социально ориентированным некоммерческим организациям. 24 июля 2020 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» между Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, предметом которого являлось предоставление в 2020 году бюджету муниципального образования субсидии на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных организаций сумму 220 108 рублей. Из районного бюджета на эти же цели было выделено 30 000 рублей. В рамках конкурса было профинансировано 2 проекта СО НКО. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» заключены соглашения между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» № 02-23/96 от 25 февраля 2020 года и о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» № 02-23/220 от 24 июля 2020 года. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Программы в 2020 году направлены средства в объеме 3025,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; из областного бюджета – 1645,4 тыс. рублей; из районного бюджета – 1380,0 тыс. рублей; из бюджета поселения - 0,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. |

| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе на 2017-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 2775,3 | 2775,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1425,3 | 1425,3 | 1350,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2775,3 |  |
| 2.1. Предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 250,1 | 250,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 220,1 | 220,1 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,1 |  |
| Итого |  | 3025,4 | 3025,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1645,4 | 1645,4 | 1380,0 | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3025,4 |  |

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе на 2017-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| за 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2019 год) |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальной программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе на 2017-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество реализованных проектов ТОС и СО НКО в год | единиц | 8 | 20 | 12 | 250,0 |  |
| 2. Количество материалов о деятельности ТОС и СОНКО в средствах массовой информации и сети интернет в год | единиц | 10 | 15 | 5 | 150,0 |  |
| 3. Количество обученных представителей и руководителей актива ТОС и СО НКО от их общего числа представителей и руководителей актива ТОС и СО НКО | человек | 20 | 0 | -20 | 0,0 |  |