ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

за 2020 год

Согласовано:

| Заместитель главы администрации по социальной политике |  | Н.В. Выучейская |
| --- | --- | --- |
| Начальник комитета по финансам |  | О.П. Тупицына |
| Главный бухгалтер |  | С.Л. Осюкова |

Исполнитель:

Начальник отдела по социальным вопросам,

молодёжной политике и спорту                                                                                                            И.М. Яковлев

Отчет о реализации муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы» за 2020 год

1. Наименование   Программы: муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

Период отчетности: 2020 год

Ответственный исполнитель   Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Пинежского района, создание условий для её самореализации |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2020 году было организовано, проведено и принято участие в 10 молодёжных мероприятиях; в мероприятиях приняло участие более 100 молодых людей Пинежского района |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», в рамках которой осуществлено софинансирование из областного бюджета на сумму 50,0 тыс. руб. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году использованы средства в объеме 161,2 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 111,2 тыс. рублей из областного бюджета – 50,0 тыс. рублей |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

| Мероприятие: | Причина: |
| --- | --- |
| Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования «За вклад в развитие молодежной политики в Пинежском районе» | Мероприятия отменены в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| Проведение акций, праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей | Мероприятия проведены не в полном объеме в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| Проведение районных военно-патриотических мероприятий | Мероприятия отменены в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | Мероприятия отменены в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы» за 2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Освоено | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение мероприятий по развитию системы молодежного самоуправления | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2. Участие в выездных мероприятиях | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 10,0 | 3,2 | 32 | - | - | - | - | 10,0 | 3,2 | - | - | 3,2 | Мероприятия проводились не в полном объеме в связи с Указом Губернатора Архангельской области№28-у от 17.03.20 |
| 1.3. Реализация проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 90,0 | 89,9 | 99,9 | - | - | - | - | 89,9 | 89,9 | - | - | 89,9 | - |
| 1.4. Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования «За вклад в развитие молодежной политики в Пинежском районе» | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 10,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 10,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | В связи с малым количеством проведения мероприятий в сфере молодежной политики на территории района в 2020 году, конкурс не проводился |
| 1.5. Проведение акций, праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 67,3 | 1,0 | 1,5 | - | - | - | - | 67,3 | 1,0 | - | - | 1,0 | Мероприятия проведены не в полном объеме в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| 1.6. Проведение профориентационных мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.7 Создание и организация деятельности ресурсного центра для молодежи | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту, отдел по культуре и туризму, администрация МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.Информационное обеспечение молодёжной политики и семейной политики | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 3.1. Проведение районных военно-патриотических мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 157,5 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 157,5 | 0,0 | - | - | 0,0 | Мероприятия не проведены в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| 3.2. Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 90,0 | 11,1 | 12,3 | - | - | - | - | 90,0 | 11,1 | - | - | 11,1 | Мероприятия проводились не в полном объеме в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| 3.3. Организация и проведение мероприятий муниципальной комплексной программы «Патриот» муниципального образования «Карпогорское» | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 56,0 | 56,0 | 100 | - | - | 50,0 | 50,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | 56,0 | - |
| Всего по мероприятиям |  | 480,8 | 161,2 | 33,5 | - | - | 50,0 | 50,0 | 430,8 | 111,2 | - | - | 161,2 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы» |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в молодёжных мероприятиях, акциях. | процент | 43,5 | 7,4 | -36,1 | -82,9 | Целевые показатели не выполнены в 2020 году в полном объеме в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| 2. Доля молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органах молодежного самоуправления. | процент | 14,3 | 10,4 | -3,9 | -27,3 |  |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | единица | 32 | 10 | -22 | -68,8 |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

за 2020 год

Ответственный исполнитель : отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 27.04.2020 | 0353-па | Корректировка объемов финансирования мероприятий программы |
| 2. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 10.08.2020 | 0597-па | Корректировка объемов финансирования мероприятий программы |
| 3. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 06.11.2020 | 0913-па | Корректировка объемов финансирования мероприятий программы |
| 4. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 14.12.2020 | 1061-па | Корректировка объемов финансирования мероприятий программы |

Оценка эффективности результатов Программы:

# степень достижения целей  муниципальной программы:

# СДЦ = (43,5/7,4 + 14,3/10,4 + 32/10) : 3 = 3,466

# 2) эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

# УФ =  161,2/480,8 = 0,335

# Эффективность реализации муниципальной программы:

# ЭП = 3,466 х 0,335 = 1,161

Программа признана высокоэффективной.

Пояснительная записка к отчёту об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Расчеты и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в молодёжных мероприятиях, акциях. | процент | 43,5 | 7,4 | Данный показатель определён на основании информации о молодых гражданах, участвующих в мероприятиях различной направленности (263 участника): 1. Курсы по программе повышения квалификации «Организация деятельности зонального центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в муниципальном образовании» 27.02. – 01.03.2020 (1 участник) 2. Конкурс проектов в сфере молодёжной политики 20.04.-01.12.2020 (50 участников) 3. Участие в открытой военно-спортивной эстафете «Внуки Маргелова», посвященной памяти Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова 27 – 28.02.2020 (7 участников) 4. Акция «Мой флаг, моя история» август 2020 (10 участников) 5. Акция «Георгиевская лента» 28.04-09.05.2020 (100 участников) 6. Акция «Дом со звездой» в течении 2020 года (20 участников) 7. Акция «Мы граждане России» 12.03.2020 года (15 участников) 8. Акция «Мы граждане России» 11.12.2020 года (8 участников) 9. Приём Губернатора Архангельской области 18.12.2020 (2 участника) 10. Проект «PRO будущее Пинежья» в течении 2020 года (50 участников) Информация и фотографии о данных мероприятиях выложены в сети интернет, на сайте ВКонтакте, в группе «Пинежье молодёжное». |
| 2. Доля молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органах молодежного самоуправления. | процент | 14,3 | 10,4 | Данный показатель определён на основании информации о молодых гражданах, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органах молодежного самоуправления и организациях патриотической направленности, предоставленной образовательными организациями, общественными объединениями, органами молодёжного самоуправления (370 участников): - ОО «РДШ» (200 участников) - ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (90 участников) - молодёжный клуб п. Пинега (10 участников) - молодёжный клуб п. Междуреченский (5 участников) - молодёжный клуб п. Новолавела (5 участников) - молодёжный клуб «Алюминиевые огурцы» (10 участников) - Совет молодёжи с. Сура (10 участников) - ВСК «Вымпел» (20 участников) - ПО «Факел» (10 участников) - ПО «Надежда» (10 участников) |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | единиц | 32 | 10 | Информация и фотографии о данных мероприятиях выложены в сети интернет, на сайте ВКонтакте, в группе «Пинежье молодёжное». |
| 4. Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | кассовые расходы | 90,0 | 11,1 | 1. участие в открытой военно-спортивной эстафете «Внуки Маргелова», посвященная памяти Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова 2. участие в обучении для участников Движения ООД «Клубы исторической реконструкции России» |