Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018 – 2021 годы»

по итогам за 2020 год

1. Наименование   муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском    муниципальном районе на 2018 – 2021 годы»  (далее - Программа)

Период отчетности: 2020 год

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию и прогнозированию  администрации муниципального образования   «Пинежский муниципальный район» (далее - комитет по экономическому развитию и прогнозированию  администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цель Программы | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | - на официальном сайте администрации района в сети Интернет регулярно публиковались материалы по актуальным вопросам предпринимательства; - оказывались консультационные услуги администрацией МО «Пинежский район» и информационно-консультационным опорным пунктом «Центр деловой информации»; - решением Собрания депутатов муниципального образования “Пинежский муниципальный район” от 30.03.2018 г. № 161 утвержден Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данный Перечень размещен на официальном сайте администрации МО «Пинежский район» в подразделе «Малый и средний бизнес» раздела «Бизнесу». |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | В 2020 году средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не использованы. |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

| Мероприятие | Причина |
| --- | --- |
| Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. | Мероприятие не выполнено. В связи с принятием мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и исполнением Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у семинары, совещания, рабочие встречи с субъектами МСП не проводились. Проведено заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 15.03.2020 пос. Пинега |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

за 2020 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим открытие и ведение собственного бизнеса. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Ведение подраздела «Малое и среднее предпринимательство», раздела «Экономика района» на официальном сайте администрации МО «Пинежский район. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 131,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 131,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | Финансовые средства не освоены. Мероприятие не выполнено, ввиду введения ограничительных мер в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| 1.4.Разработка нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, в рамках установленных полномочий | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.Актуализация Перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, комитет по управлению имуществом и ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  | 131,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | 131,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс.чел. населения Пинежского муниципального района | единиц | 216 | 212 | -4 | -1,9 | Изменение значения целевого показателя обусловлено снижением количества субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2. Количество организованных мероприятий | единиц | 11 | 1 | -10 | -91 | В 2020 году проведен 1 совет для субъектов МСП (15.03.2020). Мероприятия не проводились в связи введением ограничительных мер на территории Архангельской области в соответствии с Указом губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020. |
| 3. Количество информационных материалов | единиц | 51 | 31 | -20 | -39 |  |