Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса

в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2024 годы»

по итогам за 2022 год

1. Наименование   программы: муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса

в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2024 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2022 год

Ответственный исполнитель   Программы: комитет по экономическому развитию администрации  Пинежского муниципального района Архангельской области (далее – комитет по экономическому развитию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Пинежского района. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2022 году заключены соглашения с 3 сельхозтоваропроизводителями. За год коллективными хозяйствами произведено масла 9 т на 18,2 % ниже уровня 2021 года, мяса КРС на 19,6 % ниже уровня прошлого года или 32,9 т, произведено молока 514,6 т на 16,7 % ниже уровня 2021 года. Надой молока в расчете на одну корову - 2638 кг. Выполнены работы по уничтожению сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения механическим на территории МО «Лавельское» у д. Явзора, кадастровый квартал: 29:14:060101. В рамках мероприятий Программы проведены две ярмарки: весенняя сельскохозяйственная ярмарка и районная сельскохозяйственная ярмарка «Пинежский торжок». |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Администрацией МО «Пинежский район» заключено с министерством АПК и торговли Архангельской области соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на территории МО «Пинежский район». В 2022 году заключены Соглашения об участии в реализации государственных программ в сфере развития сельского хозяйства между министерством АПК и торговли Архангельской области, администрацией МО «Пинежский район» и организациями, индивидуальными предпринимателями, изъявившими желание стать участниками реализации мероприятий государственных программ. Соглашения заключены с 3 участниками. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий Программы в 2022 году использованы средства в объеме 1138,1 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, из районного бюджета – 1138,1 тыс. рублей из бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей. |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

| Мероприятие | Причина |
| --- | --- |
| Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Мероприятие выполнено частично. В 2022 году было заключено 3 соглашения с сельхозтоваропроизводителями на предоставление субсидий на произведенную и реализованную продукцию (масло сливочное и мясо КРС). Финансовые средства освоены не в полном объеме ввиду не достижения участниками Программы целевых показателей. Не достигнуты плановые значения целевых показателей по производству в коллективных хозяйствах молока и скота в живом весе. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса  в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2024 годы»

за 2022 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |
| 1.1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | 896,9 | 838,1 | 93,4 | - | - | - | - | 896,9 | 838,1 | - | - |  |  | Финансовые средства освоены не в полном объеме ввиду не достижения участниками Программы целевых показателей. |  |
| 1.2.Организация ярмарок, конкурсов, мероприятий | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. Содействие оформлению прав собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.Обеспечение потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5. Содействие в участии сельхозтоваропроизводителей в региональных программах | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.6. Проведение кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |  |  |  |
| 1.7. Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | 300,0 | 300,0 | 100 | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | 1196,9 | 1138,1 | 95,1 | - | - | - | - | 1196,9 | 1138,1 |  |  | 1138,1 |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса  в Пинежском  муниципальном районе на 2014 – 2024 годы»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию  администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пинежском муниципальном районе на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Производство в коллективных хозяйствах: молока скота в живом весе | тонн тонн | 844,0 50,0 | 514,6 32,9 | -329,4 -17,1 | -39 -34,2 | Изменения плановых значений целевых показателей обусловлены снижением продуктивности и поголовья скота. |
| 2.Надой на корову в коллективных хозяйствах | кг | 3654,0 | 2638 | -1016 | -27,8 |  |
| 3.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству коллективных хозяйств | процент | 80 | 100 | +20 | +25 | Две сельскохозяйственные организации сработали с прибылью. |