Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций

в  Пинежском районе»

за 2022 год

1. Наименование   муниципальной программы: «Развитие  и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в  Пинежском муниципальном районе» (далее - Программа)

Период отчетности: 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму  Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области (далее Отдел по культуре и туризму)

Соисполнитель муниципальной программы:  Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации Пинежского муниципального  района Архангельской области.

2. Общие сведения о реализации программы:

| 1) Цель Программы | Создание условий для развития и совершенствования территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и повышения устойчивости и эффективности деятельности СО НКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, на территории Пинежского района. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В ходе реализации программных мероприятий были проведены мероприятия направленные на создание условий для эффективной деятельности органов ТОС и СОНКО в Пинежском районе: - Предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» 28 февраля 2022 года заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» между Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, предметом которого являлось предоставление из областного бюджета в 2022 году бюджету муниципального образования иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, иные межбюджетные трансферты муниципальным районам Архангельской области на поддержку территориального общественного самоуправления на сумму 1 496 207 рублей 36 копеек. Из районного бюджета на эти же цели было выделено 498 735 рублей 80 копеек. В рамках конкурса было профинансировано 17 проектов органов ТОС. - Предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов социально ориентированным некоммерческим организациям. 07 июля 2022 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» между Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, предметом которого являлось предоставление в 2022 году бюджету муниципального образования субсидии на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных организаций на сумму 411 930 рублей. Из районного бюджета на эти же цели было выделено 35 000 рублей. В рамках конкурса было профинансировано 4 проекта СО НКО. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» заключены соглашения между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области от 28.02.2022 г. № 301-22-33-пф-004 и о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций от 07.07.2022 года № 02-22/62. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Программы в 2022 году направлены средства в объеме 2505,87 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; из областного бюджета – 1908,13 тыс. рублей; из районного бюджета – 597,74 тыс. рублей; из бюджета поселения - 0,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. |

| Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов по результатам ежегодного конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского района Архангельской области | 1994,94 | 1994,94 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1496,2 | 1496,2 | 498,74 | 498,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1994,94 |  |
| 2.1. Предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского района Архангельской области | 446,93 | 446,93 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 411,93 | 411,93 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,93 |  |
| 3.1. Участие в межрайонных и межрегиональных мероприятиях в сфере развития гражданского общества. | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского района Архангельской области | 14,0 | 14,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |  |
| 4.1. Слет активистов ТОС Пинежского района. | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского района Архангельской области | 45,0 | 45,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |
| 5.1. Организация и проведение первого (муниципального) этапа конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской области» и «Лучший проект ТОС в Архангельской области». | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского района Архангельской области | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |
| Итого |  | 2505,87 | 2505,87 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1908,13 | 1908,13 | 597,74 | 597,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2505,87 | 0,0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных

некоммерческих организаций в Пинежском районе»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальной программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество реализованных проектов ТОС и СО НКО в год | единиц | 12 | 21 | 9 | +75,0 |  |
| 2. Количество материалов о деятельности ТОС и СОНКО в средствах массовой информации и сети интернет в год | единиц | 20 | 20 | 0 | 0,0 |  |
| 3. Количество обученных представителей и руководителей актива ТОС и СО НКО от их общего числа представителей и руководителей актива ТОС и СО НКО | человек | 20 | 50 | 30 | +150,0 |  |