Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в  Пинежском муниципальном районе  за 2022 г.

| Наименование мероприятия | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Цель программы: Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» с учетом запросов личности общества и государства. |  |
| задача №1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района. |  |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | В Пинежском районе функционирует 13 образовательных организаций и одна организация дополнительного образования детей, в структуру которой входит ДЮСШ (МБУ ДО «РЦДО»). В составе 13 юридических лиц работает 18 структурных подразделений «Детский сад», 4 структурных подразделений «Начальная школа - детский сад», 2 структурных подразделения «Основная школа». Образовательные организации функционируют в 50 зданиях. Детские сады посещают 775 детей (в том числе 2 ребенка в режиме кратковременного пребывания). Численность детей, ожидающих устройства в детские сады, составляет 100 человек, в т.ч. от 1,5 до 3 лет 13 человек, от 3 до 7 лет - 4 ребенка (отложенный спрос до 01.09.2023 года) Задача, поставленная Президентом РФ в Указе по охвату дошкольников, достигших возраста 1,5 лет, услугами дошкольного образования выполнена. Детские сады успешно реализуют ФГОС: укрепляется материально-техническая база, создается развивающая предметно-пространственная среда. По данным на 1 января 2023 г. в дневных школах обучается 2151 человек в том числе в МБОУ «Карпогорская ВСШ № 51» - 49 человек. В МБУ ДО «РЦДО» обучается 1717 человека в возрасте от 5 до 18 лет. В пяти пришкольных интернатах проживает 32 обучающихся. В образовательных организациях открыты группы продленного дня в количестве 13 групп. Посещают группы продленного дня 244 человек. |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов в количестве 12 человек, в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов от 26.06.2017 года (с последующими изменениями). |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с ОЗ «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | В рамках программы профинансированы средства на выплату компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с учетом фактической посещаемости. На первых детей в семье в количестве 251 человек, на вторых детей в семье в количестве 327 человек, на третьих и более детей в количестве 197 человек. |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | В рамках программы профинансированы средства на питание детей проживающих в пришкольных интернатах. Остаток средств образовался в связи с уменьшением обучающихся проживающих в интернате и дистанционным обучением связанным высокой заболеваемостью учащихся |
| 1.6 Организация бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях | Средства федерального, областного и районного бюджетов на условии софинансирования израсходованы на организацию бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях. |
| 1.7 меры социальной поддержки семьям проживающих на территории Пинежского муниципального района Архангельской области военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органом исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) | В рамках муниципальной программы финансировались средства для данной категории детей на питание в школах с 5 по 12 класс и бесплатное посещение дошкольных групп детских садов. |
| задача № 2 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района. |  |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | По данному направлению финансируются бюджетные средства на содержание и обеспечение Управления образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области. |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | 305 педагогических работников образовательных организаций в 2022 году прошли курсы повышения квалификации. |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | План методического сопровождения образовательной деятельности педагогических и руководящих работников ОО выполнен на 100%. Проведены 44 районных мероприятия для различных категорий педагогических работников. В помощь руководителям и педагогам работниками центра были разработаны и направлены в ОО 20 методических рекомендаций. Подготовлены 4 сборника методических материалов. Созданы 4 электронных ресурса За 2022 год организовано 3 социально-значимых мероприятия: - конкурс профессионального мастерства «Учитель года» по семи номинациям: «Учитель года» (2 участника), «Воспитатель года» (7), «Воспитать человека» (2), «Педагог года» (2), «Лучшее педагогическое объединение» (4 команды 19 участников), «Лучшая команда классных руководителей» (2 команды 14 участников), «Лидеры в образовании» (3 команды 15 участников). В конкурсе приняло участие 56 участников, 9 команд из 8 образовательных учреждений. - конкурс «Педагог – педагогу» проходил в 10 номинациях: «Урок» (8 участников), «Воспитательный аспект урока» (2), «Урок по реализации регионального содержания в образовании» (4), «Юбилейный урок» (1), Урок безопасности и здоровья» (2), «Организованная образовательная деятельность в детском саду в соответствии с ФГОС ДО» (13), «Организация развивающих центров (уголков) детской активности в детском саду» (5) «Мероприятие с педагогическими кадрами по реализации ФГОС» (1), «Учебно-методический продукт» (9), «Интернет-ресурс» (1), приняло участие 44 педагога, как и в прошлом году, 46 материалов из 11 образовательных организаций.; - районный заочный конкурс методических материалов в области воспитания и дополнительного образования «Панорама творчества»: 37 участников из 11 образовательных организаций. Лучшие работы внесены в банк педагогической информации. Лучшие работы конкурсов внесены в электронный ресурс информационно-библиотечного центра МБУ ДО «РЦДО», Банк муниципальных практик. |
| 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. |
| 2.5 Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | На условиях софинансирования с областным бюджетом в 2022 году были выплачены стипендии 5 студентам поступившие в ВУЗ на целевое обучение |
| 2.6. Проведение контрольных мероприятий | Контрольные мероприятия в 2022 году проведены без использования финансовых средств муниципальной программы |
| 2.7 Уплата налоговых платежей | Уплата неустойки на основании решения арбитражного суда |
| Задача № 3 Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |  |
| 3.1. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | В 2022 году совершенствование образовательных программ дошкольного образования детей производилось без привлечения финансовых средств муниципальной. |
| 3.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования | По данному направлению финансовые средства использованы на приобретение оборудования и инвентаря для образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования. |
| Задача № 4 Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |  |
| 4.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Приобретены учебники, соответствующие требованиям ФГОС в количестве 2672 экземпляров. |
| 4.2 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС |
| 4.3. Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Проведена работа психолого-медико-педагогической комиссией с целью определения образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних детей дошкольного и школьного возраста. В 2022 году обследованы 40 детей, в том числе 13 детей школьного возраста |
| 4.4 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | В МБОУ «Карпогорская СШ № 118» приобретено оборудование (кресло-коляска) для создания условия обучения детей-инвалидов. |
| 4.5 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организовано на дому | По данному направлению муниципальной программы производилось обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Карпогорская СШ № 118», МБОУ «Сосновская СШ № 1», МБОУ «Сийская СШ № 116» |
| 4.6 Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций | По данному направлению финансовые средства на условиях софинансирования с областной программой использованы на приобретение оборудования, мебели и инвентаря для школьных столовых образовательных организаций. |
| 4.7 Создание объектов спортивной инфраструктуры | Создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа МБОУ "Пинежская СШ № 117 |
| Задача № 5 Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. Реализация федеральных и региональных проектов в дополнительном образовании в рамках национального проекта "Образования" |  |
| 5.1. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Общее количество детей 5- 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей –2671 (83,1%). Всего в Пинежском районе реализуется 130 программ дополнительного образования. |
| 5.2. создание условий для развития талантливых детей | За годы работы сложилась эффективная система проведения муниципальных массовых мероприятий для детей. Система массовых мероприятий позволяет выявить талантливых и одаренных детей, способствует их развитию и самореализации. В 2022 году проведено 36 районных массовых мероприятий (31 культурно-массовое и 5 спортивных), в которых приняли участие 3520 обучающихся: 3395 –в культурно-массовых, 125 – в спортивных. В 2022 году обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 108 областных мероприятиях (87 культурно-массовых и 21 спортивном). Во всероссийской олимпиаде школьников 2022 года приняли участие: - школьный этап – 3838 обучающихся, - муниципальный этап – 975 обучающихся, - на региональный этап приглашены 46 обучающихся. |
| 5.3 Реализация федерального проекта «успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила - 93,2% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципалитете; доля детей от общего количества детей по данным Росстата составила – 83,1% Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, составила 23,9% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципалитете и 18,8% по данным Росстата. Создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2022 г. Составляет: –61% - от фактически проживающих в муниципалитете детей в возрасте 5-18 лет. - 47,9% от Росстата Обеспечена работа в региональном Навигаторе дополнительного образования детей в Архангельской области. Разработано и внедрено 13 разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования. Реализуется 32 дополнительных общеобразовательных программы в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов. Разработано и внедрено 3 дистанционных курса дополнительного образования детей. Реализовано 4 заочных школы и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий находится на уровне 74%. |
| 5.4 Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
| Задача № 6 Развитие системы непрерывного воспитания и дополнительного образования обучающихся и воспитанников во всех типах образовательных организаций |  |
| 6.1.Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Проведены учебные сборы обучающихся 10 классов (юноши), в соответствии с требованием законодательства на основании постановления администрации от 20.05.2022 № 0519-па «О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися начальным знаниям в области обороны и прошедшими подготовку по основам военной службы в образовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования». |
| Задача № 7 Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |  |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Организовано функционирование 15 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, в соответствии с Порядком об условиях предоставления и расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в МО «Пинежский райолн» в 2022 году», утвержденным постановлением администрации МО «Пинежский район» от 16.05.2022г № 0493-па. Число охваченных детей организованным отдыхом – 1331 человек. |
| Задача № 8 Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. Реализация федеральных и региональных проектов в общем образовании в рамках национального проекта "Образования" |  |
| 8.1. Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | В рамках данного направления проведена оплата строительных контролей по ремонтам и установке оборудования МБОУ «Пинежская СШ № 117», по данному направлению в программе направлена сумма на ремонт пищеблока МБОУ «Междуреченская СШ № 6» |
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Реализация мероприятий по охране труда - обучение работников по охране труда, обучение по пожарной безопасности в 2022 году производилось за счет средств районного бюджета в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. |
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий | По данному направлению программы проведен ремонт системы пожарной сигнализации в образовательных организациях: МБОУ «Междуреченская СШ № 6», МБОУ «Сийская СШ № 116», МБОУ «Пиринемская ОШ № 9». |
| 8.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | В рамках данного направления установлено ограждение здания школы МБОУ «Новолавельская СШ № 3» |
| 8.5. Приобретение автотранспорта, запасных частей и оборудования к ним | Данное направление не использовалось в рамках муниципальной программы в 2022 году. |
| 8.6 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | По данному направлению в 2022 году финансировались мероприятия по капитальному ремонту здания МБОУ «Карпогрская СШ № 118» в том числе строительные контроли, изготовление ПСД, благоустройство территории. |
| 8.7 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | По данному направлению в 2022 году финансировалось мероприятие по капитальному ремонту здания МБОУ «Сийская СШ № 116» (оплата расходов по строительному контролю). |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»(2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г № 1642 |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году направлено средств, в сумме 1 132 760,3 тыс. рублей: - федерального бюджета – 97 018,1 тыс. рублей - областного бюджета- 650 455,6 тыс. рублей - районного бюджета – 385 246,6 тыс. рублей - внебюджета- 40,0 тыс. рублей. - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета от 05.03.2022 № 01ф-02-08/173 (дополнительные соглашения от 02.11.2022 № 01ф-02-08/173/1 - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» о повышении в 2021 году средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей от 15.03.2022 № 01ф-02-08/201, (дополнительное соглашение к соглашению от 29.11.2022 № 01ф-02-08/201/001 - Соглашение о предоставлении субвенции из бюджета субъектов Российской Федерации местному бюджету от 26.01.2022 № 11648000-1-2022-007 (выплаты за классное руководство), доп. соглашение от 21.12. 2022 № 11648000-1-2022-007/1 - Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 2022 году от 21.01.2022 № 01ф-02-08/97 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование от 19.04.2022г № 075-22-20-пф-021 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях от 18.02.2022г. № 11648000-1-2022-010 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области от 14.06.2022 № 075-22-20-пф-060, дп соглашение от 17.06.2022 № 075-22-20-пф-060 (на обеспечение условий кадрового потенциала). - Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области от 20.10.2022 № 075-22-33- пф-065, доп соглашение от 28.11.2022. №м 075-22-33-пф-065/1 (мобилизованные) - Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МБОУ «Карпогорская СШ № 118») от 03.02.2022 года № 11648000-1-2022-009, доп согл от 22.04.2022 № 11648000-1-12022-009/2, от 29.07.2022 № 11648000-1-2022-009/3 (кап ремонт МБОУ «Карпогорская КСШ№ 118») - Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области от 03.02.2022г. № 0875-22-22-пф-006, доп. сгл. от 25.07.2022 № 075-22-22-пф-006/1, от 20.12.2022 № 075-22-33-пф-006/2 (кап ремонт МБОУ «Карпогорская КСШ№ 118») -Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области от 22.04.2022 № 075-22-33-пф-024 (благоустройство территории) |

Перечень невыполненный или частично выполненных мероприятий муниципальной программы

| мероприятие | Причины не выполнения |
| --- | --- |
| 1.5 Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Остаток финансовых средств, в сумме 106,6 тыс. руб. образовался в связи с уменьшением контингента и дистанционным обучением связанным высокой заболеваемостью учащихся |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Остаток средств в сумме 75,6 тыс. руб. образовался в связи с уменьшением контингента. |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в  Пинежском муниципальном районе

за 2022 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЛАН (тыс. руб.) | КАССОВЫЕ РАСХОДЫ (тыс. руб.) | Отклонение, причины не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 901 209,0 | 901 209,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 556 715,2 | 556 715,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 344 493,8 | 344 493,8 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | итого | 299,9 | 299,9 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 299,9 | 299,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | итого | 58 144,3 | 58 144,3 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 58 144,3 | 58 144,3 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | итого | 7 600,0 | 7 600,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 600,0 | 7 600,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | итого | 297,0 | 193,4 | 103,6 51,8 51,8 Остаток средств образовался в связи с дистанционным обучением связанным высокой заболеваемостью учащихся |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 148,5 | 96,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 148,5 | 96,7 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.6 Организация бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | итого | 10 864,0 | 10 864,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 732,6 | 9 732,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 081,4 | 1 081,4 |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 меры социальной поддержки семьям проживающих на территории Пинежского муниципального района Архангельской области военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органом исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы). | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | итого | 155,8 | 155,8 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 155,8 | 155,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | итого | 17 051,1 | 17 051,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 17 051,1 | 17 051,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 457,2 | 457,2 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 350,0 | 350,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 107,2 | 107,2 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Управление Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 29 972,1 | 29 972,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 29 972,1 | 29 972,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 160,90 | 160,90 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 112,6 | 112,6 |  |
|  |  | районный бюджет | 48,3 | 48,3 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. Проведение контрольных мероприятий | Управление Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области. | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 Уплата налоговых платежей | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 195,9 | 195,9 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 195,9 | 195,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | итого | 147,1 | 147,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 147,1 | 147,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 1410,7 | 1410,7 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1410,7 | 1410,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 2 129,3 | 2 129,3 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 129,3 | 2 129,3 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области. | Итого | 69,0 | 69,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 69,0 | 69,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 310,0 | 310,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 310,0 | 310,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4,5. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организовано на дому | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 36,2 | 36,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 36,2 | 36,2 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4,6. Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 1 208,8 | 1 208,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 604,4 | 604,4 |  |
|  |  | районный бюджет | 604,4 | 604,4 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.7 Создание объектов спортивной инфраструктуры | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 4155,5 | 4155,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 4155,5 | 4155,5 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБУ ДО «РЦДО» | Итого | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |  |
| 5.2 Создание условий для развития талантливых детей | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБУ ДО «РЦДО» | Итого | 625,0 | 625,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 625,0 | 625,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБУ ДО «РЦДО» | Итого | 954,1 | 954,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 954,1 | 954,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4 Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБУ ДО «РЦДО» | Итого | 8170,2 | 8170,2 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 8170,2 | 8170,2 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 2700,1 | 2 624,5 | 75,6 Остаток средств образовался в связи с уменьшением контингента. |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2700,1 | 2 624,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1 Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 1432,5 | 1432,5 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1432,5 | 1432,5 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 1914,3 | 1914,3 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1914,3 | 1914,3 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 1231,7 | 1231,7 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1231,7 | 1231,7 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.5 Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей. Приобретение расходных материалов и оборудования для содержания транспортных средств. | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.6 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ «Карпогорская СШ № 118» | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ «Карпогорская СШ № 118» | Итого | 78 974,8 | 78 974,8 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 57 313,4 | 57 313,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 19 120,7 | 19 120,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 2 540,7 | 2 540,7 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.7 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ Сийская СШ № 116») | Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, МБОУ»Сийская СШ № 116» | Итого | 883,0 | 883,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 883,0 | 883,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | итого | 1 132 939,5 | 1 132 760,3 | 100 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском районе»

по итогам 2022  года

Ответственный исполнитель   Управление образования Пинежского муниципального района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 2 месяцев до7 лет. | % | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 2.Удельный вес воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | % | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 3.Удельный вес обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования, в общей численности обучающихся образовательных организаций. | % | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 4.Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах и конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях районного и областного уровней | % | 54,2 | 72,2 | +18,0 | 133,2 | Проведение районных мероприятий сверх утвержденного плана |
| 5.Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в общеобразовательных организациях | % | 70 | 90,4 | +20,4 | 129,1 | По результатам НОКОД |
| 6.Уровень удовлетворённости воспитанников и их родителей условиями воспитания и обучения в МБУ ДОД «РЦДО» | % | 85 | 96,8 | +11,8 | 113,9 | По результатам мониторинга |
| 7.Организация отдыха детей в каникулярное время | % | 60 | 62,1 | +2,1 | 103,5 | Увеличение охвата детей |
| 8.Доля работников образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации | % | 33 | 61,9 | +28,9 | 187,6 | Обучение педагогических работников образовательных организаций на курсах дистанционных образовательных технологий |
| 9.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,0 | 0 | 100 |  |
| 10.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,0 | 0 | 100 |  |
| 11.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,0 | 0 | 100 |  |
| 12.Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 80 | 83,1 | +3,1 | 103,9 |  |
| 13.Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 25 | 47,9 | +22,9 | 191,6 | изменилась система финансирования сертификатов |
| 14.Доля общеобразовательных организаций в которых осуществлен капитальный ремонт | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |