**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2025 годы»**

**за 2022год**

1. Наименование: «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2025 годы» (далее–муниципальная программа)

Период отчетности: 2022 год

Ответственный исполнитель программы: Администрация МО «Пинежский район»

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели программы  | Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Пинежского муниципального района  |
| 2) Сведения о результатах реализации программы за отчетный период |  В течение 2022 года реализовывался комплекс организационно-практических мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении на территории района различных общественно-политических, спортивных и других массовых мероприятий. С учетом эпидемиологической обстановки и ещё действующих ограничений, связанных с COVID - 19, на территории района в 2022 году проведен ряд массовых мероприятий для детей и взрослого населения (Новый год, Рождество, Последний звонок, 1 сентября, Последний звонок, открытие катка). По каждому мероприятию определялись меры по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. Нарушений общественного порядка во время проведения мероприятий допущено не было. Велась работа по вовлечению общественных объединений, граждан в деятельность по обеспечению общественного порядка на территории населенных пунктов. На территории Пинежского района создано 2 добровольные народные дружины с общей численностью дружинников 12 человек.  Реализовывается комплекс мер для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В течении 2022 года проведены мероприятия по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц освободившихся из мест лишения свободы.  Информирование граждан по освещению деятельности сотрудников полиции осуществляется через районную массовую газету «Пинежье», а также в социальной сети «ВКонтакте» ОМВД России по Пинежскому району.  В целях распространение лучшего опыта профилактики правонарушений, сотрудники ОМВД России по Пинежскому району проводили профилактические беседы в общеобразовательных организациях, а также участвуют в спортивных мероприятиях, в рамках которых проводились беседы по повышению престижа деятельности ОМВД. Проведены комиссионные обследования объектов возможных террористических посягательств и массового пребывания людей, расположенных на территории района, с целью проверки состояния их антитеррористической и противодиверсионной защищенности. Недостатков не выявлено.  Перед началом нового учебного года проведены обследования всех образовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности в августе 2022 года.  Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма, проводятся мероприятия по пропаганде безопасного поведения на улицах, путем проведения бесед с участниками дорожного движения, несовершеннолетними, а также с родителями на родительских собраниях. Во всех школах района имеется наглядная агитация, информационные стенды и уголки с информацией по безопасности дорожного движения, имеются схемы безопасных маршрутов до школы. В течение года несовершеннолетние привлекались к акции «Детям безопасные каникулы», «Пристегнись» и др. В целях совершенствование форм и методов профилактической работы в школах района организована работа детско-юношеских объединений «Юный инспектор движения».Ежегодно, в том числе и в течение 2022 года, реализовывался комплекс мероприятий по обеспечению повышения эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия на территории Пинежского района.  На учете ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО» состоит 23 семьи, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывается 53 ребенка. В 2022 году поставлено на учет 13 семей, находящихся в социально опасном положении. Снято с профилактического учета 11 семей, находящихся в социально опасном положении, в т.ч. 8 семей в связи с улучшением ситуации в семье. В рамках мероприятия программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время при содействии ГКУ АО «ЦЗН Пинежского района» в 2022 году временно трудоустроено 58 несовершеннолетних, из них в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2022 годы» - 58 подростков. Трудоустроено 48,2 % подростка от числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профучете в ПДН.Профилактическая работа с обучающимися ведется через индивидуальные и групповые собеседования, тематические классные часы, оформление в классах уголков здоровья, организацию акций и дней профилактики вредных привычек, организацию внеурочной деятельности обучающихся, классные мероприятия с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики, освещение вопросов защиты прав несовершеннолетних, работы субъектов профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних через школьные газеты, сайты школ (информационные буклеты, листовки), целевая работа с несовершеннолетними «группы риска».  Во всех образовательных организациях распространена информация о центрах, оказывающих психологическую и психотерапевтическую помощь несовершеннолетним и их родителям (законным представителям). |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников.  |  На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году направлены средства в объеме 851,9тыс. рублей, в том числе:из областного бюджета – 581,9 тыс. рублей,из районного бюджета – 270,0тыс. рублей. |

5)Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы: мероприятия выполнены частично, в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 года № 28-**у).**

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-202 годы»**

**по итогам 2022 года**

Ответственный исполнитель: администрация МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование целевого  показателя  | Единица измерения |  Значения целевых показателей  | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в %  | Обоснование отклонений значений целевого показателя по итогам 2020 года |
|  план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2025 годы» |
| 1.Количество зарегистрированных преступлений на территории Пинежского района | ед. | 275 | 216 | -59 | -21,5 | Снижение количества преступлений  |
| 2.Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 23 | 13 | -10 | -43,5 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| 3. Доля подростков от 14 до 18 лет, состоящих на учете в МКДН и ЗП, ПДН, охваченных временной занятостью в свободное от учебы время | % | 45 | 47 | +2 | 4,4 | Увеличение числа несовершеннолетних, временно трудоустроенных в свободное от учебы время |
| 4.Количество семей, состоящих на профучете в ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО» | ед. | 101 | 23 | -78 | 77,2 | Значительное снижение количества семей, состоящих на профилактическом учете.  |
| 9. Охват обучающихся внеурочной деятельностью | % | 98 | 88 | -10 | 10,2 | Снижение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную деятельность |
| Подпрограммы № 1 «Охрана общественного порядка на территории Пинежского муниципального района»  |
| 1.Количество зарегистрированных преступлений на территории Пинежского района | ед. | 275 | 216 | -59 | -21,5 | Снижение количества преступлений  |
| 2.Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 23 | 13 | -10 | -43,5 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| 3.Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных общественных формирований по охране общественного порядка. | ед. | 18 | 12 | -6 | -33,3  | Снижение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных общественных формирований по охране общественного порядка. |
| 4. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения от общего числа совершенных преступлений | % | 50 | 35,6 | -14,4 | -28,8 | Значительно сократилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения в соотношении от общего числа совершенных преступлений |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | ед. | 40 | 118 | 78 | 295 | Увеличение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами |
| Подпрограмма №2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2025 годы» |
| 6. Доля несовершеннолетних, состоящих на профучетах в ПДН, проживающих в неблагополучных семьях, состоящих на профилактическом учете в ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО», охваченных организованным летним отдыхом | % | 81 | 81 | 0 | 0 | Увеличилась доля несовершеннолетних, состоящих на профучетах в ПДН, проживающих в неблагополучных семьях, состоящих на профилактическом учете в ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО», охваченных организованным летним отдыхом |
| 7. Доля подростков от 14 до 18 лет, состоящих на учете в МКДН и ЗП, ПДН, охваченных временной занятостью в свободное от учебы время | % | 45 | 47 | +2 | 4,4 | Увеличение числа несовершеннолетних, временно трудоустроенных в свободное от учебы время |
| 8.Количество семей, состоящих на профучете в ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО» | ед. | 101 | 23 | -78 | -77,2 | Значительное снижение количества семей, состоящих на профилактическом учете.  |
| 9. Охват обучающихся внеурочной деятельностью | % | 98 | 88 | -10 | -10,2 | Снижение числа несовершеннолетних, вовлеченных во внеурочную деятельность |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**"Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2025 годы"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий  | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год, тыс. руб. | Причиныотклонения |
|  всего  |  в том числе по источникам  | освоено |
|  федеральный бюджет  |  областной  бюджет  | районныйбюджет |  бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники  |  |  |
| план  на  год  | кассовыерасходы  |  %  | план на год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год | кассовыерасходы |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  | 14 | 15 |  16  | 17 |
| **Подпрограмма № 1 «Охрана общественного порядка на территории Пинежского муниципального района»** |
| 1.2. Вовлечение общественных объединений, граждан в деятельность по обеспечению общественного порядка на территориях населенных пунктов | АдминистрацияМО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования  | АдминистрацияМО «Пинежский район» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2025 годы»** |
| 1.3. Организация деятельности «Правовых клубов для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на базе муниципальных и государственных учреждений | МКДН и ЗП | 60,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,00 | Денежные средства не освоены в связи с тем, что заявки участниками конкурса были поданы с нарушением требований положения о конкурсе. |
| 3.2. Организация временного трудоустройства несо­вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, проведения оплачиваемых общественных работ. Оплата обязательного медицинского осмотра несовершеннолетних при поступлении на работу. | МКДН и ЗП, Управление образования, отдел по культуре и туризму | 851,9 | 851,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 581,9 | 581,9 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,9 |  |
| Итого по программе: | 925,5 | 851,9 | 93,4 | 0,0 | 0,0 | 581,9 | 581,9 | 343,6 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,9 |  |