АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СОСНОВСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20 июня 2017 года                                                                            № 13

п. Сосновка

Об утверждении Порядка

разработки и реализации муниципальных программ

муниципального образования «Сосновское»

и  Положения об оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

«Сосновское»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единого порядка разработки и реализации муниципальных программ, а также требований к их содержанию, администрация  муниципального  образования  «Сосновское»:

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Порядок разработки  и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сосновское» (прилагается).

# 2. Утвердить  Положение об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  «Сосновское».

- 3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене муниципального образования «Сосновское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                          Д.Б. Стахеев

Утвержден

постановлением администрации

МО «Сосновское»

от 20 июня   2017 г.  №13

Порядок

разработки и реализации муниципальных программ

муниципального образования «Сосновское»

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сосновское» (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа - комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа также может включать подпрограммы (мероприятия), направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе подпрограммы (мероприятия), включающие расходы местного бюджета на содержание ДПК  администрации МО «Сосновское», участвующей в реализации муниципальной программы.

4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется  администрацией муниципального образования «Сосновское» (далее – администрация), определенным Главой администрации муниципального образования «Сосновское» (далее - Глава администрации) в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными  - соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Архангельской области,  органы местного самоуправления поселения, внебюджетные фонды, организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

5.  В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных мероприятий  направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель - количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

эффективность реализации муниципальной программы - степень вклада результатов реализации муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

6. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.

7.Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального образования «Сосновское» (далее - постановление администрации).

II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы и основных разделов муниципальной программы.

9.  Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В позиции, касающейся целей муниципальной программы, паспорта муниципальной программы указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

10.  Основные разделы муниципальной программы:

1)  характеристика сферы реализации программы (анализ текущего состояния в соответствующей сфере социально-экономического развития МО  «Сосновское», описание основных проблем и путей их решения) и прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы;

2)  механизм реализации мероприятий программы.

В рамках данного раздела указываются следующие меры и условия по реализации мероприятий:

по привлечению организаций, определяемых в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений;

по привлечению средств федерального,  областного  и  районного бюджетов, средств внебюджетных источников;

по предоставлению субсидий  юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

иные меры.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета оформляется согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Перечень мероприятий муниципальной программы оформляется согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации муниципальной программы.

Подпрограммы (при наличии) муниципальной программы включают следующие разделы:

паспорт подпрограммы государственной программы (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку);

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем (рекомендуется не более трех страниц);

механизм реализации мероприятий подпрограммы.

С целью соблюдения требований  исполнительных органов государственной власти Архангельской области к участию органов местного самоуправления в реализации государственных программ Архангельской области перечень и содержание разделов муниципальных программ могут изменяться.

III. Разработка муниципальной  программы

11. Инициаторы разработки муниципальной программы представляют обоснованные предложения о программно-целевом решении проблемы главе администрации.

Главой администрации издается постановление администрации о разработке муниципальной программы, которым определяется наименование муниципальной программы, ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, срок разработки муниципальной программы.

12.Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

13. К проекту муниципальной программы прилагаются:

- пояснительная записка с расчетами и источниками информации значениях целевых показателей муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование;

документы, подтверждающие финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального, областного, районного  и  местного  бюджетов, внебюджетных источников.

14. Проекты муниципальных программ согласованные с соисполнителями, с  главой администрации, направляются ответственными исполнителями для рассмотрения в бухгалтерию в сроки, устанавливаемые постановлением администрации МО «Сосновское» о разработке проекта решения Совета депутатов  о местном бюджете на очередной финансовый год.

Бухгалтерия  администрации при согласовании проекта муниципальной программы принимает во внимание:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия программных мероприятий поставленным целям и задачам;

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Бухгалтерия при согласовании проекта муниципальной программы оценивает соответствие потребностей в финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета реальным возможностям местного бюджета, обоснованность объемов и источников финансирования на реализацию программных мероприятий, исходя из представленных экономических расчетов, а также документов, подтверждающих финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального, областного  районного  и  местного бюджетов, внебюджетных источников.

15. Проект муниципальной программы согласованный с бухгалтерией выносится ответственным исполнителем на утверждение Главе администрации.

16. Проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы проходит согласование в соответствии с Регламентом работы администрации.

Ответственный исполнитель  после утверждения  муниципальной программы размещает  ее  на официальном сайте администрации  МО  «Пинежский  муниципальный  район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации не позднее, чем за пять календарных дней до внесения проекта решения  Совета  депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год.

18. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется при необходимости ответственным исполнителем.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется одновременно с внесением изменений в подпрограммы, включенные в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, за исключением абзаца два пункта 16. К проекту постановления администрации МО «Сосновское» о внесении изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем муниципальной программы прилагаются материалы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка.

Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней после утверждения изменений в муниципальную программу размещает актуальную редакцию муниципальной программы на официальном сайте администрации МО  «Пинежский  муниципальный  район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

19.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО  «Сосновское» осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ утверждается решением  Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год.

20. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы.

21. Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году  утверждаются администрацией после утверждения решения  Совета депутатов  о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на очередной финансовый год, но не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

22. В ходе исполнения местного бюджета расходы на реализацию муниципальной программы, предусмотренные в сводной бюджетной росписи местного бюджета, могут отличаться от расходов, предусмотренных муниципальной программой в пределах и по основаниям, которые установлены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

23. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, местного  бюджета, организаций, индивидуальных предпринимателей, являющихся участниками реализации муниципальной программы.

- V. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

24. Управление и контроль за реализацией муниципальной  программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о местном бюджете  на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

25.Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет согласованный с главой администрации и главным бухгалтером ответственного исполнителя муниципальной программы  годовой отчет о выполнении муниципальной программы  в электронном виде и на бумажном носителе в бухгалтерию  администрации ежегодно в срок не позднее 08 февраля года, следующего за отчетным годом.

Бухгалтерия на основании представленных ответственными исполнителями отчетов,  проводит проверку расчетов оценки эффективности реализации муниципальных программ и при отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет согласованный с соисполнителем,  главой администрации, главным бухгалтером ответственного исполнителя муниципальной программы  годовой отчет о выполнении муниципальной программы на рассмотрение Главе администрации.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Глава администрации может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Годовой отчет, рассмотренный Главой администрации направляется ответственным исполнителем  для размещения  на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

26. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

- 1) титульный лист (с указанием наименования муниципальной программы; ответственного исполнителя; отчетной даты (отчетный год); отметку о согласовании с  главой администрации; с главным бухгалтером ответственного исполнителя муниципальной программы (должность, подпись), подпись руководителя структурного подразделения администрации, являющегося ответственным исполнителем и соисполнителем; данные непосредственного исполнителя годового отчета (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона);

2) сведения о  результатах  реализации  муниципальной программы (подпрограммы)  за  отчетный период, в том числе информация  о  вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах;

3) сведения об  участии  муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области;

4) сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета,  местного  бюджета и внебюджетных источников;

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы);

6) перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы (подпрограммы), причины их невыполнения и меры, принимаемые ответственным исполнителем (соисполнителем) по устранению причин;

7) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год с указанием причин их невыполнения (по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку);

8) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года (по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку);

9) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу (по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку);

10)  расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ (по форме в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным настоящим постановлением).

- VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников при разработке и реализации

муниципальных программ

27. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, представление в установленном порядке на рассмотрение Главе администрации и размещение на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3)организует реализацию муниципальной программы,  вносит изменения в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

4) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета, представляемого в бухгалтерию  администрации;

5) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным настоящим постановлением;

6) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе ее реализации;

7) организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

8) представляет годовой отчет о выполнении муниципальной программы Главе администрации и размещает на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

28. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы, бухгалтерией  администрации вносить на рассмотрение Главы администрации проекты постановлений  о внесении изменений в муниципальную программу.

29. Соисполнители:

1)обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

3)представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации;

4)несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

30. Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2)представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограмм муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к Порядку разработки и реализации

- муниципальных  программ

- МО «Сосновское»

Форма паспорта

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | – |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – |  |
| Соисполнители муниципальной программы | – |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | – |  |
| Цели муниципальной программы * | – |  |
| Задачи муниципальной программы | – |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы ** | – |  |

__________

* В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

** В тексте позиции указывается общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Порядку разработки и реализации

- муниципальных программ

- МО «Сосновское»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

- «______________________________________________________»

- (указать наименование муниципальной программы)

- Ответственный  исполнитель ____________________________________________________________

- (указать наименование структурного подразделения администрации МО «Сосновское»)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый ___ год | г. | г. | г. | ...... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

___________

* рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы

- Приложение N 3

к Порядку разработки и реализации

муниципальных  программ

МО «Сосновское»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации  муниципальной программы

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

Ответственный исполнитель муниципальной программы

__________________________________________________________________

(указать наименование структурного подразделения администрации

МО «Сосновское»)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. | г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |

- Приложение N 4

к Порядку разработки и реализации

муниципальных  программ

Перечень мероприятий муниципальной программы

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | г. | г. | г. | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 (указать наименование) |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных  программ

МО «Сосновское»

- Форма паспорта

- П А С П ОР Т

- подпрограммы муниципальной программы

- ____________________________________________________________

- (наименование муниципальной программы )

| Наименование подпрограммы | – |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – |  |
| Соисполнители подпрограммы | – |  |
| Участники подпрограммы | – |  |
| Цели подпрограммы* | – |  |
| Задачи подпрограммы | – |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы** | – |  |
| _____________ * В тексте позиции указывается, в том числе ссылка на перечень целевых показателей подпрограммы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. ** В тексте позиции указывается общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования. |  |  |

- Приложение N 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных  программ

МО «Сосновское»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

"___________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за _________ 20 ___ года

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия муниципальной программы.

2. По графе 2 указываются исполнители, соисполнители, которые осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

4. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с муниципальной программой.

5. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

6. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований сельских поселений  и внебюджетных источников, в том числе если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

7. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

8. По графе 16 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по фактически выполненным работам.

9. ПО графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.»

- Приложение N 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных  программ

МО «Сосновское»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 20__ года

Ответственный исполнитель _____________________________________________

___________________________________________________________________________

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- *подтверждается расчетами и источниками информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

- Приложение N 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Сосновское»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за 20__ год

Ответственный исполнитель _____________________________________________

___________________________________________________________________________

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации МО «Сосновское» |  |  |  |
| 2. Постановление администрации МО «Сосновское» |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- Утверждено

постановлением администрации

МО «Сосновское»

от 20.06.2017 г.  № 13

# Положение об оценке эффективности реализации

# муниципальных программ муниципального образования  «Сосновское»

1. Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Сосновское» (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы   проводится  по следующим критериям:

# 1) степень достижения целей  муниципальной программы.

# Оценка степени достижения целей муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

# СДЦ =  , где

# СДЦ - степень достижения целей;

# - степень достижения i-го целевого показателя результатов муниципальной программы;

# n – количество показателей муниципальной программы.

# Степень достижения i-го целевого показателя результатов муниципальной программы ()  рассчитываться по формуле:

# =, (для показателей,  тенденция развития которых является рост значений)

=, (для показателей, тенденция развития которых является снижение значений)

где:

# - фактическое значение i-го целевого показателя результатов муниципальной программы;

# - плановое значение i-го целевого показателя результатов муниципальной программы

# 2) эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

# УФ =, где:

# УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

# ФФ - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы  за отчетный год;

# ФП – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы  в отчетном году.

# 3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:

# ЭП =

# 4. Уровень эффективности реализации муниципальных программ:

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  должна быть отражена в муниципальной программе.