## ДТ
Благоустройство дворовых территорий МО "Пинежский район" в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году
Муниципальное образование | Адрес дворовой территории | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Виды работ |  | Дата подписания МК | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (лет) | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ
|  |  | по минимальному перечню | по дополнительному |  |  |  | план | план
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
МО "Пинежский район" | МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д.5а | 1203 | установка МАФ | устройство деревянных тротуаров | 2019-05-27 | ИП Горбач М.Ю. | 3 года | 2019-05-27 | 2019-08-01
| МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Красных Партизан д.9 |  | установка МАФ | устройство деревянных тротуаров
| МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Ленина д.98 |  | установка МАФ | устройство деревянных тротуаров
| МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Комсомольская д.11 |  | установка МАФ | устройство деревянных тротуаров
| МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Победы д.53 |  | установка МАФ | устройство деревянных тротуаров
| МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Победы д.26а |  | установка МАФ | устройство деревянных тротуаров
| МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Комарова д.3 |  | установка МАФ | устройство деревянных тротуаров
| МО "Карпогорское", с. Карпогоры, ул. Кудрина д.24 |  | установка МАФ | устройство деревянных тротуаров
| МО "Междуреченское", п. Междуреченский, ул. Джержинского д.31 Строителей д.21 | 113.83 | установка урн, скамеек | устройство ограждения | 2019-05-21 | ИП Волошин С.М. | 3 года | 2019-05-21 | 2019-08-01
| МО "Пинежское", п. Пинега, ул. Гагарина д.17 | 1162.9705 | установка урн, ремонт дворового проезда |  | 2019-05-29 | ООО "Северстройсервис" | 3 года | 2019-05-29 | 2019-08-15
| МО "Пинежское", п. Пинега, ул. Гагарина д.36 |  | ремонт дворового проезда, освещение
| МО "Пинежское", п. Пинега, ул. Гагарина д.47 |  | установка урн, ремонт дворового проезда
| МО "Пинежское", п. Пинега, ул. Гагарина д.70 |  |  | устройство хозяйственных постройек
| МО "Пинежское", п. Пинега, ул. Гагарина д.78 |  | освещение
| МО "Пинежское", п. Пинега, ул.60 Лет Октября д.1 |  | установка урн, ремонт дворового проезда
| МО "Пинежское", п. Пинега, ул.60 Лет Октября д.3 |  | установка урн, скамеек, ремонт дворового проезда, освещение | установка детской качели
| МО "Сийское", п. Сия, д.2 | 342.4106 | установка урн, скамеек | устройство ограждения | 2019-05-27 | ИП Волошин С.М. | 3 года | 2019-05-27 | 2019-10-31
| МО "Сийское", п. Сия, д.5 |  | установка урн, скамеек | устройство ограждения
| МО "Шилегское", п. Ясный, ул. Мира д.4 | 542 | устройство освещения, установка скамейки, урны | устройство деревянных тротуаров | 2019-06-14 | ООО "Сполохи" | 3 года | 2019-06-14 | 2019-08-15
| МО "Шилегское", п. Ясный, ул. Северная д.23а |  | устройство освещения, установка скамейки, урны | установка песочницы, качели, тренажера, спорткомплекса
| МО "Шилегское", п. Ясный, ул. Железнодорожная д.8, ул. Победы д.1,3,5, ул. Мира д.5 |  |  | устройство ограждения, установка качели
| МО "Шилегское", п. Ясный, ул. Северная д.1,3,5, ул. Октября д.2,4,6 |  |  | устройство ограждения, установка качели
1 | 22 | 3364.2111 | 19 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## ОТ
Благоустройство общественных территорий МО "Пинежский район" в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году
Муниципальное образование | Адрес общественной территории | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Виды работ | Дата подписания контракта | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (лет) | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ
[7 empty] | план | план
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
МО "Пинежский район" | МО "Карпогорское", с. Карпогоры, Центральный сквер ул. Ленина д. 21 | 1781.9785 | установка ограждения, устройство автомобильной парковки | 2019-05-21 | ИП Фалев С.А. | 3 года | 2019-05-21 | 2019-10-01
| МО "Междуреченское", п. Междуреченский, Площадка, ул. Дзержинского д. 5 | 285.4447 | установка МАФ, отсыпка территории | 2019-05-21 | ИП Волошин С.М. | 3 года | 2019-05-21 | 2019-08-01
| МО "Пинежское", п. Пинега, Летняя дорога-начало водного пути ул. Набережная/ул. Пролетарская | 1110.366 | строительство тротуара, устройство дренажной системы | 2019-05-29 | ООО "Северстройсервис" | 3 года | 2019-05-29 | 2019-08-15
| МО "Шилегское", п. Ясный, Площадь ул. Октября д.12 | 218.2123 | установка МАФ, ступеней из плитки, пандуса, доски объявлений | 2019-06-14 | ООО "Сполохи" | 3 года | 2019-06-14 | 2019-08-15
| МО "Шилегское", п. Ясный, Детская площадка ул. Октября д. 10 | 0 | установка детского игрового оборудования, освещения | 2019-07-17 | ООО "Усть-Покшеньгский ЛПХ" | 2 года | 2019-07-17 | 2019-09-15
1 | 5 | 3396.0015 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5