- Отчет

о реализации муниципальной программы

- «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе»

- за 2023 год

- 1. Наименование   муниципальной подпрограммы: «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе» (далее - программа).

- Период отчетности: 2023 год.

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области (далее администрация Пинежского района)

Соисполнитель муниципальной программы: Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации Пинежского района Архангельской области.

- 2. Общие сведения о реализации программы:

| Подпрограмма № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Цель Подпрограммы |  |  |  | Создание условий для развития сферы культуры в Пинежском муниципальном районе Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период |  |  |  | В ходе реализации подпрограммы № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе» запланированные мероприятия были проведены полностью. Проведены мероприятия на продвижение вокального и хореографического творчества, восстановлены и проведены традиционные бытовавшие на сельской территории ярмарки, дни села, городовые праздники, посвященные 400-летию со дня первого упоминания в письменных источниках. 2023 год объявлен на Пинежье Годом сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой, которой в этом году исполнилось 180 лет со дня рождения и много мероприятий прошло в честь этого события: концерты и представления ко Дню пинежской сказки, творческие вечера и выставки в течении года, пинежские сказки звучали на книжном фестивале «Красная площадь» в июне в Москве, много постановок и спектаклей было показано на районном конкурсе «Пинежье театральное». Масштабно, с размахом, прошли мероприятия, посвященные 400-летию Карпогор (с 11 по 15 июля) – это фестиваль мастеров и фольклора «Петровская ярмарка: открытый мир культур», юбилей Карпогор и молодежный фестиваль «Пенная вечора», театрализованные вечерние зарисовки из жизни районного центра в разные периоды истории. Всего 28 населенных пунктов Пинежья в летний период отметили свое 400-летие и везде мероприятия прошли широко, с местным колоритом. Заметным событием стал традиционный «День Пинеги», где работники культуры осваивали новые общественные пространства и воссоздавали дух купеческого города в разных форматах творчества. В 2023 году Карпогорский культурный центр получил субсидию на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. в размере 2256 тысяч рублей. На эти средства были приобретены театральные кресла, одежда сцены для зрительного зала Сосновского и Ерконского Домов культуры, в Воепальский сельский клуб приобретено звуковое и световое оборудование, стулья для зрительного зала, персональный компьютер и гармонь. В юбилейный год для Детской школы искусств «Лира» стало выделение субсидии в рамках конкурса в 1 млн. рублей на оснащение детских школ искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. В связи с этим были закуплены музыкальные инструменты (электронный рояль, гармонь), методическая литература, акустическая система, оборудование и муфельная печь для обжига керамических изделий. В 2023 году началось строительство культурно-досугового центра в п. Пинега. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области |  |  |  | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» между Пинежским муниципальным районом и министерством культуры Архангельской области заключены следующие соглашения: Соглашение № 11648000-1-2023-005 от 24 января 2023 года о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры; Соглашение № 11648000-1-2023-007 от 14 февраля 2023 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; Соглашение № 069-23-20-пф-070 от 12 октября 2023 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Пинежского района Архангельской области (на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»); Соглашение № 069-23-33-пф-029 от 16 марта 2023 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области; Соглашение № 069-23-33-пф-055 от 20 июля 2023 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского района Архангельской области; Соглашение № 069-23-20-пф-031 от 02 июня 2023 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников |  |  |  | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году направлены средства в объеме 206 224,5 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1 652,8 тыс. рублей; из областного бюджета – 43 105,0 тыс. рублей; из районного бюджета – 161 466,7 тыс. рублей; из бюджета поселения – 0,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Цель Подпрограммы |  |  |  | Создание условий для формирования и развития на территории Пинежского района конкурентоспособного туристско - рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период |  |  |  | В ходе реализации программных мероприятий были проведены мероприятия, направленные на создание условий формирования и развития на территории Пинежского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. С целью популяризации и продвижения туристского потенциала и туристских продуктов Пинежского района: - участвовали в Маргаритинской ярмарке в г. Архангельске (охват 800 чел.); - в рамках повышения качества туристских услуг была продолжена работа по внедрению территориального брендинга Пинежского района Архангельской. Изготовлена и установлена туристическая карта Пинежья в фирменном стиле. В рамках организации системы мониторинга готовятся ежеквартальные статистические отчёты по основным целевым индикаторам туристско-рекреационного комплекса Пинежского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области |  |  |  | Конкурс на предоставление субсидии в сфере туризма не объявлялся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников |  |  |  | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году направлены средства в объеме 158,9 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; из районного бюджета – 158,9 тыс. рублей; из бюджета поселения - 0,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Цель Подпрограммы |  |  |  | Создание условий для развития библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период |  |  |  | В ходе реализации подпрограммы № 3 «Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе» запланированные мероприятия были проведены полностью, В 2023 году прошли VIII Пинежские краеведческие чтения, они объединили более 120 участников, людей, которые серьезно занимаются историей Пинежья, экспертов из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска. Мероприятия Чтений успешно прошли в Карпогорах, Засурье, Чаколе, Шардонеми. В 2023 году проведено благоустройство прилегающей территории к зданию Карпогорской центральной библиотеке. Заказчиком выступило МО «Карпогорское». В течении года коллективом библиотеки проводилась большая, многомесячная работа по подготовке документации для преобразования Сурской библиотеки в модельную. Этот конкурс Пинежский район выиграл. Благодаря национальному проекту "Культура" в 2024 году будет проведен ремонт и модернизация Сурской библиотеки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области |  |  |  | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» и министерством культуры Архангельской области заключены следующие соглашения: Соглашение № 11648000-1-2023-008 от 07 февраля 2023 года о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований; Соглашение № 069-23-20-пф-070 от 12 октября 2023 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Пинежского района Архангельской области (на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»); Соглашение № 069-23-20-пф-020 от 13 февраля 2023 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области; Соглашение № 11648000-1-2023-005 от 24 января 2023 года о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры; Соглашение № 069-23-33-пф-055 от 20 июля 2023 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского района Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников |  |  |  | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году направлены средства в объеме 49 577,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 308,5 тыс. рублей; из областного бюджета – 3 362,6 тыс. рублей; из районного бюджета – 45 906,3 тыс. рублей; из бюджета поселения – 0,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |  |
|  |  | всего |  |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы |  | % | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение районных и межрайонных конкурсов, фестивалей, творческих мастерских, ярмарок | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 480,2 | 480,2 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,2 | 480,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,2 |  |  |
| 3.1. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 7716,9 | 7716,9 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7331,1 | 7331,1 | 385,8 | 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7716,9 |  |  |
| 3.3.Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 800,0 | 800,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |  |  |
| 3.4.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 633,9 | 633,9 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 28,1 | 605,8 | 605,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,9 |  |  |
| 3.5. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 123375,7 | 123375,7 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123375,7 | 123375,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123375,7 |  |  |
| 3.6. Развитие системы дополнительного образования | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 16355,9 | 16355,9 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16355,9 | 16355,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16355,9 |  |  |
| 3.7. Обеспечение деятельности отдела по культуре как ответственного исполнителя муниципальной программы | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 8267,9 | 8267,9 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8267,9 | 8267,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8267,9 |  |  |
| 3.8. Оснащение оборудованием детских школ искусств. | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 1099,8 | 1099,8 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 99,8 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1099,8 |  |  |
| 3.9. Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры Пинежского района | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 2344,2 | 2256,5 |  | 96,3 | 1552,8 | 1552,8 | 497,2 | 497,2 | 294,2 | 206,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2256,5 | В связи с отсутствием финансирования |  |
| 3.10. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 3693,3 | 3508,7 |  | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 3437,5 | 3437,5 | 255,8 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3508,7 | В связи с отсутствием финансирования |  |
| 3.11. Строительство культурно - досуговых центров в Пинежском районе Архангельской области | Администрация Пинежского муниципального района | 41220,3 | 32903,7 |  | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 11220,3 | 2903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32903,7 | Не выполнение условий контракта. Не соблюдены сроки первого этапа строительства. |  |
| 4.1. Проведение конкурса "Лучший работник культуры Пинежского района". | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 117,0 | 117,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 11,1 | 11,1 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,0 |  |  |
| 5.1. Проведение конкурсов, мероприятий различной направленности | Администрация Пинежского муниципального района | 10,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с отсутствием финансирования |  |
| 5.2.Проведение семинаров, праздничных и общественных мероприятий | Администрация Пинежского муниципального района | 109,4 | 109,4 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,4 | 109,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,4 |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 "Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе" |  | 206224,5 | 197625,6 |  | 95,8 | 1652,8 | 1652,8 | 43105,0 | 43105,0 | 161466,7 | 152867,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197625,6 |  |  |
| Подпрограмма 2. "Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Участие в Маргаритинской ярмарке в г.Архангельск с целью популяризации Пинежского района. | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 58,9 | 58,9 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,9 | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,9 |  |  |
| 2.6. Продвижение туристического бренда "Пинежье" | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 92,1 | 36,3 |  | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | В связи с отсутствием финансирования |  |
| 3.4. Разработка и продвижение туристского сайта Пинежского района | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 7,9 | 7,9 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,90 | 7,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,90 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 2 "Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе" |  | 158,9 | 103,1 |  | 64,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,9 | 103,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,1 |  |  |
| Подпрограмма 3. "Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Проведение ежегодных краеведческих чтений, издание краеведческих книг | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 1196,0 | 941,4 |  | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1196,0 | 941,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,4 | В связи с отсутствием финансирования |  |
| 3.2. Комплектование книжных фондов сельских библиотек | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 1027,85 | 1027,85 |  | 100,0 | 258,50 | 258,5 | 219,23 | 219,23 | 550,12 | 550,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,85 |  |  |
| 3.4.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 390,0 | 390,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 |  |  |
| 3.5. Развитие деятельности библиотечного дела | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 43502,2 | 43502,2 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43502,2 | 43502,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43502,2 |  |  |
| 3.7. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 3303,0 | 3303,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3137,8 | 3137,8 | 165,2 | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3303,0 |  |  |
| 4.1. Проведение конкурса "Лучший работник культуры Пинежского района". | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 58,4 | 58,4 |  | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 5,6 | 5,6 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 3 "Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе" |  | 49577,5 | 49222,9 |  | 99,3 | 308,5 | 308,5 | 3362,6 | 3362,6 | 45906,3 | 45551,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49222,9 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 255960,9 | 246951,6 |  | 96,5 | 1961,3 | 1961,3 | 46467,6 | 46467,6 | 207531,9 | 198522,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246951,6 |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе»

за 2023 год

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальной программа «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество участников культурно-массовых мероприятий | человек | 130 500 | 180 692 | 50 192 | 138,5 |  |
| 2. Количество посещений библиотек | человек | 128 970 | 223 176 | 94 206 | 173,0 |  |
| 3. Количество грантополучателей | единиц | 9 | 9 | 0 | 100,0 |  |
| 4. Число граждан Российской Федерации, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | человек | 8870 | 13230 | 4 360 | 149,2 |  |
| 5. Количество коллективных и иных средствах размещения на территории муниципального образования | единиц | 19 | 19 | 0 | 100,0 |  |