Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в  Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы» за 2021 г.

| Наименование мероприятия | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Цель программы: Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» с учетом запросов личности общества и государства. |  |
| задача №1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района. |  |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | В Пинежском районе функционирует 13 образовательных организаций и одна организация дополнительного образования детей, в структуру которой входит ДЮСШ (МБУ ДО «РЦДО»). В составе 13 юридических лиц работает 18 структурных подразделений «Детский сад», 8 структурных подразделений «Начальная школа - детский сад», 3 структурных подразделения «Основная школа». Образовательные организации функционируют в 50 зданиях. Детские сады посещают 797 детей (в том числе 1 ребенок в режиме кратковременного пребывания). Численность детей, ожидающих устройства в детские сады, составляет 98 человек, в т.ч. от 1,5 до 3 лет 11 человек, от 3 до 7 лет - 3 ребенка (отложенный спрос до 01.09.2022 года) Задача, поставленная Президентом РФ в Указе по охвату дошкольников, достигших возраста 3 лет, услугами дошкольного образования выполнена. Детские сады успешно реализуют ФГОС: укрепляется материально-техническая база, создается развивающая предметно-пространственная среда. По данным на 1 января 2022 г. в дневных школах обучается 2205 человек в том числе в МБОУ «Карпогорская ВСШ № 51» - 61 человек. Все образовательные организации закончили в 2021 году переход на реализацию ФГОС В МБУ ДО «РЦДО» обучается 1832 человека в возрасте от 5 до 18 лет. В пяти пришкольных интернатах проживает 32 обучающихся. В образовательных организациях открыты группы продленного дня в количестве 13 групп. Посещают группы продленного дня 244 человек. |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов в количестве 12 человек, в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов от 26.06.2017 года (с последующими изменениями). |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с ОЗ «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | В рамках программы профинансированы средства на выплату компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с учетом фактической посещаемости. На первых детей в семье в количестве 257 человек, на вторых детей в семье в количестве 327 человек, на третьих и более детей в количестве 199 человек. |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | В 2021 средства на питание детей финансировались в рамках планов финансово-хозяйственной деятельности. |
| 1.6 Укрепление материально-технической базы интернатов при школах | Данное направление не реализовалось в 2021 году |
| 1.7 Организация бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях | Средства федерального, областного и районного бюджетов на условии софинансирования израсходованы на организацию бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях. |
| задача № 2 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района. |  |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | По данному направлению финансируются бюджетные средства на содержание и обеспечение Управления образования администрации МО «Пинежский район». |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | 200 педагогических работников образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации. |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | План методического сопровождения образовательной деятельности педагогических и руководящих работников ОО выполнен на 100%. Проведены 29 семинаров и РМО для различных категорий педагогических работников. В помощь руководителям и педагогам работниками центра были разработаны и направлены в ОО 14 методических рекомендаций. Подготовлены 5 сборников методических материалов За 2021 год организовано четыре социально-значимых мероприятия - районный заочный конкурс методических материалов «Педагог – педагогу». На конкурс поступило 48 работ из 9 образовательных организаций; - районный заочный конкурс методических материалов в области воспитания и дополнительного образования «Панорама творчества»: 44 участников из 9 образовательных организаций. Лучшие работы внесены в банк педагогической информации. По результатам конкурса создан электронный ресурс на сайте МБУ ДО «РЦДО» в разделе «Информационно-библиотечный центр». - Конкурс программ организации летнего отдыха и оздоровления детей, в котором приняли участие 3 образовательные организации |
| 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. |
| 2.5 Целевое обучение по образовательным программам высшего образования | С финансовым обеспечением данное мероприятие будет реализовываться с 2022 года. |
| 2.6. Проведение контрольных мероприятий | Контрольные мероприятия в 2021 году не проводились в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции. |
| Задача № 3 Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |  |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Структурное подразделение Детский сад «Морошка» МБОУ «Карпогорская СШ № 118» сздан в эксплуатацию в декабре 2020 года. |
| 3.2 Строительство начальной школы- детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Мероприятием по данному направлению является начисление и уплата налога на землю В 2021 году мероприятие не проводилось по причине прекращения права постоянного бессрочного пользования земельным участком у Администрации МО «Пинежский район» |
| 3.3. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | В 2021 году совершенствование образовательных программ дошкольного образования детей производилось без привлечения финансовых средств. |
| 3.4 Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования | По данному направлению финансовые средства на условиях софинансирования с областной программой использованы на приобретение оборудования и инвентаря для образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования. |
| Задача № 4 Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |  |
| 4. 1 Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 классов) | В 2021 году направление не реализовалось. |
| 4.2 Строительство здания начальной школы на 320 обучающихся в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области | В 2021 году направление не реализовалось. |
| 4.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Приобретены учебники, соответствующие требованиям ФГОС в количестве 8367 экземпляров. |
| 4.4 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС в количестве 31 ед. |
| 4.5. Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Проведена работа психолого-медико-педагогической комиссией с целью определения образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних детей дошкольного и школьного возраста. В 2021 году обследованы 54 детей, в том числе 10 детей школьного возраста |
| 4.6 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | В МБОУ «Карпогорская СШ № 118» приобретено оборудование (опора для стояния с комплектующими) для создания условия обучения детей-инвалидов. |
| 4.7 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организовано на дому | По данному направлению муниципальной программы производилось обеспечение питанием 3 детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Карпогорская СШ № 118» |
| 4.8 Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций | По данному направлению финансовые средства на условиях софинансирования с областной программой использованы на приобретение оборудования, мебели и инвентаря для школьных столовых образовательных организаций. |
| 4.9 Создание объектов спортивной инфраструктуры | Создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа МБОУ "Пинежская СШ № 117 |
| 4.10 Оснащение объектов спортивно-техническим оборудованием | Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа МБОУ «Пинежская СШ № 117» |
| Задача № 5 Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. Реализация федеральных и региональных проектов в дополнительном образовании в рамках национального проекта "Образования" |  |
| 5.1. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Общее количество детей 5- 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей – 2438 (97,9%). Всего в ОО организована работа 118 кружков 92 педагогами. |
| 5.2. создание условий для развития талантливых детей | За годы работы сложилась эффективная система проведения муниципальных массовых мероприятий для детей. Система массовых мероприятий позволяет выявить талантливых и одаренных детей, способствует их развитию и самореализации. В 2021 году проведено 28 районных массовых мероприятий (26 культурно-массовых и 2 – спортивных), в которых приняли участие 3059 обучающихся: 2907 –в культурно-массовых, 152 – в спортивных. В 2021 году обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 63 областных мероприятиях. Во всероссийской олимпиаде школьников 2021 года приняли участие: - школьный этап – 3762 обучающихся, - муниципальный этап – 909 обучающихся, - на региональный этап приглашены 22 обучающихся. |
| 5.3 Реализация федерального проекта «успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | С февраля 2020 года функционирует муниципальный опорный центр (далее «МОЦ») на базе МБУ ДО «РЦДО» МОЦ обеспечивает координацию и методическую поддержку всех субъектов образования в обеспечении успешного внедрения целевой модели персонифицированного финансирования на муниципальном уровне в едином региональном пространстве. Деятельность МОЦ осуществляется на основе плана работы, составленного с учетом анализа результатов деятельности, возможностей сетевой модели муниципальной методической службы, образовательных потребностей руководящих и педагогических работников образовательных организаций по следующим направлениям деятельности: организационно-методическое, информационное, аналитическое, консультационное. |
| 5.4 Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования в 2021г. составила 25%. Выдано 800 сертификатов ПФ и заключено 602 договора ПФ |
| Задача № 6 Развитие системы непрерывного воспитания и дополнительного образования обучающихся и воспитанников во всех типах образовательных организаций |  |
| 6.1.Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Проведены учебные сборы обучающихся 10 классов (юноши), в соответствии с требованием законодательства на основании постановления администрации от 27.05.2021 № 0433-па «О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися начальным знаниям в области обороны и прошедшими подготовку по основам военной службы в образовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования». |
| Задача № 7 Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |  |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Организовано функционирование 16 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, в соответствии с Порядком об условиях предоставления и расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в МО «Пинежский райолн» в 2019 году», утвержденным постановлением администрации МО «Пинежский район» от 04.05.2021г № 0354-па. Число охваченных детей организованным отдыхом – 990 человек. |
| 7.2. Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | Данное направление не реализовалось в 2021 году |
| 7.3. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Охват занятости несовершеннолетних в каникулярное время составил 32 человека. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время в 2021 году проводится полностью в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2022 годы утвержденной постановлением администрации МО «Пинежский район» от 08.11.2019 года № 1037-па (с последующими изменениями) |
| 7.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Данное направление для работы лагерей с дневным пребыванием не реализовалось в 2021 году |
| Задача № 8 Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. Реализация федеральных и региональных проектов в общем образовании в рамках национального проекта "Образования" |  |
| 8.1. Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | В рамках данного направления произведена отсыпка прогулочного участка детского сада «Родничек» МБОУ «Карпогорская СШ №118», проведен ремонт отмостков детского сада в п. Ясный МБОУ «Ясненская СШ № 7», установлены узлы теплового учета в детских садах с. Карпогоры «Морошка» и «Родничек». За счет средств областной субсидии проведен ремонт котельных: МБОУ Пиринемская ОШ № 9», МБОУ « Сурская СШ № 2», МБОУ «Кеврольская ОШ №18 им. М.Ф. Теплова», МБОУ «Карпогорская СШ №118». Все ремонтные работы завершены в установленные сроки. Оплата стоимости ремонтных работ произведена полностью. В данном направлении предусмотрены средства областной субсидии (поступившие 29.12.2021 года) на ремонт кровли здания школы п. Пинега МБОУ «Пинежская СШ № 117» для реализации его в 2022 году. |
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Реализация мероприятий по охране труда - обучение работников по охране труда, обучение по пожарной безопасности в 2021 году производилось за счет средств районного бюджета в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. |
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий | В данном направлении программы предусмотрен ремонт системы пожарной сигнализации в здании детского сада МБОУ «Сийская СШ № 116». |
| 8.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | В данном направлении программы предусмотрена установка ограждения территории школы п. Междуреченский МБОУ «Междуреченская СШ № 6». |
| 8.5. Приобретение автотранспорта, запасных частей и оборудования к ним | На условии софинансирования с областной программой приобретен автобус ГАЗЕЛЬ для подвоза обучающихся МБОУ «Сурская СШ № 2», приобретение запасных частей для школьного автобуса МБОУ «Кушкопальская СШ № 4» |
| 8.6 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Данное направление реализовалось в 2021 году |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»(2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г № 1642 |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году направлено средств, в сумме 1 013 354,5 тыс. рублей: - федерального бюджета – 57 393,9 тыс. рублей - областного бюджета- 599 341,3 тыс. рублей - районного бюджета – 356 579,3 тыс. рублей - внебюджета- 40,0 тыс. рублей. - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета от 04.03.2021 № 01ф-02-08/265 (дополнительные соглашения от 16.11.2021 № 1, от 20.12.2021 № 2) - Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» о повышении в 2021 году средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей от 17.05.2021 № 01ф-02-08/406, (дополнительное соглашение к соглашению от 16.11.2021 № 01) - Соглашение о предоставлении субвенции из бюджета субъектов Российской Федерации местному бюджету от 31.08.2021 № 11648000-1-2020-010 (выплаты за классное руководство) - Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, из областного бюджета бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 2021 году от 19.01.2021 № 01ф-02-08/168 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций от 22.06.2021г. № 1ф-02-08/591 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование от 22.06.2021г № 1ф-02-08/595 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 28.06.2021 № 01ф-02-08/607 - Соглашение о предоставлении и ного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального района Архангельской (на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Архангельской области, к новому отопительному сезону от 18.06.2021 № 075-21-33-пф-023 - Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях от 20.02.2021г. № 11648000-1-2021-004 - Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддержку отрасли физической культуры и спорта от 04.06.2021г. № 11648000-1-2019-008 |

Перечень невыполненный или частично выполненных мероприятий муниципальной программы

| мероприятие | Причины не выполнения |
| --- | --- |
| 1.4. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Причиной не использованного остатка финансовых средств в сумме 609,1тыс. руб. является то, что выплата компенсации производится по факту оплаты родительской платы за присмотр и уход в ДОУ с учетом посещаемости. В 2021 году в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции посещаемость воспитанников низкая |
| 1.5 Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Остаток финансовых средств в сумме 401,1 тыс. руб. образовался в связи с уменьшением контингента и дистанционным обучением связанным распространением новой короновирусной инфекцией |
| 1.7 Организация бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Не использованный остаток средств 1321,8 тыс. руб. образовался по причине перевода обучающихся на дистанционное обучение связанного с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Не использованный остаток средств 1434,0 тыс. сложился в результате фактической организации работы классных руководителей. |
| 4.10 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим оборудованием | Не использованный остаток средств 464,8 тыс. сложился в результате экономии от проведения закупочных процедур. |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Остаток средств в сумме 54,6 тыс. руб. образовался в связи отменой отдыха обучающихся в осеннее каникулярное время, связанное с распространением новой короновирусной инфекцией |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском районе на 2017-2024 год

по итогам 2021  года

Ответственный исполнитель   Управление образования муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях. | % | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 2. Удельный вес воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | % | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 3. Удельный вес обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования, в общей численности обучающихся образовательных организаций. | % | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 4. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах и конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях районного и областного уровней. | % | 54,2 | 61,0 | +6,8 | 113,0 | Проведение районных мероприятий сверх утвержденного плана |
| 5. Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в общеобразовательных организациях | % | 70 | 88,3 | +18,3 | 126,0 | По результатам НОКОД |
| 6. Уровень удовлетворённости воспитанников и их родителей условиями воспитания и обучения в МБОУ ДОД «РЦДО» | % | 85 | 86,0 | +1,0 | 101,0 | По результатам мониторинга |
| 7. Организация отдыха детей в каникулярное время | % | 60 | 44,9 | -15,1 | 75,0 | Организация функционирования лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в осенний период в 2021 году отменена в связи с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции |
| 8. Доля работников образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации | % | 33 | 40,98 | +7,98 | 124,0 | Обучение педагогических работников образовательных организаций на курсах дистанционных образовательных технологий |
| 9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,1 | +0,1 | 100,1 |  |
| 11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 12. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 75 | 97,91 | +22,91 | 131,0 |  |
| 13. Доля детей, охваченных системой песонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 25 | 25 | 0 | 100,0 |  |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в  Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

за 2021 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЛАН (тыс. руб.) | КАССОВЫЕ РАСХОДЫ (тыс. руб.) | Отклонение, причины не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 833 794,7 | 833 794,7 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 515 069,7 | 515 069,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 318 725,0 | 318 725,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 267,1 | 267,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 262,1 | 262,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 54 800,0 | 54 800,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 54 800,0 | 54 800,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 7 000,0 | 6 390,9 | 609,1 Выплата компенсации производится по факту оплаты родительской платы за присмотр и уход в ДОУ с учетом посещаемости |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 7 000,0 | 6 390,9 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 439,4 | 38,3 | Остаток средств образовался в связи с уменьшением контингента и дистанционным обучением связанным распространением новой короновирусной инфекцией |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 219,7 | 19,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 219,7 | 19,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. Укрепление материально-технической базы интернатов при школах | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 Организация бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 10 073,1 | 8 751,3 | Остаток образовался в связи с дистанционным обучением связанным распространением новой короновирусной инфекцией |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9 020,8 | 7 837,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 002,3 | 870,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 43,5 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 15 335,7 | 15 335,7 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 15 335,7 | 15 335,7 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 113,9 | 113,9 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 76,0 | 76,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 37,9 | 37,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 31 441,9 | 30 007,9 | Остаток сложился в результате фактической организации работы классных руководителей |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 31 441,9 | 30 007,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. Проведение контрольных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 Расходы по земельному участку предназначенного для строительства начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 492,2 | 492,2 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 344,5 | 344,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 147,7 | 147,7 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 кл)» | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. Строительство здания начальной школы на 320 обучающихся в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 3 936,2 | 3 936,2 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 936,2 | 3 936,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 69,0 | 69,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 69,0 | 69,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.6 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 214,7 | 214,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 214,7 | 214,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4,7. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организовано на дому | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 34,6 | 34,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 34,6 | 34,6 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4,8. Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 1 208,8 | 1 208,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 604,4 | 604,4 |  |
|  |  | районный бюджет | 604,4 | 604,4 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.9 Создание объектов спортивной инфраструктуры | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 7 000,0 | 7 000,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 7 000,0 | 7 000,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.10 Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим оборудованием | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 20 614,3 | 20 149,5 | Не использованный остаток средств . сложился в результате экономии от проведения закупочных процедур. |
|  |  | федеральный бюджет | 20 000,0 | 19 549,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 408,2 | 399,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 206,1 | 201,5 |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| 5.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |  |
| 5.2 Создание условий для развития талантливых детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 622,0 | 622,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 622,0 | 622,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 954,1 | 954,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 954,1 | 954,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4 Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 5 463,9 | 5 463,9 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 463,9 | 5 463,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2 507,9 | 2 453,3 | Остаток средств образовался в связи отменой отдыха в осеннее время связанное с распространением новой короновирусной инфекцией |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 507,9 | 2 453,3 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2 Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1 Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 16 869,6 | 16 869,6 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 12 857,6 | 12 857,6 |  |
|  |  | районный бюджет | 4 012,0 | 4 012,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 471,1 | 471,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 471,1 | 471,1 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 1 648,8 | 1 648,8 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 648,8 | 1 648,8 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.5 Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей. Приобретение расходных материалов и оборудования для содержания транспортных средств. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2 066,9 | 2 066,9 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 300,0 | 1 300,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 766,9 | 766,9 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |
| 8.6 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  |
|  | итого | итого | 1 017 639,9 | 1 013 354,5 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 60 462,7 | 5 7393,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 600 346,2 | 599 341,3 |  |
|  |  | районный бюджет | 356 791,0 | 356 5 79,3 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |  |