Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

за 2023 год

1. Наименование   программы: муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2023 год

Ответственный исполнитель   Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации  Пинежского муниципального района Архангельской области (далее – отдел СВМПиС)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Обеспечение возможности жителям Пинежского района систематически заниматься физической культурой и спортом; активизация участия жителей Пинежского муниципального района в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере физической культуры и спорта |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2023 году было организовано и проведено: - 44 спортивных мероприятий (25 районных и 19 выездных мероприятий), в которых приняло участие порядка 350 спортсменов, тренеров спортивных сборных команд Пинежского района |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» участвует в реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области" утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020г. N 664-пп |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году использованы средства в объеме 3345,7 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 3345,7 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение районных и участие в выездных спортивных мероприятиях | Отдел СВМПиС | 511,9 | 325,3 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,9 | 325,3 | 0,0 | 0,0 | 325,3 | Не организовано участие в выездных мероприятиях по причине отсутствия финансирования мероприятий программы в связи с неисполнением доходной части бюджета |
| 1.2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Пинежского района | Отдел СВМПиС | 14,4 | 14,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 |  |
| 1.3. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием | Отдел СВМПиС | 32,0 | 32,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0, | 32,0 |  |
| 2.1. Содержание, ремонт, реконструкция и благоустройство спортивных сооружений и нежилых помещений | Отдел СВМПиС | 114,0 | 87,1 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 87,1 | Не заключены договора по содержанию и благоустройству стадиона по причине отсутствия финансирования мероприятий программы. Запланированные мероприятия выполнены за счет труда волонтеров |
| 2.2. Строительство плоскостных спортивных сооружений, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом | Отдел СВМПиС | 3259,0 | 2886,9 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3259,0 | 2886,9 | 0,0 | 0,0 | 2886,9 | Отсутствует необходимость в заключении муниципального контракта на разработку проектной документации системы ливневой канализации и стоков плоскостного спортивного сооружения в с. Карпогоры, т.к. данный вид работ включен в основной контракт |
| 3.1. Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей, судей | Отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. Обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием мест тестирования по выполнению нормативов ГТО | Отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 3931,3 | 3345,7 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3931,3 | 3345,7 | 0,0 | 0,0 | 3345,7 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

в 2023 году

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Пинежского района | процент | 52,1 | 46,7 | -5,4 | -10,4 | Недостаточная обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры |
| 2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях учреждениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 48,1 | 48,1 | 0 | 0 |  |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | единиц | 56 | 44 | -12 | -21 | Длительное отсутствие специалиста по спорту в отделе |
| 4. Количество мероприятий, включённых в единый календарный план, на которых осуществлено медицинское обеспечение | единиц | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 5. Количество преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, прошедших повышение уровня квалификации | человек | 5 | 5 | 0 | 0 |  |