- Отчет

о реализации муниципальной программы

- «Развитие  сферы культуры и туризма в  Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 г.г.»

- за 2021 год

- 1. Наименование   муниципальной подпрограммы: «Развитие  сферы  культуры и туризма в  Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 г.г.» (далее - Подпрограмма).

- Период отчетности: 2021 год.

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму  Администрации муниципального образования   «Пинежский муниципальный район» Архангельской области (далее администрация МО «Пинежский район»)

Соисполнитель муниципальной программы:  Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» Архангельской области.

- 2. Общие сведения о реализации программы:

| Подпрограмма № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе» |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Подпрограммы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Пинежском муниципальном районе. |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период | В ходе реализации подпрограммы № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе» запланированные мероприятия были проведены не полностью, некоторые проведены в режиме онлайн, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID19). Часть средств с не проведенных мероприятий в рамках программы были перенесены на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. В рамках областного проекта «Любо-дорого» реализован проект «Деревянные кони Пинежья». В апреле – июне специалисты Дома народного творчества проводили экспедиционную работу по населенным пунктам Пинежья с выявлением коней-охлупней, на основе данного материала была организована фотовыставка. В рамках реализации регионального фестиваля мастеров и фольклора «Петровская ярмарка: открытый мир культур» в с.Карпогоры проведен конкурса плотницкого мастерства по изготовлению коней-охлупней «Деревянные кони Пинежья», где участвовало 5 плотников из разных территорий (2 человека – Пинежский район, 2 человека – Вологодская область, 1 человек – Устьянский район), конкурс привлек внимание жителей и гостей района и его посмотрели не менее 1500 человек и проведен образовательный модуль « Деревенский университет» – конференция по традициям Русского Севера, в том числе по деревянному зодчеству («Резное украшение дома» – С.Лукинский, «Деревянная игрушка» – О. Арсеньев), участниками стали 60 человек. В июле – октябре работала в фойе Дома народного творчества фотовыставка «Деревянные кони Пинежья», которую посмотрели не менее 1500 человек. 4 ноября – состоялось водружение коня –охлупня на крышу старинного дома Фофановых в с.Карпогоры, организован праздник водружения коня. Другие кони- охлупни были установлены на туристические объекты ( Дом-музей Прялки семьи Мерзлых с Карпогоры, Татьянина изба – гостевой дом д.Веркола ). Участниками проекта стали 3145 человек. Большое внимание было уделено улучшению материально-технической базы учреждений: в 17 структурных подразделениях (Домах культуры и клубах) проведены текущие ремонты, устранялись требования пожарной безопасности. Разработана проектно- сметная документация на капитальный ремонт Карпогорского центра Досуга, направлена на получение положительной экспертизы. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» и министерством культуры Архангельской области заключены следующие соглашения: Соглашение № 11648000-1-2021-001 от 22 января 2021 года о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на поддержку отрасли культуры; Соглашение № 11648000-1-2021-002 от 03 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; Соглашение № 292 от 07 мая 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Соглашение № 327 от 27 мая 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию мероприятий учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году направлены средства в объеме 83684,2 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей; из областного бюджета – 2924,3 тыс. рублей; из районного бюджета – 42346,4 тыс. рублей; из бюджета поселения – 38263,5 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| Подпрограмма № 2 «Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе» |  |
| 1) Цель Подпрограммы | создание условий для формирования и развития на территории Пинежского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах. |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период | В ходе реализации программных мероприятий были проведены мероприятия направленные на создание условий формирования и развития на территории Пинежского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. С целью популяризации и продвижения туристского потенциала и туристских продуктов Пинежского района: - участвовали в Маргаритинской ярмарке в г. Архангельске (охват 800 чел); - изготовлено 5 дорожных указателей к туристическому объекту «Культурно-ландшафтный парк «Голубино», и 3 знака пешеходной навигации; - в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма изготовлено 3 конструктора «амбар», созданы и установлены уличные стенды с чертежами традиционных пинежских домов и каюр-кодами, создан сайт «Деревянное зодчество Пинежья» и экскурсия «Деревянное зодчество Карпогор»; - в рамках повышения качества туристских услуг была продолжена работа по разработке территориального брендинга Пинежского района Архангельской области и туристической карте в фирменном стиле; - систематически обновляется информация о туристской привлекательности района с целью привлечения туристов через официальный туристский портал Архангельской области и соцсети. В рамках организации системы мониторинга готовятся ежеквартальные статистические отчёты по основным целевым индикаторам туристско-рекреационного комплекса Пинежского района. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Соглашение № 274 от 28 апреля 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма; |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году направлены средства в объеме 688,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; из областного бюджета – 443,4 тыс. рублей; из районного бюджета – 245,0 тыс. рублей; из бюджета поселения - 0,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе» |  |
| 1) Цель Подпрограммы | Создание условий для развития библиотечного дела в МО «Пинежский район» |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период | В ходе реализации подпрограммы № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе» запланированные мероприятия были проведены не полностью, некоторые проведены в режиме онлайн, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID19). Часть средств с не проведенных мероприятий в рамках программы были перенесены на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. 19-20 августа состоялись VI краеведческие чтения по теме «Социально-экономическое и культурное развитие Пинежья в период с 1946-1989 годы», которые проходили на территории п.Ясный, Таежный, д. Нюхча и Кучкас Чтения направлены на знакомство с историей территории через погружение в жизнь того периода, тематическая панорама - это «живая картинка», интерактив, который опирается на достоверные исторические данные. Участники – более 300 человек. Готовится к изданию сборник материалов чтений. Большое внимание было уделено улучшению материально-технической базы :в Карпогорской центральной библиотеке завершен капитальный ремонт здания, в двух сельских библиотеках проведен текущий ремонт помещений (Нюхченской и Лавельской). Карпогорская центральная библиотека им.Ф.Абрамова стала модельной библиотекой ( обновила оборудование, мебель, компьютерную технику, программное обеспечение, пополнила книжные фонды). |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» и министерством культуры Архангельской области заключены следующие соглашения: Соглашение № 11648000-1-2021-008 от 13 октября 2021 года о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий библиотек в части комплектования книжных фондов на 2021 год; Соглашение № 11648000-1-2021-007 от 08 октября 2021 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»; Соглашение № 209 от 26 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать; Соглашение № 292 от 07 мая 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Соглашение № 294 от 07 мая 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2021 году; Соглашение № 327 от 27 мая 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию мероприятий учреждениями культуры муниципальных образований Архангельской области общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО». |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2021 году направлены средства в объеме 53581,3 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 10287,8 тыс. рублей; из областного бюджета – 2686,3 тыс. рублей; из районного бюджета – 40789,5 тыс. рублей; из бюджета поселения – 0,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |

| Отчет |  |
| --- | --- |
| Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 г.г.» |  |
| за 2021 год. Наименование мероприятий; Ответственный исполнитель, соисполнители; Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.; Причины отклонения. всего; в том числе по источникам; освоено. федеральный бюджет; областной бюджет; районный бюджет; бюджет муниципальных образований сельских поселений; внебюджетные источники. план на год; кассовые расходы; %; план на год; Кассовые расходы; план на год; Кассовые расходы; план на год; Кассовые расходы; план на год; Кассовые расходы; план на год; кассовыерасходы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе. 1.7. Организация и проведение районных и межрайонных конкурсов, фестивалей, творческих мастерских, ярмарок; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 639,50; 639,50; 100,00; 342,5; 342,5; 297,0; 297,0; 639,5. 3.9. Конкурс на проведение общественно значимого мероприятия среди учреждений культуры муниципальных образований поселений Пинежского района; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 185,00; 185,00; 100,00; 185,0; 185,0; 185,0. 5.3. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 2072,80; 2072,80; 100,00; 1948,45; 1948,45; 124,35; 124,35; 2072,8. 5.10.Техническая паспортизация помещений учреждений культуры Пинежского района; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 72,90; 72,90; 100,00; 72,9; 72,9; 72,9. 5.11.Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 605,00; 605,00; 100,00; 605,0; 605,0; 605,0. 5.12.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 495,50; 495,50; 100,00; 11,7; 11,7; 483,8; 483,8; 495,5. 5.13. Развитие культурно-досуговой деятельности; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 59156,50; 59156,50; 100,00; 20893,0; 20893,0; 38263,5; 38263,5; 59156,5. 5.15. Развитие системы дополнительного образования; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 11390,20; 11390,20; 100,00; 11390,2; 11390,2; 11390,2. 5.16. Обеспечение деятельности отдела по культуре как ответственного исполнителя муниципальной программы; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 5204,00; 5204,00; 100,00; 5204,0; 5204,0; 5204,0. 5.19. Подключение к сети "Интернет" с использованием спутниковой технологии VSAT; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 113,10; 113,10; 100,00; 113,1; 113,1; 113,1. 5.23. Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры Пинежского района; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 3456,90; 3456,90; 100,00; 0,0; 0,0; 3456,9; 3456,9; 3456,9. 6.2. Проведение конкурса "Лучший работник культуры Пинежского района".; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 59,05; 59,05; 100,00; 50,0; 50,0; 5,6; 5,6; 3,5; 3,5; 59,1. 6.4. Участие в субсидии на поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 118,20; 118,20; 100,00; 100,0; 100,0; 11,1; 11,1; 7,1; 7,1; 118,2. 7.2. Проведение конкурсов, мероприятий различной направленности; Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту; 15,00; 15,00; 100,00; 15,0; 15,0; 15,0. 7.3.Проведение семинаров, праздничных и общественных мероприятий; Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту; 100,50; 63,60; 63,28; 100,5; 63,60; 63,6; Не проведены запланированные мероприятия в связи с ограничительными мерами установленными Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №29-у. Всего по подпрограмме 1 "Развитие сферы культуры МО " Пинежский район"; 83684,2; 83647,3; 99,96; 150,0; 150,0; 2924,3; 2924,3; 42346,4; 42309,5; 38263,5; 38263,5; 0,0; 0,0; 83647,3. Подпрограмма №2 «Развитие сферы туризма в МО «Пинежский район». 1.1. Изготовление и установка информационно-туристских знаков на территории Пинежского района; Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район; 95,10; 95,10; 100,00; 95,10; 95,10; 95,10. 2.1. Участие в Маргаритинской ярмарке в г.Архангельск с целью популяризации Пинежского района.; Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район; 65,00; 65,00; 100,00; 65,0; 65,0; 65,0. 2.5. Участие в конкурсе на грант Губернатора.; Отдел по культуре и туризму и отдел образования Админис-трации МО "Пинежский район"; 498,30; 498,30; 100,00; 443,4; 443,4; 54,9; 54,9; 498,3. 3.5. Организация и проведение мастерской "Русской моды"; Отдел по культуре и туризму и отдел образования Админис-трации МО "Пинежский район"; 30,00; 30,00; 100,00; 30,00; 30,00; 30,00. Всего по подпрограмме № 2 "Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе"; 688,4; 688,4; 100,00; 0,0; 0,0; 443,4; 443,4; 245,0; 245,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 688,4. Подпрограмма 3. "Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе". 1.1. Создание электронных баз данных; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 50,00; 50,00; 100,00; 50,0; 50,0; 50,0. 1.2. Проведение ежегодных краеведческих чтений, издание краеведческих книг; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 70,00; 70,00; 100,00; 70,0; 70,0; 70,0. 1.3. Организация и проведение районных и межрайонных конкурсов, фестивалей, творческих мастерских, ярмарок; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 62,50; 62,50; 100,00; 57,5; 57,5; 5,0; 5,0; 62,5. 3.1. Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 467,50; 467,50; 100,00; 164,0; 164,0; 303,5; 303,5; 467,5. 3.2. Комплектование книжных фондов сельских библиотек; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 1052,30; 1052,30; 100,00; 287,8; 287,8; 449,5; 449,5; 315,0; 315,0; 1052,3. 3.3.Техническая паспортизация помещений учреждений культуры Пинежского района; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 46,20; 46,20; 100,00; 46,2; 46,2; 46,2. 3.4.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 327,65; 327,65; 100,00; 7,7; 7,7; 320,0; 320,0; 327,7. 3.5. Развитие деятельности библиотечного дела; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 31118,40; 31118,40; 100,00; 31118,4; 31118,4; 31118,4. 3.7. Развитие и укрепление материально-технической базы в библиотеках Пинежского района; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 7663,00; 7663,00; 100,00; 7663,0; 7663,0; 7550,7; Заключен договор на оказание информационных услуг по созданию персонального сайта. Внесена предоплата. Окончательный расчет по договору будут произведен в 2022 году по акту выполненных работ.. 3.8. Установка прибора учета тепловой энергии; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 275,20; 275,20; 100,00; 275,2; 275,2; 275,2. 3.9. Разработка проекто-сметной документации; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 495,00; 495,00; 100,00; 495,0; 495,0; 425,0; Заключен договор на выполнение проектных работ по капитальному ремонту здания по адресу: с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 26. Внесена предоплата. Окончательный расчет по договору будут произведен в 2022 году по акту выполненных работ.. 3.10. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 2135,85; 2135,85; 100,00; 2007,7; 2007,7; 128,2; 128,2; 2135,9. 3.11. Создание модельных муниципальных библиотек; Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район"; 10000,00; 10000,00; 100,00; 10000,0; 10000,0; 10000,0. Всего по подпрограмме № 3 "Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе"; 53763,6; 53763,6; 100,0; 10287,8; 10287,8; 2686,3; 2686,3; 40789,5; 40789,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 53581,3. Итого по муниципальной программе; 138136,2; 138099,3; 100,0; 10437,8; 10437,8; 6054,0; 6054,0; 83380,9; 83344,0; 38263,5; 38263,5; 0,0; 0,0; 137916,9. ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 г.г.» за 2021 год Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район» Архангельской области Наименование целевого показателя; Единица измерения; Значение целевых показателей; Абсолютное отклонение; Относительное отклонение, в %; Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2021 год). план на год; отчет. Муниципальной программа «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 г.г.». 1. Количество участников культурно-массовых мероприятий; человек; 130 500; 101 793; -28 707; 78,0; Отклонение показателя вызвано эпидемиологической ситуацией в связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19. 2. Количество посещений библиотек; человек; 128 970; 189 674; 60 704; 147,1. 3. Количество грантополучателей; единиц; 9; 9; 0; 100,0. 4. Число граждан Российской Федерации, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения; человек; 8870; 9994; 1 124; 112,7. 5. Количество коллективных и иных средствах размещения на территории муниципального образования; единиц; 19; 19; 0; 100,0. |  |