Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

за 2021 год

1. Наименование   программы: муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

(далее - Программа)

Период отчетности: 2021 год

Ответственный исполнитель   Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации  муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – отдел СВМПиС)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Обеспечение возможности жителям Пинежского района систематически заниматься физической культурой и спортом; активизация участия жителей Пинежского муниципального района в развитии и продвижении территории через создание оптимальных условий в сфере физической культуры и спорта |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2021 году было организовано и проведено: - 57 спортивных мероприятий (38 районных и 19 выездных мероприятий), в которых приняло участие порядка 300 спортсменов, тренеров спортивных сборных команд Пинежского района |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году использованы средства в объеме 1 067,5 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 1 067,5 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

за 2021 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение районных и участие в выездных спортивных мероприятиях | Отдел СВМПиС | 741,0 | 615,9 | 83 |  |  |  |  | 741,0 | 615,9 |  |  | 615,9 | Не проведены мероприятия в связи ограничениями, установленными Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у |
| 1.2. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Пинежского района | Отдел СВМПиС | 7,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 7,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Осуществлялись без привлечения финансовых затрат. |
| 1.3. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием | Отдел СВМПиС | 44,6 | 14,2 | 32 |  |  |  |  | 44,6 | 14,2 |  |  | 14,2 | В связи с ограничениями установленными Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у отсутствует потребность в спортинвентаре. |
| 2.1. Содержание, ремонт, реконструкция и благоустройство спортивных сооружений и нежилых помещений | Отдел СВМПиС | 170,0 | 161,3 | 95 |  |  |  |  | 170,0 | 161,3 |  |  | 161,3 | Экономия средств |
| 2.2. Обустройство плоскостных спортивных сооружений, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом | Отдел СВМПиС | 115,0 | 115,0 | 100 |  |  |  |  | 115,0 | 115,0 |  |  | 115,0 |  |
| 3.1. Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Отдел СВМПиС | 19,8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19,8 | 0 |  |  | 0,0 | Договора на оказание медицинской помощи не заключались. |
| 4.1. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей, судей | Отдел СВМПиС | 9,0 | 2,0 | 22 |  |  |  |  | 9,0 | 2,0 |  |  | 2,0 | Ограничение выездов на семинары в связи Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у |
| 5.1. Обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием мест тестирования по выполнению нормативов ГТО | Отдел СВМПиС | 209,1 | 159,2 | 76 |  |  |  |  | 209,1 | 159,2 |  |  | 159,2 | Экономия средств и нарушение сроков поставки оборудования. |
| Всего по мероприятиям |  | 1315,5 | 1067,5 | 81 |  |  |  |  | 1 315,5 | 1 067,5 |  |  | 1 067,5 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

в 2021 году

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Пинежского района | процент | 44,2 | 39,8 | -11,4 | -26 | Целевые показатели не выполнены в полном объеме в связи ограничениями, установленными Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у |
| 2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях учреждениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 47,7 | 41,4 | -6,3 | -13 |  |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта | единиц | 55 | 57 | 2 | 4 |  |
| 4. Количество мероприятий, включённых в единый календарный план, на которых осуществлено медицинское обеспечение | единиц | 9 | 0 | -9 | -100 |  |
| 5. Количество преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, прошедших повышение уровня квалификации | человек | 4 | 1 | -3 | -75 |  |