Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса

в Пинежском муниципальном районе на 2014 – 2024 годы»

по итогам за 2023 год

1. Наименование   программы: муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса

в Пинежском муниципальном районе на 2014 – 2024 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2023 год

Ответственный исполнитель   Программы: комитет по экономическому развитию администрации Пинежского униципального округа Архангельской области (далее – комитет по экономическому развитию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Пинежского района. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2023 году заключены соглашения с 3 сельхозтоваропроизводителями. За год коллективными хозяйствами произведено масла 9 т на 15 % ниже уровня 2022 года, мяса КРС на 17% ниже уровня прошлого года или 30,7 т, произведено молока 607 т на 18 % выше уровня 2022 года. Надой молока в расчете на одну корову - 3211 кг. Выполнены работы по уничтожению сорного растения борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения механическим на территории МО «Лавельское» у д. Явзора, кадастровый квартал: 29:14:060101, площадь участка 2,6 га. В рамках мероприятий Программы проведены две ярмарки: весенняя сельскохозяйственная ярмарка и районная сельскохозяйственная ярмарка «Пинежский торжок». |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Администрацией МО «Пинежский район» заключено с министерством АПК и торговли Архангельской области соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на территории МО «Пинежский район». В 2023 году заключены Соглашения об участии в реализации государственных программ в сфере развития сельского хозяйства между министерством АПК и торговли Архангельской области, администрацией МО «Пинежский район» и организациями, индивидуальными предпринимателями, изъявившими желание стать участниками реализации мероприятий государственных программ. Соглашения заключены с 3 участниками. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий Программы в 2023 году использованы средства в объеме 1147,7 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, из районного бюджета – 1147,7 тыс. рублей из бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей. |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

| Мероприятие | Причина |
| --- | --- |
| Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | Мероприятие выполнено частично. В 2023 году было заключено 3 соглашения с сельхозтоваропроизводителями на предоставление субсидий на произведенную и реализованную продукцию (масло сливочное и мясо КРС). Финансовые средства освоены в полном объеме. Не достигнуты плановые значения целевых показателей по производству в коллективных хозяйствах молока и масла. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в Пинежском муниципальном районе на 2014 – 2024 годы»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |
| 1.1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | 897,0 | 897,0 | 100 | - | - | - | - | 897,0 | 897,0 | - | - | 897,0 |  |  |  |
| 1.2.Организация ярмарок, конкурсов, мероприятий | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. Содействие оформлению прав собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.4.Обеспечение потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в древесине для отопления, возведения объектов производственного и административного назначения и их ремонта | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.5. Содействие в участии сельхозтоваропроизводителей в региональных программах | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.6. Проведение кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |  |  |  |
| 1.7. Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, администрация МО «Пинежский район» | 250,7 | 250,7 | 100 | - | - | - | - | 250,7 | 250,7 |  |  | 250,7 |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | 1147,7 | 1147,7 | 100 | - | - | - | - | 1147,7 | 1147,7 |  |  | 1147,7 |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в Пинежском муниципальном районе на 2014 – 2024 годы»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пинежском муниципальном районе на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Производство в коллективных хозяйствах: молока скота в живом весе | тонн тонн | 850,0 50,0 | 607 30,7 | -243,0 -19,3 | -39,0 -39,0 | Изменения плановых значений целевых показателей обусловлены снижением продуктивности и поголовья скота. |
| 2.Надой на корову в коллективных хозяйствах | кг | 3654,0 | 3211 | -443 | -13,0 |  |
| 3.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количеству коллективных хозяйств | процент | 80 | 80 | 0,0 | 0,0 | Две сельскохозяйственные организации сработали с прибылью. |