Отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 – 2024 годы» за 2021 год

1. Наименование   программы: «Обеспечение жильём молодых семей на 2014 – 2024 годы»

Период отчетности: 2021 год

Ответственный исполнитель Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации  муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области (далее – отдел СВМиПС)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям в Пинежском районе, включая многодетные, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2021 году выдано 9 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области». |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий Программы в 2021 году использованы средства в объеме 3 244,5 тыс. рублей, в том числе: Из районного бюджета – 861,3 тыс. руб. Из областного бюджета – 820,6 тыс. руб. Из федерального бюджета – 1 562,6 тыс. руб. |
| 5) Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы: | Причина |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильём молодых семей на 2014 – 2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям | Отдел СВМПиС | 3 276,0 | 3 244,5 | 99 | 1 577,7 | 1 562,6 | 828,6 | 820,6 | 869,7 | 861,3 |  |  | 3 244,5 | Изменение списка получателей средств выплаты |
| Всего по мероприятиям |  | 3 276,0 | 3 244,5 | 99 | 1 577,7 | 1 562,6 | 828,6 | 820,6 | 869,7 | 861,3 |  |  | 3 244,5 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильём молодых семей на 2014 – 2024 годы»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель: отдел СВМПиС

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год |  | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, улучшившие свои жилищные условия, включая многодетные семьи | семей | 7 | 9 |  | +2 | 28,5 | В связи с изменением процента выплаты связанного с заменой семьи состоящей из матери одиночки с ребенком на семью, состоящую из мужа и жены. (основание-заявление участника) |