Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения на территории Пинежского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

1. Наименование   Программы: муниципальная программа «Защита населения на территории Пинежского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Период отчетности: 2023 год

Ответственный исполнитель  программы: отдел по делам ГО  и ЧС

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Пинежского района Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах и пожаров. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2023 году были проведены следующие мероприятия: Задача 1. Осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Приобретена информационно – наглядная агитация в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах. Изготовлено и распространено 350 экз. Проведены совместные межведомственные патрулирования мест массового отдыха населения у водных объектов в летний период с выдачей памяток населению. Задача 2. Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещении и информировании населения Пинежского муниципального района Архангельской области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, происшествиях, пожарах. Проведена закупка системы автоматического оповещения «Рупор». Задача 3. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения способам защиты и действиям в этих ситуациях. В УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» обучено 7 человек. Изготовлены плакаты для учебно-консультационных пунктов и курсов по гражданской обороны. Проведена корректировка количества пунктов временного размещения населения, расположенных на территории Пинежского района. В настоящее время спланированы два ПВР. Задача 4. Повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов. Софинансирование мероприятий на строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах. В соответствии с проведенным конкурсом субсидии получили 6 муниципальных образований поселений. Задача 5. Создание резерва материальных ресурсов, приобретение имущества по предупреждению и ликвидации ЧС и их последствий. Приобретены спасательные жилеты и бензогенератор. Задача 6. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. Проведено обследование территории поселений на предмет выявления экстремистской деятельности, выражающейся в нанесении на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности. Изготовлено и распространены памятки по антитеррористической тематике. Налажено взаимодействие с правоохранительными органами, общественными организациями по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности массовых мероприятий. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Участие не принимали |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году использованы средства в объеме 1097,8 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 1097,8тыс. рублей из областного бюджета – 0 |
| 5) Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы | Нет |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита населения на территории Пинежского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального района | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |
| 2.1. Закупка системы автоматического оповещения «Рупор». Обслуживание системы автоматического оповещения «Рупор», аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | МКУ «ЕДДС Пинежского района» | 406,5 | 373,3 | 91,8 |  |  |  |  | 406,5 | 373,3 |  |  |  |  | 373,3 | По результатам аукциона |
| 3.3. Оказание содействия в организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Пинежского района», курсов гражданской обороны и муниципальных образований поселений. | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального района | 18,6 | 18,6 | 100 |  |  |  |  | 18,6 | 18,6 |  |  |  |  | 18,6 |  |
| 4.1. Софинансирование мероприятий на строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального района | 500 | 500 | 100 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
| 5.1. Приобретение генератора бензинового | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального района | 52,4 | 52,4 | 100 |  |  |  |  | 52,4 | 52,4 |  |  |  |  | 52,4 |  |
| 5.4. Приобретение спасательных жилетов | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального района | 140,5 | 140,5 | 100 |  |  |  |  | 140,5 | 140,5 |  |  |  |  | 140,5 |  |
| 6.3 Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций по антитеррористической тематике | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального района | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| ИТОГО |  | 1131 | 1097,8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 1097,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097,8 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения на территории Пинежского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам ГО  и ЧС

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Защита населения на территории Пинежского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество погибших на водных объектах | чел. | 3 | 0 |  |  | Проведена работа по задаче 1 |
| 2.1. Количество пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций | чел. | 40 | 0 |  |  | ЧС не было |
| 3.1. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 0,9 | 0 |  |  | ЧС не было |
| 4.1. Материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 27,0 | 5,1 |  |  | ПЧ сработали быстрее при прибытии на пожар |
| 4.2. Количество погибших на пожарах | чел. | 2 | 2 |  |  | Прогноз сбылся |
| 5.1. Приобретение материальных ресурсов в резерв | % | 60 | 50 |  |  | Проведены закупки резерва |
| 6.1. Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций | шт. | 500 | 350 |  |  | Изменение цен. |