Отчет

о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории

муниципального образования «Нюхченское»

на  2017 - 2019 годы»

по итогам за 2017 год

1. Наименование   программы: муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории муниципального образования  «Нюхченское» на 2017 - 2019 годы»  (далее - Программа)

Период отчетности: 2017 год

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования  «Нюхченское»

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нюхченское», защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2017 году было отремонтировано 4 пожарных водоёма. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Участие не принимали. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и местного бюджета. | На реализацию мероприятий Программы в 2017 году использованы средства в объеме 26,8 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 13,4 тыс. рублей; из местного бюджета – 13,4 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования  «Нюхченское»  на 2017 - 2019 годы»

за 2017 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.Софинансирование расходных обязательств муниципального образования «Нюхченское» по содержанию и ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация муниципального образования «Нюхченское», Администрация МО «Пинежский район» | 26,8 | 26,8 | 100 | - | - | - | - | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | - | - | 26,8 |  |
| 1.2. Проверка и перезарядка огнетушителей | Администрация муниципального образования «Нюхченское» | 3,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - |  |
| 1.3. Закупка первичных средств пожаротушения | Администрация муниципального образования «Нюхченское» | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 1.4.Минерализация полос (очистка от мусора) | Администрация муниципального образования «Нюхченское» | 10,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории муниципального образования  «Нюхченское»  на 2017 - 2019 годы»

по итогам 2017 года

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Нюхченское»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Нюхченское» на 2017 - 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проверка и перезарядка огнетушителей | Шт. | 5 | 0 | -5 | -100 |  |
| 2. Закупка первичных средств пожаротушения | Шт. | 0 | 0 | - | - |  |
| 3. Минерализация полос (очистка от мусора) | Км | 3 | 0 | -3 | -100 |  |
| 4. Ремонт и текущее содержание пожарных водоемов | Шт. | 5 | 4 | -1 | -20 |  |