|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области от «14» сентября 2015 года № 94-р |
| --- | --- |

П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области

| № п/п | Место- положение | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирования (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов | Цель предоставления информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельск | Реконструкция пр. Обводный канал от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)" |  | Департамент городского хозяйства (ДГХ) мэрии г. Архангельска | ГБ ОБ ФБ | 6 609,8 19829,2 304048,1 | 2015-2016 | Разработана ПСД, имеется положительное заключение гос. экспертизы | не требуется | для включения в план |
| 2 | Архангельск | Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) | Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 г. N 330-пп |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной бюджет | ОБ – 70 007,7 | 2016 год | Строительство не начато | - | для включения в план |
| 3 | Архангельск | Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м) (проектирование и строительство) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 25 000,00 | Завершение проектирования – 2015. | В 2015 году запланировано выполнение работ по проектированию объекта. | - | для включения в план |
| 4 | Архангельск | Проектно -изыскательские работы для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» |  | Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» | Областной бюджет |  | Срок завершения проектирования - 30 апреля 2015 года | По состоянию на 01.03.2015 проведены инженерные изыскания (топография, экология, геология), обследовательские и обмерные работы, разработаны: эскизный проект (концепция квартала), архитектурно-строительные решения и схема планировки земельного участка, объемно-конструктивные решения; проведена государственная экспертиза первого этапа проекта |  | для включения в план |
| 5 | Архангельск | Реконструкция Московского проспекта от ул. Смольный буян до ул.П.Усова | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ | 53 000,0 | 2018-2019 | разработана ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы | не требуется | для включения в план |
| 6 | Вельский район | Строительство автодороги с твердым покрытием Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | ГКУ Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный и областной бюджет | 1095000,00 | 2014 – 2017 годы | пред проектные работы | 73,348 км | для включения в план |
| 7 | Вельский район | Строительство автодороги с твердым покрытием Краски-Благовещенск | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | ГКУ Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный и областной бюджет | 169500,00 | 2014 – 2017 годы | пред проектные работы | 11,3 км | для включения в план |
| 8 | г. Вельск, ул. Кирова | Мост через реку Вага | Капитальный ремонт. Включена в программу «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» в 2013году |  | ГКУ Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | областной | 120000,00 | Ускорить проведение кап. ремонта.( из года в год откладывают), | ремонт не начат | не установлено | для включения в план |
| 9 | Вилегодский район | Реконструкция автомобильной дороги Ильинско-Подомское-Вилегодск-Самино-Перевоз-развилка на участке Ильинск-Вилегодск, км. 11- км. 25 | ГП АО «Развитие транспортной системы АО (2014-2020 гг.)» |  | ГКУ Архангельской области «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | 454 600,00 | 2015 | Введен 1 пусковой комплекс, протяженностью 6,6 км. | нет | для включения в план |
| 10 | Вилегодский район | Реконструкция автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангель-ской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 451 405,00 | 2015 год | в стадии строительства | нет | для включения в план |
| 11 | Виноградовский район | Строительство моствого перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 190 205,30 | 2018 - 2020 годы | не реализуется | нет | для включения в план |
| 12 | Каргопольский район, д.Патровская | Строительство пешеходного моста через реку Тихманьга в деревне Патровская Каргопольского района | МП «Ремонт, содержание дорожной сети и строительство объектов дорожной инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» |  | МО «Каргопольский муниципальный район» | областной, местный бюджет | 18 497,13 100,0 | 2015-2016 | ПСД подготовлена, гос. экспертиза пройдена | не требуется | для включения в план |
| 13 | Котлас | Автомобильная дорога "Восточное шоссе" | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» |  | Администрация МО «Котлас» | Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет | 228 226,7* | 2018 год | Разработана ПСД | - | для включения в план |
| 14 | Котлас | Автодорога по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» |  | Администрация МО «Котлас» | Федеральный бюджет; Местный бюджет | 93 896,2 | 2016 год* | Разработана ПСД | - | для включения в план |
| 15 | Котлас | Автодорога по пр. Мира от ул. Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» |  | Администрация МО «Котлас» | Федеральный бюджет; Местный бюджет | 90 000 | 2015-2017 | Подготовлена заявка на разработку ПСД |  | для включения в план |
| 16 | Котласский район | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Котлас – Коряжма, км 0 – км 41 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 75 094,20 | 2015, 2020 годы | в стадии проектирования | нет | для включения в план |
| 17 | Котласский район Удимский поселок, МО «Приводинское» | Строительство нового мостового перехода в границах пос. Удимский | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжма | внебюджетные средства |  |  | Строительство не начато |  | для включения в план |
| 18 | Котласский район Удимский поселок, п. Ерга МО «Приводинское» | Реконструкция автомобильной дороги п. Удимский – п. Ерга | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | областной бюджет местный бюджет |  | Проект есть | Не реконструируется |  | для включения в план |
| 19 | Красноборский район | Корректировка проектной документации на строительство автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 2015 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 14 980,10 | 2020 год | Корректировка ПСД | - | для включения в план |
| 20 | Красноборский район | Дорога Дябрино-аэропорт «Куликово» | Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" в рамках мероприятия «Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам» |  | ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | федеральный бюджет, областной бюджет | Не определен | Не определен | Строительство не начато | - | для включения в план |
| 21 | Красноборский район | Обустройство переезда через протоку у дер. Смагино | Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" в рамках мероприятия «Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам» |  | ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | федеральный бюджет, областной бюджет | Не определен | 2016 | Экспертиза ПСД | - | для включения в план |
| 22 | Красноборский район | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством освещения и тротуаров автодороги Усть-Вага – Ядтиха на участке 237-248 км | Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  | ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | Не определен | 2015 год 2018 год | Изготовление ПСД Выполнение работ | - | для включения в план |
| 23 | Красноборский район | Замена секций понтонной переправы через р.Уфтюга | Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  | ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | Не определен | 2016 год | Не производится | - | для включения в план |
| 24 | Ленский район | Строительство автомобиль-ной дороги Котлас – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 406 993,50 | 2018 -2019 годы | не реализуется | нет | для включения в план |
| 25 | Ленский район МО «Урдом-ское» | Проектирова-ние и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Медвежка» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» |  | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, муниципальный бюджет | Не определен | Разработка проекта в 2016 году | Не реализуется | нет | для включения в план |
| 26 | Ленский район МО «Урдом-ское | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Быстрая» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» |  | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, муниципальный бюджет | Не определен | Разработка проекта в 2016 году | Не реализуется | нет | Для включения в план |
| 27 | Ленский район МО «Урдом-ское | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Нижняя Ель» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» |  | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, муниципальный бюджет | Не определен | Разработка проекта в 2016 году | Не реализуется | нет | Для включения в план |
| 28 | Лешуконский район | Строительство автомобильной дороги Карпогоры – Веегора –Лешуконское на участке Широкое- Лешуконское | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 1 105 988,1 | 2016 - 2020 годы | не реализуется | нет | для включения в план |
| 29 | п.Каменка, г. Мезень Арханге льская область | Приобретение и введение в эксплуатацию двух причальных плавучих зон на речной пассажирской переправе Каменка-Мезень- Каменка. | Муниципальная программа Развитие общественного пассажирского транспорта муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2012-2016 годы» |  | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной, местный бюджет | 501,0 | Срок планируемого завершения приобретения и установки 2016 год | Отсутствие в наличии причальных плавучих зон | Не требуется | Для включения в план создания инвестиционных объектов |
| 30 | г.Мезень Архангельская область | Развитие уличной-дорожной сети автомобильная дорога: пр. Советский-пр. Ломоносова, (подъезд к аэропорту «Мезень». С последующей передачей на региональный уровень | Долгосрочная целевая программа МО «Мезенское» «Развитие города Мезень как административного центра Мезенского района на 2013/2016 годы» |  | МО «Мезенское» | Областной, местный бюджет | Не определено | Срок реализации и передачи 2016 год | Проведены работы в 2012 году по капитальному ремонту пр. Советский | Не требуется | Для включения в план создания инвестиционных объектов |
| 31 | Новодвинск | Строительство объездной дороги Архангельск – Холмогоры со строительством проезда от улицы Южной до объездной дороги | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 2 |  | ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (по согласованию)/ администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | ОБ, МБ | 627 000 | 2018 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для включения в план |
| 32 | Новодвинск | Реконструкция водопропускной системы проезда через ручей Глубокий | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 2 |  | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | ОБ, МБ | 44 500 | 2018 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для включения в план |
| 33 | Новодвинск | Строительство участка улицы Южной в микрорайоне «А» | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 2 |  | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | ОБ, МБ | 73 700 | Проект-2017, строительство-2019 | Разработка ПСД | - | для включения в план |
| 34 | Няндома-Коноша | Строительство участка автомобильной дороги 69,433 км. Необходимо заасфальтиро вать 41,197 км. | ГПАО «Развитие транспортной системы АО (2014-2020 годы), утв. Постан-м Правительства АО от 08.10.2013 № 463-пп |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной бюджет | 820 000,00 из расчета 20 млн. руб. за 1 км дороги | 2016-2020 | Неудовлетво-рительное |  | для включения в план |
| 35 | Пинежский район | Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 88 912,20 | 2017 год | Разработан проект, объект не строится | нет | для включения в план |
| 36 | Пинежский район | Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92+991 автомобильной дороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 88 912,20 | 2017 год | Разработан проект, объект не строится | нет | для включения в план |
| 37 | Плесецкий район | Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 124-км 132 с путепроводом на ст. Емца | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 630 760,3 33 197,9 | 2019 - 2020 годы | разработан проект, объект не строится | нет | для включения в план |
| 38 | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительств о причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 88 100,0 8 000,0 - - | 2015 год | Разработка проектной документации | 34 кВт | для включения в план |
| 39 | Приморский район, поселок Соловецкий | Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 270 000,0 26 000,0 3 825,0 - | 2018 год | Разработка проектной документации | 174,9 кВт | для включения в план |
| 40 | Приморский район, поселок Соловецкий | Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 960 000,0 32 000,0 16 474,0 - | 2016 год | Разработка проектной документации |  | для включения в план |
| 41 | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениям и | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 270 000,0 15 000,0 - - | 2016 | Разработана проектная документация | 776 кВт | для включения в план |
| 42 | Северодвинск | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 2357,46 2239,60 94,29 23,57 | 2017 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчётная нагрузка для наружного освещения: ТП-1 – 155,1 кВт, ТП-2 – 25,75 кВт | для включения в план |
| 43 | Северодвинск | Строительство окружной дороги (соединение улицы Окружной с улицей Юбилейной) в г. Северодвинске | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 679,95 645,95 27,20 6,80 | 2016 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчётная нагрузка для наружного освещения – 22,12 кВт | для включения в план |
| 44 | Северодвинск | Реконструкция автодороги по улице Окружной в г. Северодвинск (участок от улицы Коммунальной до путепровода) | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 160,35 152,30 6,44 1,61 | 2016 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчётная нагрузка для наружного освещения – 24,0 кВт | для включения в план |
| 45 | Северодвинск | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 286,16 271,85 11,45 2,86 | 2016 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчётная нагрузка для наружного освещения – 21,75 кВт | для включения в план |
| 46 | Северодвинск | Реконструкция проспекта Победы на участке от улицы Кирилкина до проспекта Морской г. Северодвинска (благоустройство, ливневая канализация, наружное освещение) | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 250,17 237,66 10,01 2,50 | 2016 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчётная нагрузка для наружного освещения – 14,25 кВт | для включения в план |
| 47 | Северодвинск | Реконструкция проспекта Морского от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 268,25 254,84 10,73 2,68 | 2016 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Установленная мощность наружного освещения -20,4 кВт | для включения в план |
| 48 | Сольвычегодск | Реконструкция автодорожного подъезда к реке Вычегда | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | областной бюджет, местный бюджет |  | Проект есть | Не реконструируется |  | для включения в план |
| 49 | Сольвычегодск МО «Сольвычегодское» | Проектные и изыскательские работы на реконструкцию улично-дорожной сети г. Сольвычегодск | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | областной бюджет, местный бюджет | 4 360,80 | Проект есть | Не реконструируется |  | для включения в план |
| 50 | Устьянский район | Строительство участка автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длинной 2,215 км в Устьянском районе | Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 г. N 330-пп |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет |  | 2015 год | Строительство не начато | - | для включения в план |
| 51 | Устьянский район | Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 192 773,2 | 2015 – 2016 годы | Проектиро-вание с 2015 года | нет | для включения в план |
| 52 | Устьянский район | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 318 950,30 | 2014 - 2018 годы | в стадии проекти-рования | нет | для включения в план |
| 53 | Устьянский район | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 141+235 автомобильной дороги Шангалы-Квазеньга-Кизема | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 518 404,80 | 2018 - 2020 годы | не реализуется | нет | для включения в план |
| 54 | Устьянский район д. Лихачево | Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через реку Устья на км 141 + 235 автомобильной дороги Шангалы - Квазеньга - Кизема | Программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» (204-2020 г.г.) |  | Агентство по транспорту Архангельской области | ОБ (3 546,10 в 2015 году + 719,8 в 2016 году) | 4265,9 | 2020 | Проектиро-вание | - | для включения в план |
| 55 | Устьянский район МО «Октябрьское» д. Некрасово | Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский - Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская (в том числе разработка проектной документации) | Программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» (2014-2020 г.г.) |  | Агентство по транспорту Архангельской области | ОБ (4 362,9 в 2015 году + 188 410,3 в 2016 году) | 192773,2 | 2016 | Экспертиза проекта | - | для включения в план |
| 56 | Устьянский район МО «Шангальское» | Строительство автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длиной 3,9 км | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | МО «Устьянский муниципальный район» | 35000 - ФБ 1830 – (ОБ, МБ) | 36830 | 2015 | Проектиро-вание | - | для включения в план |
| 57 | Устьянский район МО «Шангальское» | Строительство участка автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длиной 2,215 км в Устьянском районе | Гос.программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Архангельской области (2014-2020 г.г) |  | МО «Устьянский муниципальный район» | 88 100,0 (ФБ), 5900,0 (ОБ) 2000 (МБ) | 96000 | 2016 | Экспертиза проекта | - | для включения в план |
| 58 | Устьянский район МО «Шангальское» | Реконструкция автодороги д. Аверкиевская – д. Малиновка, участок длиной 5 км | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | МО «Устьянский муниципальный район» | 14000 (ФБ), 1000 (ОБ,МБ) | 15000 | 2016 | Проектирование | - | для включения в план |
| 59 | Устьянский район П. Октябрьский | Строительство улично-дорожной сети длиной 1,5 км в комплексе «Урочище» | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | ООО «Урочище» | 10500 (ФБ), 800 (ОБ,МБ) | 11300 | 2016 | Пред проектные работы | - | для включения в план |
| 60 | Устьянский район П. Советский | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78 + 350 автомобильной дороги Вельск - Шангалы (в том числе разработка проектной документации) | Программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» (204-2020 г.г.) |  | Агентство по транспорту Архангельской области | ОБ (561,0 в 2015 году + 36 613,5 в 2016 году) | 37174,5 | 2017 | Проектиро-вание | - | для включения в план |
| 61 | Холмогорский район | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово – Ровдино | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 34 262,7 | 2017 год | Разработан проект | нет | для включения в план |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельск | Газопровод распределите- льный высокого давления от ГГРП «Архангельск» до объектов САФУ на ул.Папанина и ул.Воронина | Программа газификации Архангельской области на 2015- 2017 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределите льным сетям ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспреде ление» | Внебюджетные средства | 23 626,12 | 2015-2016 | Проектиро-вание | - | для включения в план |
| 2 | Архангельск | Реконструкция водоочистных сооружений поселка Силикатного завода | Областная адресная инвестиционная программа, инвестиционная программа МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы" |  | МУП "Водоканал" | внебюджетные источники ОБ | 129 295,4 53 100,0 | 2015-2017 | разработана ПСД | информация отсутствует | для включения в план |
| 3 | Архангельск | Проектирование и строительство нового водопровода Д-500мм от ЦОСВ до ул. Карпогоской и далее по ул. Карпогорская до пр. Московский | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» |  | МУП «Водоканал» | Бюджет Архангельской области, плата за подключение к системе водоснабжения | 62 100,6 | 2016 год | Разработка проекта | - | для включения в план |
| 4 | Архангельск | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ ОБ | 220,0 43,9 | финансирование приостановлено, срок не определен | разработана ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы, работы приостановлены | наружное освещение: расчетная мощность - 10,8 кВт, расчетная сила тока - 19,3 А | для включения в план |
| 5 | Архангельск | Обеспечение земельных участков (строительство) сетями водоснабжения для строительства многоквартирн ьгх домов по ул. Цигломенской (реконструкция ВОС п. Цигломень) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» |  | МУП «Водоочистка» | Бюджет Архангельской области, бюджет МО «Город Архангельск» | 30111,4 | 2017 год | Разработка проекта | 3200 м3 /сут | для включения в план |
| 6 | Архангельск | Обеспечение земельных участков (строительство) сетями водотведения для строительства многоквартирн ьгх домов по ул. Цигломенской (в том числе: проектирование и строительство сетей водоотведения) | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» |  | МУП «Водоочистка» | Бюджет Архангельской области | 8500 | 2015 год | Разработка проекта | - | для включения в план |
| 7 | Архангельск | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI жилом районе (внутриквартальные сети) (проектирование и строительство) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 10000 | Завершение проектирования – 2015. | В 2015 году запланировано выполнение работ по проектированию объекта. | - | для включения в план |
| 8 | Архангельск | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (внутриквартальные сети) (проектирование и строительство | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 5000 | Завершение проектирования – 2015. | В 2015 году запланировано выполнение работ по проектированию объекта. | - | для включения в план |
| 9 | Архангельск | Реконструкция водоочистных сооружений поселка Силикатного завода | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 53100 | Завершение проектирования – 2015. Завершение строительства объекта – 2018 год (при условии наличия финансирования) | Экспертиза проектно-сметной документации | - | для включения в план |
| 10 | Архангельск | Разработка и реализация проекта "Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского и улицы Кедрова" | Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной бюджеты | Планируемое финансирование на 2015 год из ФБ -191 312,0 тыс. рублей, из ОБ – 79 605,2 , на 2016 год из ФБ – 201 451,6 тыс. рублей, из ОБ – 83 824,2 тыс. рублей | 2016 | Заявка для получения ассигнований из федерального бюджета на 2015-2016 года в Федеральном агентстве водных ресурсов | - | для включения в план |
| 11 | Архангельск | Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ ОБ | 220,0 43,9 | финансирование приостановлено, срок не определен | разработана ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы, работы приостановлены | наружное освещение: расчетная мощность - 10,8 кВт, расчетная сила тока - 19,3 А | для включения в план |
| 12 | Архангельск | Реконструкция водоочистных сооружений поселка Силикатного завода | Областная адресная инвестиционная программа, инвестиционная программа МУП "Водоканал" МО "Город Архангельск" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы" |  | МУП "Водоканал" | внебюджетные источники ОБ | 129 295,4 53 100,0 | 2015-2017 | разработана ПСД | информация отсутствует | для включения в план |
| 13 | Архангельск | Реконструкция водоочистных сооружений по ул. Кирпичного завода в Цигломенском территориальном округе | Городская адресная инвестиционная программа на 2015 2017 годы |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ | 54 500,0 | 2015-2018 | разработана ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы, выполнение работ | расчётная нагрузка ВОС с учётом замены части существующего оборудования на новое - 163,3 кВт. | для включения в план |
| 14 | Вельск, ул. 1 Мая, д. 77 | разработка проектно-сметной документации на строительство автоматизированной газовой котельной на территории государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 550 | 2017 | – | не установлено | для включения в план |
| 15 | Вельск, ул. 1 Мая, д. 77 | строительство автоматизированной газовой котельной на территории государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 8 000,00 | 2018 | – | не установлено | для включения в план |
| 16 | Вельский район | Строительство распределительных газовых сетей в МО «Аргуновское» | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 91 500,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
| 17 | Вельский район | Строительство распределительных газовых сетей в д.Лукинская | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 13 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
| 18 | Вельский район | Строительство распределительных газовых сетей в д.Ежевская | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 63 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
| 19 | Вельский район | Строительство локального водопровода в МО «Солгинское» | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 27 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
| 20 | Вельский район | Строительство локального водопровода в МО «Аргуновское» | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 3 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | 1,4 км | для включения в план |
| 21 | Вельский район | Строительство локального водопровода в МО «Липовское» | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 3 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | 1,5 км | для включения в план |
| 22 | Вельский район | Строительство локального водопровода в МО «Судромское» | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 4 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | 2 км | для включения в план |
| 23 | Вельский район | Строительство локального водопровода в МО «Низовское» | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 3 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | 1,3 км | для включения в план |
| 24 | Вельский район | Строительство локального водопровода в МО «Попонавоцкоее» | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 2 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | 2,7 км | для включения в план |
| 25 | Вельский район | Комплексное обустройство д. Ежевская, инженерная инфраструктура | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» |  | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 22 000,00 | 2016-2017 | пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
| 26 | ГРС «Уйма» до д. Харьково | Газопровод распределитель ный высокого давления | Программа газификации Архангельской области на 2015- 2017 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспреде ление» | Внебюджетные средства | 63 544,79 | 2015-2017 | Проектиро-вание | - | для включения в план |
| 27 | Каргопольский район | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, а именно: - строительство грунтовой дороги | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 3000,0 в т. ч. ОБ – 3 000,0 МБ – не определен | Срок завершения строительства – октябрь 2015 | Корректировка проектно-сметной документации | не требуется | для включения в план |
| 28 | Котлас | Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК с установкой блочной модульной котельной по ул. У. Громовой, 5 и закрытием ЦТП № 5 и № 6 | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 гг)» |  | МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Внебюджетные средства | 37 970 | 2015-2019 | - | - | для включения в план |
| 29 | Котлас | Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и котельной № 4 (Ул. Виноградова, 46) | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 гг)» |  | МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Внебюджетные средства | 40 000 | 2015-2019 | - | - | для включения в план |
| 30 | Котлас | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, в т.ч.: - строительство грунтовой дороги (1,0 км); - строительство наружных сетей электроснабжения; - строительство сетей водоснабжения | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной и местный бюджет | 10500,0 в т. ч. ОБ – 10000,0 МБ - 500,0 | Срок завершения строительства – сентябрь 2015 | Подготовка документов в контрактное агентство | - | для включения в план |
| 31 | Котлас | Насосная станция 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной и местный бюджет | 3560,0 в т. ч. ОБ – 3 240,0 МБ – 320,0. В 2015 году запланировано привлечение средств федерального бюджета 50,36 млн. рублей в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ | При условии привлечения федерального софинанси-рования ввод объекта в эксплуатацию – 2015 год. | Реализация мероприятия ведется с 2008 года. В настоящее врем СМР продолжаются. | Полная общая электрическая нагрузка – 321 кВт | для включения в план |
| 32 | Котлас | Замена участка сети высокого и низкого давления по ул. Виноградова (от лицея №3 до музея с переврезками существующих потребителей-5) | Программа газификации Архангельской области на 2014 2016 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределите льным сетям ОАО «Котласгазсервис» |  | ОАО «Котласгазсе рвис» | Внебюджетные средства | 3 835,49 | 2015 | проектирование | - | для включения в план |
| 33 | Котлас | Замена участка распределитель ной сети высокого давления по ул. 7-го съезда Советов в г. Котласе ( от дома ребенка до котельной Котласснаб с переврезкой существующих потребителей) | Программа газификации Архангельской области на 2014 2016 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределите льным сетям ОАО «Котласгазсервис» |  | ОАО «Котласгазсе рвис» | Внебюджетные средства | 4067,02 | 2016 | проектирование | - | для включения в план |
| 34 | Котлас, деревня Бор | Строительство блочно-модульной котельной в деревне Бор | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 гг)» |  | МП МО «Котлас» «ОК и ТС» | Внебюджетные средства | 12 000 | 2018-2019 | - | - | для включения в план |
| 35 | Котлас | Прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46-го лесозавода через затон Лименда | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» |  | Администрация МО «Котлас» | Областной бюджет, Местный бюджет | 13 015 | 2012-2016 | Разработана ПСД. В 2012 году выполнены работу на сумму 1 300 тыс. рублей. |  | для включения в план |
| 36 | Котласский район, пос. Шипицино | Газопровод распределитель ный низкого давления по ул.Кожина, ул.Новая, пер.Таежный | Программа газификации Архангельской области на 2015- 2017 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределите льным сетям ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспреде ление» | Внебюджетные средства | 4906,69 | 2015 | Проектиро-вание | - | для включения в план |
| 37 | Красноборский район (муниципальное образование «Черевковское») | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, а именно: - строительство грунтовой дороги | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной и местный бюджет | 7050,0, в т. ч. ОБ - 7000,0 МБ - 50,0 | Срок завершения строительства - март 2015 | В полном объеме выполнены работы, а именно грунтовая дорога протяженностью 2,9 км | - | для включения в план |
| 38 | Красноборский район | Полигон для размещения и утилизации ТБО ПО в МО «Алексеевское» | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов МО "Красноборский муниципальный район" (2014 - 2020 годы)" |  | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» | Федеральный, областной и местный бюджеты | 49901,0 | 2014-2018 гг. | Существует проек реконструкции объекта с положительным заключением госэкспертизы. | - | для включения в план |
| 39 | Красноборский район | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории МО «Красноборский муниципальный район» | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | Агентство по транспорту Архангельской области | Не определено | Не определено | Не определено | проект | - | Для включения в план |
| 40 | Ленский район МО «Сафроновское» | Полигон для размещения и утилизации ТБО ПО в МО «Сафроновское» | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» |  | Отдел градостро-ительства земельных и имуществен-ных отношений Администрации района | Федеральный, областной и местный бюджеты | 102000 | Проектирование 2016 год | Оформление земельного участка | До 15 кВт | для включения в план |
| 41 | Ленский район Урдома | Строительствогазопровода распредели-тельного от ГРС «КС-13» до ул.П.Морозова (1 этап строительства) | Инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспределение» | Внебюджетные средства | 72628,98 | 2015-2016 годы | Пройдена госэкспертиза ПСД |  | для включения в план |
| 42 | Ленский район Урдома | Строительство газопровода распределительного низкого давления по ул.Новая | Инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспределение» | Внебюджетные средства | 1509,21 | 2015 год | Пройдена госэкспертиза ПСД |  | для включения в план |
| 43 | Ленский район Урдома | Реконструкция газопроводы распредели-тельные | Инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспределение» | Внебюджетные средства | 3216,84 | 2015-2017 годы | ПСД |  | для включения в план |
| 44 | Ленский район Яренск | Строительство газопровода распредели-тельного низкого давления по ул. Таежная, Кирпичная, пер.Глотова, пер.Торкова, пер.Сосновый, ул.Пермская от ул.Юбилейная до ул.Кр.Парти-зан в с.Яренск | Инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение», Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» |  | ОАО «Газпром газораспреде-ление» | Внебюджетные средства | 7018,57 | Строительство 2015 год | Пройдена госэкспертиза ПСД |  | для включения в план |
| 45 | Ленский район Яренск | Строительство 3-х блочно-модульных котельных с реконструкцией тепловых сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» |  | Администрация МО «Ленский муниципальный район», инвестор | Внебюджетные средства | 122400 | Строительство, 2016-2017 годы | Имеется проектно-сметная документация | До 15 кВт | для включения в план |
| 46 | Ленский район Яренск | Реконструкция водопроводных сетей и станции водозабора | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» |  | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 190000 | Реконструкция, 2016-2018 годы | Имеется проектно-сметная документация и госэкспертиза | До 15 кВт | для включения в план |
| 47 | Ленский район с.Яренск | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» |  | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | Не определен | Разработка проекта и реконст-рукция, 2017-2019 годы | Не реализуется | нет | для включения в план |
| 48 | Ленский район п.Урдома | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» |  | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | Не определен | Разработка проекта и реконст-рукция, 2017-2019 годы | Не реализуется |  | для включения в план |
| 49 | Ленский район МО «Козьминское» с.Козьми-но | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» |  | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет, местный бюджет | 1900,0 | Разработка проекта и реконст-рукция, 2017-2019 годы | Не реализуется |  | для включения в план |
| 50 | г.Мезень Архангельская область | Реконструкция (модернизация) и объединение систем теплоснабжения, наружных инженерных сетей и водопровода от котельных ЦРБ, МСЗ, ДК, РОВД: зданий столовой, кулинарии, администрации РАЙПО, новой СОШ, суда, почты, магазинов ИП Минькина, рыбного магазина, жилого фонда, объектов теплоснабжения Квартальной котельной в единую систему теплоснабжения на базе котельной МСЗ (г.Мезень) мощностью 10 мВт | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» |  | МО «Мезенский муниципальный район» | Федеральный, областной бюджет. Иные источники | 150 000,0 | Срок завершения проектирования 2016 год | Проведены работы по инженерно-геологическим инженерно-геодезическим и инженерно экологическим изысканиям | Не определено | для включения в план |
| 51 | г.Мезень Архангельская область | Строительство теплосети наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 660 м (г. Мезень, пр. Советский) в целях объединения нескольких малых источников теплоснабжения на одной котельной. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» |  | МО «Мезенский муниципальный район» | Федеральный, областной, местный бюджет. Иные источники | 42 000,0 | Срок завершения проектирования 2015/2016 год | Проведены работы по инженерно-геологическим инженерно-геодезическим и инженерно экологическим изысканиям. Разработано ПСД, в стадии прохождения гос экспертизы | Не определено | для включения в план |
| 52 | г.Мезень Архангельская область | Разработка проекта (ПСД) на реконструкцию (модернизацию) наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 750 м (г. Мезень, пр. Канинский) | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» |  | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной, местный бюджет | 3 400,0 | Срок завершения проектирования 2016 год. | Ведутся работы по разработке и согласованию ПСД | Не определено | для включения в план |
| 53 | Новодвинск | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Двинская, д.20, г. Новодвинске | государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» |  | Администрация МО «Город Новодвинск» | ФБ, МБ | 80 029 | 2017 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для включения в план |
| 54 | Новодвинск | Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей | Инвестиционная программа ОАО «Сети» |  | ОАО «Сети» | Средства предприятия | 64 809 | 2019 | реализация | - | для включения в план |
| 55 | Няндома | Строительство котельной «Квартальная 2», в 100 м юго-восточнее д. 91 по ул. Первомайская | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 гг)» |  | ООО «Соловки Электросбыт» | Заемные средства | 96 500 | 2015-2016 | - | - | для включения в план |
| 56 | Няндома | Модернизация котельной «РИК» ул. Советская, д.4а | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 гг)» |  | ООО «Соловки Электросбыт» | Заемные средства | 21 900 | 2015 | - | - | для включения в план |
| 57 | Няндома | Модернизация котельной «Клубная» ул. Островского, д. 1 | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2020 гг)» |  | ООО «Соловки Электросбыт» | Заемные средства | 20 900 | 2015 | - | - | для включения в план |
| 58 | Няндома | Проектирование и строительство очистных сооружений г.Няндома | МП «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2018 гг.» |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 68 600,0 | 2017 год | Необходима модернизация и увеличение пропускной способности | - | для включения в план |
| 59 | Няндома | Реконструкция канализацион-ной сети г. Няндома, в части устройства дополнительного прокола под железной дорогой для отвода стоков с территории г. Няндома | МП «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2018 гг.» |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 11 290,0 | 2017 год | Необходимо увеличение пропускной способности | - | для включения в план |
| 60 | Няндома | Ремонт водопроводных сетей в г.Няндома | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Няндомский муниципальный район» на 2011-2020 годы» |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 1 632,6 | 2016 год | Имеются сметы и дефектные ведомости | - | для включения в план |
| 61 | Няндомский район | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры , в т.ч. - строительство грунтовой дороги (2,3 км); - устройство наружных сетей электроснабжения (2,0 км) - устройство пожарных резервуаров (50 и 60 м3) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной и местный бюджет | 10000 | Срок получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации – июнь 2015. Срок завершения строительства – октябрь 2015 | Корректировка проектно-сметной документации | - | для включения в план |
| 62 | Няндомский район, д Макаровская,д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновска, д. Поповская | Реконструкция сетей наружного водопровода и строительство (бурение) двух скважин на воду | Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2018 годы |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 13 691,0 | 2016 год | Есть ПСД, заказан проект санитарных зон оз. Петаревское | - | для включения в план |
| 63 | Няндомский район, д. Петариха | Ремонт теплосетей в д. Петариха МО «Мошинское» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Няндомский муниципальный район» на 2011-2020 годы» |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 4 242,6 | 2016 год | Есть смета с положи-тельным заключением сметной стоимости | - | для включения в план |
| 64 | Няндомский район, п. Заозерный | Ремонт теплосетей в п. Заозерный МО «Мошинское» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Няндомский муниципальный район» на 2011-2020 годы» |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 3 471,6 | 2016 год | Есть смета, отправлена проверку достоверности сметной стоим. | - | для включения в план |
| 65 | Онега | Реконструкция канализационных очистных сооружений в. Онега мощностью 5000 кбм/сутки | муниципальная программа «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы», КИП моногорода Онеги |  | администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные источники | 310 682,0 | 2017 год | износ действующих КОС 85 % | - | для включения в план |
| 66 | Онега | Доработка ПСД и строительство водопровода с оз. Большое Хайнозеро | муниципальная программа «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2013-2016 годы», КИП моногорода Онеги |  | администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные источники | 364 400 | 2017 год | Истощение действующего источника водоснабжения и износ системы 87 % | - | для включения в план |
| 67 | Онега | Реконструкция ПС -116 Онега (замена 2 трансформаторов и установка КРУН) | Инвестиционная программа филиала ОАО МРСК Северо-Запада |  | ОАО МРСК Северо-Запада |  | 120 000 | 2020 год | центр закрытого питания (превышение нагрузки 5%) | +12 мВт | для включения в план |
| 68 | Пинежский район Сия | Реконструкция очистных сооружений п.Сия (реконструкция водозабора) (производительность установки БВПУ-40-К 33,2 м3/час) | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 гг.» |  | Администрация МО «Пинежский район» | Областной, районный | 50 974,39 | 2016 | Проект, гос. экспертиза, СМР на сумму 16 782,08 тыс. руб. | Потребляемая мощность в процессе очистки воды 10 кВт | для включения в план |
| 69 | Плесецкий район, п. Плесецк, | Газопровод распределитель ный низкого давления в районе ЦРБ | Программа газификации Архангельской области на 2015- 2017 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределите льным сетям ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспреде ление» | Внебюджетные средства | 11517,87 | 2015 | проектирование | определено проектом | для включения в план |
| 70 | Приморский район ГРС "Рикасиха" до д.Лая Приморского района Архангельской области. (2 этап от д. Чужгоры до д. Лая) | Газопровод распределительный высокого давления | Программа газификации Архангельской области на 2015- 2017 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределите льным сетям ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспреде ление» | Внебюджетные средства | 6837,25 | 2015 | проектирование | - | для включения в план |
| 71 | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 345 130,0 33 500,0 2 800,0 2 160,77 | 2017 год | Гос. экспертиза проектной документации | 283,6 кВт | для включения в план |
| 72 | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 110 000,0 19 300,0 8 666,0 - | 2018 год | Государствен-ная экологическая экспертиза | 73 кВт | для включения в план |
| 73 | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании "Сельское поселение Соловецкое", за пределами поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 180 100,0 26 000,0 500,0 - | 2018 год |  |  | для включения в план |
| 74 | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и реконструкция существующих автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, в муниципальном образовании "Сельское поселение Соловецкое", на территории поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 249 760,0 11 550,0 500,0 - | 2019 год | - | - | для включения в план |
| 75 | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 690 000,0 66 500,0 - 500,0 | 2019 год | - | - | для включения в план |
| 76 | Приморский район, Уемский поселок | Газопровод распределительный низкого давления по ул.Большесельская | Программа газификации Архангельской области на 2015- 2017 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспределение» | Внебюджетные средства | 9228,99 | 2015 | проектирование | - | для включения в план |
| 77 | Северодвинск | Газопровод распределитель ный от ул.Транспортная до ул.Южная | Программа газификации Архангельской области на 2015- 2017 годы, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределите льным сетям ОАО «Газпром газораспределение» |  | ОАО «Газпром газораспреде ление» | Внебюджетные средства | 84 139,44 | 2015-2016 | проектирование | - | для включения в план |
| 78 | Северодвинск | Строительство канализационного самотечного коллектора на проспекте Беломорском в г.Северодвинске | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 301,35 286,28 12,06 3,01 | 2016 | Реализуемый | Не требуется | для включения в план |
| 79 | Северодвинск | Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 265,41 252,14 10,62 2,65 | 2016 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчётная нагрузка на элснабже ние – 56 кВт, в т.ч. на КНС-3 – 30 кВт | для включения в план |
| 80 | Северодвинск | Строительство ливневого коллектора вдоль улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 895,77 850,98 35,83 8,96 | 2016 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчётная нагрузка на эл.снабже ние – 75 кВт, потребляе мая мощность наружного освещения – 33,4 кВт - | для включения в план |
| 81 | Северодвинск | Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске | Концепция муниципальной программы «Реструктуризация и развитие экономики монопрофильного муниципального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы», утвержденная распоряжением Администрации Северодвинска от 20.06.2014 № 109-ра |  | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 530,22 503,71 21,21 5,3 | 2016 | ПСД разработана, имеется положительное заключение Госэкспертизы | Расчётная нагрузка наружного освещения – 83,4 кВт | для включения в план |
| 82 | Сольвычегодск МО «Сольвычегодское» | Разработка проекта по реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС в г. Сольвычегодске | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | областной бюджет, местный бюджет | 1 455,10 | Проекта нет | Строительство не начато |  | для включения в план |
| 83 | Устьянский район, Д. Едьма МО «Березницкое» | Устройство трансформаторной подстанции КТП 160 и линий электроосвещения 1,3 км в д. Едьма | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | МО «Устьянский муниципальный район» | 1000 (ФБ), 200 (ОБ,МБ) | 1200 | 2017 | - | - | для включения в план |
| 84 | Устьянский район, Д. Кононовская | Устройство скважин водоснабжения производительностью 100м3/сут с системой подъема и водоочистки и прокладка магистральных сетей 3 км в СОК «Малиновка» | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | ООО «СОК «Малиновка» | 13000 (ФБ), 800 (ОБ, МБ) | 13800 | - | Пред проектные работы | - | для включения в план |
| 85 | Устьянский район, Д. Кононовская | Строительство теплоэлектростанции мощностью 5 Мвт и сетейтеплоснабжения в СОК «Малиновка» | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | ООО «СОК «Малиновка» | 40000 (ФБ), 22200 (ОБ, МБ) | 42200 |  | Пред проектные работы |  | для включения в план |
| 86 | Устьянский район | Строительство канализационных очистных сооружений 200м3/сут. и магистрального коллектора 850 м. в СОК «Малиновка» | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | ООО «СОК «Малиновка» | 18000 (ФБ), 1100 (ОБ, МБ) | 19100 | 2017 | Пред проектные работы | - | для включения в план |
| 87 | Устьянский район | Строительство газопровода-отвода к п.Октябрьский | Муниципальная программа «Газификация Устьянского района 2012-2016 г г.» |  | МО «Устьянский муниципальный район» | ОБ – 178320 МБ – 30599 ВНБ - 13981 | 222900 | 2017-2020 | Корректировка проекта от 2010 года | - | для включения в план |
| 88 | Устьянский район | Устройство скважин водоснабжения с расчетным дебетом 200 м3/сут с системой подъема и водоочистки и прокладка магистральных сетей 5 км к комплексу «Урочище» | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | ООО «Урочище» | 4000 (ФБ), 500 (ОБ,МБ) | 4500 | 2017 | Пред проектные работы | - | для включения в план |
| 89 | Устьянский район, П. Октябрьский | Строительство теплоэлектростанции мощностью 1 Мвт и сетей теплоснабжения в комплексе «Урочище» | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | ООО «Урочище» | 10000 (ФБ), 600 (ОБ, МБ) | 10600 | 2015 | Пред проектные работы |  | для включения в план |
| 90 | Холмогорский район с. Матигоры | Реконструкция сетей канализации с. Матигоры | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и жилищно коммунального хозяйства на 2013-2016 годы» |  | МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной и местный бюджеты | 31 789,19 | 2016 | ПСД имеется, госэкспертиза № 29-1-5-0050-09 от 01.06.2009 г. | Протяженность трассы 1,44 км | для включения в план |
| 91 | Холмогорский район с. Холмогоры | Строительство второй очереди канализационных очистных сооружений в с. Холмогоры | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и жилищно коммунального хозяйства на 2013-2016 годы» |  | МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной и местный бюджеты | 174 971,65 | 2016-2018 | ПСД имеется, госэкспертиза № 29-1-5-0086-10 от 29.06.2010 г. | 1200 м3/сут, 1821 м магистрального коллектора | для включения в план |
| III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вилегодский район дер. Осиновец, | Радиотелевизионная передающая станция | ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» |  | Архангельский ОРТПЦ | Федеральный бюджет | Информацией муниципалитет не обладает | 2015 | В стадии подключения к объектам электроснабжения | Информацией муниципалитет не обладает | для включения в план |
| 2 | Няндома | Строительство сети FTTB, прокладка волоконно-оптической линии связи 16км | Инвестиционная программа ОАО «Ростелеком» |  | ОАО «Ростелеком» | Внебюджетные источники | нет данных | 2016 год | нет данных | - | Оказание содействия в проведении мероприятий |
| 3 | Устьянский район Д. Кононовская | Установка 50м мачты сотовой связи в СОК «Малиновка» | ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018) |  | ООО СОК «Малиновка» | 5000 (ФБ), 300 (ОБ, МБ) | 5300 | 2016 | Пред проектные работы | - | для включения в план |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Архангельск | Строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Муниципальная программа "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)» |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ ОБ | 80 000,0 120 000,0 | 2015 - 2018 | формирование земельного участка, заключен муниц. контракт на проектирование | информация отсутствует | для включения в план |
| 2 | Архангельск | Строительство стадиона МОУ ДОД МО "Город Архангельск" "Детско -юношеская спортивная школа №6" | Муниципальная программа "Физкультура - здоровье - спорт на 2013 - 2015 годы", Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)" |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ ОБ ФБ | 33 863,0 62 830,0 45 000,0 | 2011-2015 | завершение работ | расчетная нагрузка наружного освещения 28,6 кВт | для включения в план |
| 3 | Архангельск, ул. Воронина | Проектирова ние и строительство крытого футбольного манежа | Гос. программа АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | Министерство по делам молодежи и спорту, министерство промышленности и строительства, ГБУ АО «ГУКС» | Федеральный и областной бюджеты | 700 000,00 | Проектирование 2015 -2016 годы | Подготовлены предпроек тные предложения | - | для включения в план |
| 4 | Архангельск | Приобретение здания детского сада на 280 мест в г. Архангельске | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | Физ. лицо Ананьев Николай Николаевич (Продавец) | ФБ, ОБ | 280 000,00 | 2015 |  |  | для включения в план |
| 5 | Архангельск | Реставрация исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2 | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ОБ | 44 457,3 | 2015 |  |  | для включения в план |
| 6 | Архангельск | Строительство кладбища в Соломбальском территориальном округе (расширение кладбища "Южная Маймакса" (Северный участок)) (участок 5,13 га) | Городская адресная инвестиционная программа на 2015 2017 годы |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ | 407 130,0 | 2014-2018 | продолжение работ | не требуется | для включения в план |
| 7 | Архангельск | Строительство бани в жилом районе 29 лесозавода | Городская адресная инвестиционная программа на 2015 2017 годы |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ | 47 000,0 | 2015-2016 | формирование земельного участка, сбор исходно разрешительной документации | информация отсутствует | для включения в план |
| 8 | Архангельск | Строительство кладбища в деревне Валдушки | Городская адресная инвестиционная программа на 2015 2017 годы |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ | 456 207,0 | 2000-2018 | продолжение работ | нагрузка наружного освещения 10кВт | для включения в план |
| 9 | Архангельск | Строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе | Городская адресная инвестиционная программа на 2015 2017 годы |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ | 691 754,0 | 2015-2018 | формирование земельного участка, подготовка к аукциону на проектирование | информация отсутствует | для включения в план |
| 10 | Архангельск | Строительство крематория | Городская адресная инвестиционная программа на 2015 2017 годы |  | ДГХ мэрии г. Архангельска | ГБ | 172 000,0 | 2014-2018 | разработан проект санитарно-защитной зоны, требуется корректировка проекта. Нет решения по техническим параметрам крематория | информация отсутствует | для включения в план |
| 11 | Архангельск пр. Троицкий, д. 5 | Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол, в том числе проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта | Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 N 461-пп |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной бюджеты | ФБ - 195 665,3 тыс. рублей; ОБ - 88 468,7 тыс. рублей; Итого за 2015 год - 284 134,0 тыс. рублей | 4 квартал 2016 год | Объявлен конкурс на СМР | Мощность потребления тепловой энергии -0,79716 Гкал/ч | для включения в план |
| 12 | Архангельск, пр. Ломоносова | Перинатальный центр на 130 коек в г. Архангельске | Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 28.03.2011 № 78-пп |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области, Государственная корпорация «Ростех» | областной бюджет, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 810 533,82 | 2015 год - завершение проектирования 2016 год - завершение строительства, | Устройство нулевого цикла здания | Общая тепловая нагрузка 5,132 Гкал/час; максимальная мощность 2200 кВт, напряжение 0,4 кВ; расход питьевой воды и сточных вод 14,2 м3/час. | для включения в план |
| 13 | Архангельск, ул. Октябрят, 38 | Строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы ОГУ «Архангельская служба спасения» в жилом районе Майская горка г. Архангельска» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2017 годы) |  | Министерство промышленности и строительства Архангельской области, ГБУ Архангельской области «ГУКС», агентство ГПС и ГЗ Архангельской области | Областной бюджет (направлена заявка на финансирование из федерального бюджета) | 255 334,46 (в текущих ценах) | 2017 год | Выполнено свайное поле, частично фундамент. Разработанная в 2008 году проектная документация откорректирована и прошла экспертизу | Электроснабжение – 500 кВт, тепловая нагрузка – 0,389040 Гкал/ч., Водоснабжение – макс. расход питьевой воды – 6,2 куб.м./час. Расход сточных вод – 6,2 куб.м/час. | для включения в план |
| 14 | Архангельск, ул. Химиков, д. 4 | Строительство стадиона при МОУ ДОД ДЮСШ № 6 | Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от от 19 июля 2013 г. N 330-пп |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | За 2015 год из ОБ - 14680,2 тыс. рублей | 3 квартал 2015 года | В сентябре 2014 года на объекте приостановлены работы до весны 2015 года ввиду раннего начала зимнего периода и невозможностью выполнения работ по укладке спортивных покрытий в соответствии с технологией. Остаточные работы: укладка финишного покрытия беговых дорожек, нанесение разметок, укладка покрытия футбольного поля, установка тренажеров – будут выполнены в июне–июле 2015 года. | - | для включения в план |
| 15 | Архангельск, ул. Шубина, 9 | Реконструкция здания ГБУ АО «Молодежный центр» | Гос. программа АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | Министерство по делам молодежи и спорту, министерство промышленности и строительства | Областной бюджет |  |  |  | - | для включения в план |
| 16 | Вельск | разработка проектно-сметной документации и строительство сервисного жилья с целью реализации проекта «Сервисное жилье» в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Вельский психоневрологический интернат» | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 30 000,0 | 2018 | Пред проектные работы | не установлено | для включения в план |
| 17 | Вельск | Строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | ООО РемСтройКомплекс | ФБ, ОБ, МБ | 122 168,0 | 2015 | Ведется строительство | Электричество – 99 кВт; Тепло – 0,219 Гкал/ч | для включения в план |
| 18 | Вельский район с. Пежма | Строительство детского сада на 60 мест в с. Пежма Вельского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ФБ, МБ | 66 376,00 | 2015 | Ведется строительство |  | для включения в план |
| 19 | Вельский район д. Муравьевская, | Приобретение строящегося здания детского сада на 120 мест в Вельском районе | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | ООО «Вельские газовые системы» | ФБ, ОБ | 135 000,0 | 2015 | Ведется строительство | Электричество – 99 кВт; Тепло – 0,219 Гкал/ч | для включения в план |
| 20 | Вельск | Крытый тренировочный каток с искусственным льдом | Гос. программа АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | Администрация МО «Вельский муниципальный район», МОО «Спортивная федерация хоккея Вельского района Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | 289000,00 | 2015 - проектирование | Проводится государственная экспертиза проекта | Электричество - 440,6 кВт, Тепло – 726,907 кВт, воды – 31,53 куб.м./ сут. | для включения в план |
| 21 | Вельск | Среднеобразовательная школа на 860 учащихся | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | Администрация МО «Вельский муниципальный район», министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | 900000,00 | 2016 - проектирование | пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
| 22 | Вельск | Строительство детского сада на 240 мест в г. Вельске | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | Администрация МО «Вельский муниципальный район», министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | 280000,00 | 2016 - проектирование | пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |
| 23 | Вельский район, г. Вельск | Строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | ОБ – 8000,0, МБ – 100,0 | 2015 | Ведется кирпичная кладка стен | Электричество – 99 кВт; Тепло – 0,219 Гкал/ч | для включения в план |
| 24 | Вельский район, дер. Погост | Строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района | Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий АО (2014-2017 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной, местный бюджет | 10000,0 2000,0 | 2016 | Фундаментные работы | Электричество – 150,0 кВт; Тепло – 0,241 Гкал/ч | для включения в план |
| 25 | Верхнетоемский район, дер. Согра | Строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района | Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий АО (2014-2017 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | ОБ – 35548,8 МБ – 755,0 | 2015 | Ведется строительство II очереди. | Электричество – 147,0 кВт; Тепло – 0,295 Гкал/ч | для включения в план |
| 26 | Вилегодский район с. Ильинско-Подомское, | Начальная школа на 240 мест | МП «Развитие муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Администрация муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» | Местный бюджет, областной бюджет | местный бюджет – 3 млн. руб., областной бюджет – 100 млн. руб. | 2016 | Выдан исходный материал для проектирования | Электричество – 230 кВт; Тепло – 0,2 Гкал/ч | для включения в план |
| 27 | Вилегодский район с. Ильинско-Подомское, | Культурно-досуговый центр на 120 мест | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Вилегодского района на 2014-2017 годы» |  | Администрация муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» | Местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет | местный бюджет – 1 млн. руб., областной бюджет – 10 млн. руб., федеральный – 10 млн. руб. | 2017 | Выдан исходный материал для проектирования | Электричество – 35 кВт; Тепло – 0,1 Гкал/ч | для включения в план |
| 28 | Виноградовский район пос. Березник | Строительство детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ФБ, ОБ, МБ | 242 440,0 | 2015 |  |  | для включения в план |
| 29 | Виноградовский район МО «Березниковское» п.Березник | Устройство освещенной лыжной трассы в п.Березник | Муниципальная подпрограмма «Детско-юношеская физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2014 – 2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» |  | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | областной, местный бюджет | в ценах 01.01.2014 г. – 407 тыс. руб. | 2016-2017 годы | Не реализован | имеются | для включения в план |
| 30 | Виноградовский район МО «Березниковское» п.Березник пер.Новый, 8 | Строительство жилья для семей, пострадавших от пожаров в п.Березник пер.Новый, 8. | Подпрограмма «Строительство жилья для граждан, пострадавших от пожаров в Виноградовском районе на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и экологическая безопасность» |  | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | областной, местный бюджет | Местный бюджет – 1500, областной бюджет - уточняется | 2015 | Сформирован земельный участок, предоставление в аренду | имеются | для включения в план |
| 31 | Виноградовский район МО «Березниковское» п.Березник ул.П.Виноградова 122б | Устройство спортивных и игровых сооружений в п.Березник (участок Березниковской средней школы) | Муниципальная подпрограмма «Детско-юношеская физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2014 – 2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» |  | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | областной, местный бюджет | в ценах 01.06.2014 г. – 1 232,1 тыс. руб. | 2016-2017 годы | Не реализован | имеются | для включения в план |
| 32 | Виноградовский район МО «Березниковское» п.Березник ул.Х-Мурата | Обустройство спортивного ядра в п.Березник | Муниципальная подпрограмма «Детско-юношеская физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2014 – 2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» |  | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | областной, местный бюджет | в ценах 01.06.2014 г. – 12 522 897,72 | 2016-2017 годы | Сформирован земельный участок, выполнены работы на сумму 3,4 млн.руб. | имеются | для включения в план |
| 33 | Виноградовский район МО «Осиновское» Д.Осиново | Хоккейный корт в д.Осиново | Муниципальная подпрограмма «Детско-юношеская физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2014 – 2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» |  | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | областной, местный бюджет | 1 132 – областной бюджет 126 – местный бюджет | 2015 | Заключается соглашения с Министерством | имеются | для включения в план |
| 34 | Виноградовский район МО «Рочегодское» п.Рочегда | Хоккейный корт в п.Рочегда | Муниципальная подпрограмма «Детско-юношеская физическая культура и спорт в МО «Виноградовский муниципальный район» на 2014 – 2017 годы» муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и спорта» |  | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | областной, местный бюджет | в ценах 01.06.2014 г. – 1 232,1 тыс. руб. | 2017 | Формируется земельный участок | уточняется | для включения в план |
| 35 | Виноградовский район МО «Рочегодское» п.Рочегда ул.Молодежная, 10 | Строительство жилья для семей, пострадавших от пожаров в п.Рочегда ул.Молодежная, 10 | Подпрограмма «Строительство жилья для граждан, пострадавших от пожаров в Виноградовском районе на 2015 – 2017 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и экологическая безопасность» |  | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | областной, местный бюджет | Местный бюджет – 1500, областной бюджет - уточняется | 2016 | Формируется земельный участок | имеются | для включения в план |
| 36 | Виноградовский район МО «Шидровское» д.Чамово | Создание гостевого дома с музеем | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Виноградовском районе в 2014-2017 гг.» |  | Администрация МО «Виноградовский муниципальный район» | областной, местный бюджет | в ценах 01.01.2015 г. – 350 тыс. руб. | 2015 | построен, требуется отделка (работы выполняются ТОС «Чамово» | имеются | для включения в план |
| 37 | Виноградовский район, пос. Березник | Строительство детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | ОБ – 36000,0 МБ – 100,0 | 2015 | Монтаж каркаса 1 этажа. | Электричество – 182,0 кВт; Тепло – 0,9 Гкал/ч | для включения в план |
| 38 | Каргополь | Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | ООО «СТК Кладезь», г. Москва | ФБ, ОБ, МБ | 171 871,52 | 2016 | текущее строительство | 130 кВт | для включения в план |
| 39 | Каргополь, ул. Чесно-кова, д. 52 | разработка проектно-сметной документации и строительство здания медицинского изолятора для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 36 000,0 | 2018 | – | не установлено | для включения в план |
| 40 | Красноборский район | Строительство ФАП в дер. Большая Слудка | Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2017 годы)» |  | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 7000 | Не определен | Привязка типового проекта | - | для включения в план |
| 41 | Красноборский район | Строительство ФАП в дер. Монастырская Пашня | Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2017 годы)» |  | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 7000 | Не определен | Привязка типового проекта | - | для включения в план |
| 42 | Красноборский район | Строительство ФАП в дер. Верхняя Сергиевская | Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2017 годы)» |  | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 7000 | Не определен | Привязка типового проекта | - | для включения в план |
| 43 | Красноборский район | Проектирование и строительство начальной школы на 320 мест в с. Красноборск | Государственная программа «Развитие образования и науки Архангельской области (20143-2018) годы» |  | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Областной и муниципальный бюджеты | 352746,5 | 2018 | ПСД прошла гос. экспертизу, определена подрядная организация | - | Для включения в план |
| 44 | Красноборский район | Проектирование и строительство детского сада на 120 мест в с. Черевково | Муниципальная программ «Устойчивое развитие сельских территории МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2017 годы)» |  | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» | Областной и муниципальный бюджеты | 32000 | 2017 | Не строится | - | Для включения в план |
| 45 | Красноборский район | Строительство терапевтического отделения ГБУЗ «Красноборская ЦРБ» | Государственная программа "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)" |  | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 2377,3 | 2013-2017 | Сформирован земельный участок. В стадии привязки проекта. | - | для включения в план |
| 46 | Каргопольский район, г.Каргополь | Строительство центра культурного развития | МП «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» |  | МО «Каргопольский муниципальный район» | федеральный, областной, местный бюджет | 50 000,0 50 000,0 800,0 | 2015 проектные работы 2016-2017 | типоваяПСД проходит экспертизу, по результатам госэкспертизы привязка проекта | около 145 кВт | для включения в план |
| 47 | Каргопольский район, г.Каргополь | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | МП «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы» |  | МО «Каргопольский муниципальный район» | федеральный, областной, местный бюджет | 50 000,0 50 000,0 | 2016-2017 | Подготовка исходно-разрешительной документации | около 100 кВт | для включения в план |
| 48 | Каргопольский район, г. Каргополь | Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б (100/100) | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | ОБ – 15500,0 МБ – 100,0 | 2016 | Ведется кирпичная кладка стен | Электричество – 113,0 кВт; Тепло – 0,469 Гкал/ч | для включения в план |
| 49 | Коношский район п. Ерцево | Строительство школы на 240 мест в п. Ерцево Коношского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | ФБ,ОБ, МБ | 486963,89 | 2016-2017 | Экспертиза проекта | - | для включения в план |
| 50 | Коношский район пос. Коноша, | Приобретение детского сада на 220 мест в пос. Коноша, Коношского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | ООО «Диалог» | ФБ, ОБ, МБ | 189 000,00 | 2015 | Завершение строительства | - | для включения в план |
| 51 | Коношский район п. Ерцево | Строительство детского сада на 120 мест | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | ФБ,ОБ, МБ | 115 000,0 | 2016-2017 | - | - | для включения в план |
| 52 | Коношский район п. Коноша | Строительство ФОКа | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | ФБ,ОБ, МБ | 100 000,00 | 2015-2016 | Экспертиза проектно-сметной документации | - | для включения в план |
| 53 | Коношский район п. Коноша | Строительство Лесозаводской СШ на 450 м. | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | ФБ,ОБ, МБ | 500 000,0 | 2017-2018 | - | - | для включения в план |
| 54 | Коряжма, ул. Архангельская | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом в г. Коряжме | Гос. программа АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» |  | Министерство по делам молодежи и спорту, министерство промышленности и строительства, администрация муниципального образования | Федеральный, областной, местный бюджеты и внебюджетные средства | 270000 | 2017 - 2018 годы | Прорабатыва-ется вопрос привлечения внебюджетных средств | - | для включения в план |
| 55 | Котлас | Строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | ФБ – 34 479,9* ОБ – 35 500,0* МБ – 8172,0 | 2015 | Ввод объекта в работу 01.09.2015 года* | Электричество – 171,8 кВт; Тепло – 0,369 Гкал/ч | для включения в план |
| 56 | Котлас | Крытый хоккейный корт по ул. Некрасова | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» |  | Администрация МО «Котлас» | Местный бюджет | 280 000 | 2020 год | Разработана ПСД | - | для включения в план |
| 57 | Котлас, пр. Мира, д. 24 а | Строительство здания детского сада на 280 мест | Муниципальная программа МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджет | Письмом Правительства АО от 30.01.2015№ 02-08/31направлена заявка на конкурсный отбор в целях софинансирования в 2015 году из федерального бюджета в объеме 99 370,0 тыс. рублей. МБ - 1 000,0 в ОБ необходимо предусмотреть 4 230,0 | Срок завершения строительства – декабрь 2017 года. | ПСД разработана, положительное заключение госэкспертизы получено. | - | для включения в план |
| 58 | Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 | Проведение работ по окончанию строительства здания водолечебницы и здания хозяйственного блока государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 57 672,0 | 2018 | – | не установлено | для включения в план |
| 59 | Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 | Обследование объекта незавершенного строительства, разработка проектно-сметной документации, проведение работ по завершению строительства здания лечебного блока государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными взможностями» | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 243 000,0 | 2018 | – | не установлено | для включения в план |
| 60 | Котлас | Строительство школы на 860 мест | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» |  | Администрация МО «Котлас» | Федеральный бюджет; Областной бюджет, Местный бюджет | 760 000 | 2015-2018 | Планируется начать в текущем году разработку ПСД |  | для включения в план |
| 61 | Котласский район | разработка проектно-сметной документации и строительство сервисного жилья с целью реализации проекта «Сервисное жилье» в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Туровецкий психоневрологический интернат» | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 30 000,0 | 2018 | – | не установлено | для включения в план |
| 62 | Котласский район с. Курцево | Строительство детского сада на 60 мест в с. Курцево Котласского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ФБ, МБ | 8 000,0 | 2015 |  |  | для включения в план |
| 63 | Котласский район пос. Приводино | Строительство пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ОБ, МБ | 96 728,1 | 2018 |  |  | для включения в план |
| 64 | Котласский район дер. Куимиха МО «Приводинское» | Строительство плоскостного сооружения (мини футбольное поле с искусственным покрытием МОУ «СОШ Удимская № 1) | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | областной бюджет, местный бюджет | 1 107,20 | Проект есть | Строительство не начато |  | для включения в план |
| 65 | Котласский район дер. Курцево МО «Приводинское» | Строительство детского сада в дер Курцево на 60 мест | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | областной бюджет, местный бюджет | 841 | Проект есть | Строительство не начато |  | для включения в план |
| 66 | Котласский район п. Приводино МО «Приводинское» | Строительство пристройки к зданию МОУ Приводинская СОШ на 200 учащихся | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | областной бюджет, местный бюджет | 1 000,00 | Проект есть | Строительство не начато |  | для включения в план |
| 67 | Котласский район п. Харитоново МО «Сольвычегодское» | Строительство школы на 176 мест в пос. Харитоново | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | областной бюджет, местный бюджет | 487,1 | Проект есть | Строительство не начато |  | для включения в план |
| 68 | Котласский район Сольвычегодск МО «Сольвычегодское» | Создание объектов туристической инфраструкруры в г. Сольвычегодск | Программа комплексного социально-экономического развития МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы |  | Будет определен в результате конкурса | федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет |  |  |  |  | для включения в план |
| 69 | Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Володарского, д. 9 | Строительство объекта «Пожарное депо на 4 автомашины в г. Сольвычегодск Котласского района» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2017 годы) |  | Министерство промышленности и строительства Архангельской области, ГБУ Архангельской области «ГУКС», агентство ГПС и ГЗ Архангельской области | Областной бюджет | 39 392,71 (в ценах 2 кв. 2013 года) | 2017 год | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы | Электроснабжение – 30,2 кВт. Вода хозяйственно-питьевые нужды – 0,525 куб.м./сут., нужды, производственные нужды – 0,30 л./с. | для включения в план |
| 70 | Ленский район пос. Урдома | Строительство школы на 860 мест в пос. Урдома Ленского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ОБ, МБ, ВС | 553 024,6 | 2015 |  |  | для включения в план |
| 71 | Ленский район пос. Урдома | Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | ОБ, МБ | 187 000,0 | 2017 | Проводится госэкспертиза ПСД | Электричество – 130 кВт; Тепло – 0,297 Гкал/ч | для включения в план |
| 72 | Ленский район, п. Урдома | Строительство школы на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной, местный бюджет, внебюджетные источники | ОБ – 140000,0 МБ – 630,0 | 2015 (при наличии финансирования в полном объеме) | Завершена коробка здания, кровля. | Электричество – 427,0 кВт; Тепло – 1,35 Гкал/ч | для включения в план |
| 73 | Ленский район, с. Яренск | Строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | ФБ -77000,0, ОБ – 52000,0 МБ – 100,0 | 2015 | Завершена коробка здания, кровля. | Электричество – 130 кВт; Тепло – 0,297 Гкал/ч | для включения в план |
| 74 | Ленский район , с.Яренск | Строительство начальной школы на 320 мест в с.Яренск | Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | Федеральный, областной, местный бюджет | 353800,0 | Привязка типового проекта, строительство 2016-2018 | Отведен земельный участок | Электричество - 250 кВт, тепло - 0,5 Гкал/ч | для включения в план |
| 75 | Ленский район, с.Яренск | Строительство плоскостного сооружения, мини футбольное поле с искусственным покрытием | МП «Физическая культура и спорт» на 2014-2016 годы» |  | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 2500,0 | Разработка ПСД, строительство 2017-2018 | Земельный участок отведен | Электричество - до 15 кВт | для включения в план |
| 76 | Ленский район, п.Урдо-ма | Реконструкция плавательного бассейна | МП «Физическая культура и спорт» на 2014-2016 годы» |  | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 3500,0 | 2016-2018 | Разработана ПСД | нет | для включе-ния в план |
| 77 | Ленский район, с.Яренск | Восстановление здания бывшего Высшего начального училища для размещения Центра народной культуры и туризма и музея | МП « Развитие сферы культуры в МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы» |  | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 15000,0 | 2016-2018 | Разработана ПСД, проведена экспертиза сметной документации | До 15 кВт | Для включе-ния в план |
| 78 | Мезенский район, д. Заозерье | разработка проектно-сметной документации и строительство здания для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Мезенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 50 мест | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 40 000,0 | 2018 | – | не установлено | для включения в план |
| 79 | г. Мезень | Строительство детского сада на 220 мест | Муниципальная программа Мезенского муниципального района «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 г.г» ( в редакции постановлений от 23.09.2013г № 618, от 11.11.2014 г. № 785, от 11.08.2015 г. № 341) |  | Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный, Областной, Местный бюджет | 248133,02 | 2017г. | Разработана ПСД, имеется положительное заключение гос. экспертизы |  | для включения в план |
| 80 | п. Каменка | Строительство детского сада на 120 мест | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)» в редакции постановления Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года N 483-пп (с изменениями на 26 мая 2015 года) |  | Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный Областной местный бюджеты | 140836,55 | 2017г. | Разработана ПСД, имеется положительное заключение гос. экспертизы |  | для включения в план |
| 81 | с. Долгощелье | Строительство здания школа-детский сад на 100 мест | муниципальная программа Мезенского муниципального района «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 г.г» ( в редакции постановлений от 23.09.2013г № 618, от 11.11.2014 г. № 785, от 11.08.2015 г. № 341) |  | Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный Областной местный бюджеты | --- | 2016 г. | В 2015 году запланировано выполнение работ по проектированию объекта. | --- | для включения в план |
| 82 | г. Мезень, пр. Советский, 85 | Пристройка к хирургическому корпусу Мезенской ЦРБ | Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 28.03.2011 № 78-пп |  | Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный Областной местный бюджеты | 251 000,0 | 2015 г. | В 2015 году запланировано выполнение работ по проектирова нию объекта |  | для включения в план |
| 83 | г. Мезень, пр. Первомайский, д. 124 б | Строительство 12 -квартирного жилого дома | муниципальная программа Мезенского муниципального района «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 г.г» ( в редакции постановлений от 23.09.2013г № 618, от 11.11.2014 г. № 785, от 11.08.2015 г. № 341) |  | Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный Областной местный бюджеты | --- | 2016 г. | Разработана ПСД |  | для включения в план |
| 84 | НАО пос. Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа | Строительство детского сада на 80 мест в пос. Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | ЗАО «Строительная компания «ПРОМКАПСТРОЙ» (Москва) | ФБ | 19 410,0 | 2015 |  |  | для включения в план |
| 85 | Новодвинск | Строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске | «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2019 годы», подпрограмма № 3; ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | Администрация МО «Город Новодвинск», министерство промышленности и строительства Архангельской области | ФБ,ОБ, МБ | 265 000 | 2016 | Строительство | Электричество – 150,0 кВт; Тепло – 0,392 Гкал/ч | для включения в план |
| 86 | Новодвинск | Реконструкция здания Новодвинского городского культурного центра | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2019 годы», подпрограмма № 3 |  | Администрация МО «Город Новодвинск» | ОБ, МБ | 210 500 | 2018 | Разработка ПСД | - | для включения в план |
| 87 | Новодвинск | Строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса» | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2019 годы», подпрограмма № 3 |  | Администрация МО «Город Новодвинск» | ФБ, ОБ, МБ | 200 000 | 2017 | - | - | для включения в план |
| 88 | Новодвинск | Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 9 | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2019 годы», подпрограмма № 1 |  | Администрация МО «Город Новодвинск» | ФБ, ОБ, МБ | 413 500 | 2019 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для включения в план |
| 89 | г. Няндома | Строительство детского сада на 60 мест | МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | Местный бюджет 2 500,0 | 2017 год | Имеется ПСД | - | для включения в план |
| 90 | п. Шалакуша | Строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся с интернатом на 80 мест | ДЦП Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных организаций в Архангельской области и НАО на 2012-2018годы», МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 294 000,0 | 2017 год | ПСД в разработке | - | для включения в план |
| 91 | г. Няндома | Строительство спортивного центра, базы отдыха в районе озера Островичное | МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Няндомского района на 2014 - 2018 годы» |  | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет, бюджет МО «Няндомское», внебюджетные источники | 60 000,0 | 2017 год | ПСД в разработке | - | для включения в план |
| 92 | Няндомский район пос. Шалакуша | Строительство школы на 360 мест в пос. Шалакуша Няндомского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ОБ, МБ | 320 000,0 | 2018 |  |  | для включения в план |
| 93 | Няндомский район, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 14 | разработка проектно-сметной документации и строительство здания столовой с производственными помещениями кухни для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 40 000,0 | 2018 | – | не установлено | для включения в план |
| 94 | Онега | Строительство школы на 440 мест в г. Онеге | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ОБ, МБ | 204 585,0 | 2018 |  |  | для включения в план |
| 95 | Онежский район п. Малошуйка | Строительство детского сада на 120 мест в п. Малошуйка | муниципальная программа «Развитие системы образования в Онежском районе на 2014-2015 годы» |  | администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Районный бюджет | 1 000,0 | 2015 год | - |  | для включения в план |
| 96 | Онежский район пос. Малошуйка | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  |  | ФБ, МБ | 6 200,0 | 2015 |  |  | для включения в план |
| 97 | Пинежский район, дер. Ваймуша | Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в дер. Ваймуша Пинежского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной, местный бюджет | ОБ – 1000,0 | Контракт на строительство не заключен | Требуется корректировка проекта | Электричество – 226,7 кВт; Тепло – 356,63 кВт; | для включения в план |
| 98 | Плесецкий район пос. Оксовский | Строительство школы в пос. Оксовский Плесецкого района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | ООО «Бенефит Бизнес» | ОБ, МБ | 173 140,0 | 2016 | Готовность объекта 20 % | определено проектом | для включения в план |
| 99 | Плесецкий район, пос.Плесецк | Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной бюджет | 70 007,7 | 4 квартал 2015 год | Готовность объекта составляет 80 %. | Мощность потребления теплов./э, 0,601 Гкал/ч. | для включения в план |
| 100 | Приморский район п. Соловецкий МО «Сельское поселение Соловецкое» | Строительство здания средней школы на 120 мест | Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы) |  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Федеральный бюджет Местный бюджет района | 289 600,0 11 932,0 | 2016 | Наличие выделенного участка земли под строит-во, наличие ПСД | Определяется проектом | для включения в план |
| 101 | Приморский район п. Соловецкий МО «Сельское поселение Соловецкое» | Строительство здания детского сада на 110 мест | Муниципальная программа муниципального образования «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы) |  | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Федеральный бюджет Местный бюджет района | 255 300,0 5152,0 | 2016 | Наличие выделенного участка земли под строит-во, наличие ПСД | Определяется проектом | для включения в план |
| 102 | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительств о здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 338 030,0 38 000,0 - - | 2016 год | Разработана ПСД, положительное заключение госэкспертизы, направлена бюджетная заявка в Минздрав России на финансирование объекта в 2016 – 2017 годах | 250 кВт | для включения в план |
| 103 | Приморский район, поселок Соловецкий | Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 32 500,0 30 800,0 3 000,0 - | 2016 год | Разработана ПСД, положительное заключение госэкспертизы, заключен контракт на реконструкцию | 70,6 кВт | для включения в план |
| 104 | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 40 000,0 - - 816,0 | 2017 год | - | - | для включения в план |
| 105 | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2019 годы)» |  | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельск ой области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 40 000,0 - - 800,4 | 2017 год | - | - | для включения в план |
| 106 | Северодвинск, о. Ягры | Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск, Архангельская область | Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 N 461-пп; Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от от 19 июля 2013 г. N 330-пп |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | федеральный, областной, местный бюджеты | За 2015 год из ФБ – 80 100 тыс. рублей, ОБ - 24721,9132 тыс. рублей, МБ – 50000 тыс. рублей | 4 квартал 2015 год | СМР (устройство фундаментов и монтаж металлокаркаса здания) | Общая установлен ная мощность электро- снабжения - 766,88 кВт, расчётная электрическая нагрузка – 591,6 кВт | для включения в план |
| 107 | Устьянский район п. Октябрьский | Проектирование и строительство 25-метрового плавательного бассейна в п.Октябрьский | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2014-2016 гг.» |  | МО «Устьянский муниципальный район» | Все уровни финансирования | 119,5 млн. (в ценах 2012 года) | 2014-2015 | Строительство | - | для включения в план |
| 108 | Устьянский район Д.Малиновка | Проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в дер. Малиновка | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2014-2016 г.г» |  | МО «Устьянский муниципальный район» | ФБ – 130000 ОБ -94300,8 МБ -2300 | 226600,8 | 2014-2015 | Строительство | - | для включения в план |
| 109 | Устьянский район МО «Шангальское» | Проектирование и строительство интерната для школьников на 80 человек | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2014-2016 г.г» |  | МО «Устьянский муниципальный район» | Все уровни финансирования | - | 2014-2015 | Проектирование | - | для включения в план |
| 110 | Устьянский район п. Октябрьский | Проектирование и строительство культурно-образовательного центра по ул. Ленина в п.Октябрьский | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2014-2016 г.г» |  | МО «Устьянский муниципальный район» | ОБ – 20000 МБ - 2000 | 22000 | 2014-2016 | Проектирование | - | для включения в план |
| 111 | Холмогорский район д. Хомяковская | Строительство школы на 176 учащихся с двухгрупповым детсадом на 40 мест | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и жилищно- коммунального хозяйства на 2013-2016 годы» |  | МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной и местный бюджеты | 212 858,71 | 2016-2017 | Рабочая документация | Вместимость школы 176 учащихся, вместимость детсада 40 человек | для включения в план |
| 112 | Холмогорский район пос. Двинской | Строительство многоквартирного дома для погорельцев п. Двинской | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2016 годы» |  | МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной и местный бюджеты |  | 2016-2017 | Требуется разработать ПСД | 965,2 м2 общей площади квартир ж/дома | для включения в план |
| 113 | Холмогорский район п. Брин-Наволок | Строительство школы на 176 учащихся с двухгрупповым детсадом на 40 мест | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2016 годы» |  | МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной и местный бюджеты | 212 858,71 | 2016-2018 | Требуется разработать ПСД | Вместимость школы 176 учащихся, вместимость детсада 40 человек | для включения в план |
| 114 | Холмогорский район с. Холмогоры | Строительство ФОК | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2016 годы» |  | МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной и местный бюджеты | 27 332,96 | 2016 | ПСД имеется 2014 г. | Пропускная способность 50 чел/см | для включения в план |
| 115 | Холмогорский район, дер. Васильевская | Строительство детского сада на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной, местный бюджет |  | 2015 | Завершена коробка здания, кровля. | Электричество – 45,0 кВт; Тепло – 0,110 Гкал/ч | для включения в план |
| 116 | Холмогорский район, с. Холмогоры | Строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области (включая услуги по охране объекта) | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | Областной бюджет | 16 301,6 | 2015 | Готовится аукцион по выбору подрядной организации | 0,56 Гкал/ч | для включения в план |
| 117 | Шенкурский район с. Ровдино | Строительство хоккейного корта 40*20 м | ГП Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)" |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ОБ, МБ | 1250 т.р. | 2015 | Выполняется | Не требуются | для включения в план |
| 118 | Шенкурский район с. Ровдино | Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ФБ, ОБ, МБ | 365 167,9 | 2017 | Завершены работы по устройству свайного фундамента, на 80% выполнены работы по бетонированию фундаментов под колонны ж.б. каркаса здания | Электричество – 200 квт, тепло – 1,05 гкал/ч | для включения в план |
| V. Объекты инновационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коношский район п. Коноша | Реализация проекта «Поморский лесной технопарк» (входят 8 участников). Освоение лесосеки в объеме 97600 кв.м. (проект приступил к своей реализации) | Инвестиционная Программа проекта 2014-2016 | Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области |  | Внебюджетные источники финансирования | 120 000,0 | 2015-2016 | В стадии реализации |  | для включения в план |
| 2 | г.Мезень п.Каменка Архангельская область | Организация торфоразработок и исследований качества топлива для производсва биотоплива (торфяных брикетов) | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» |  | Областной, местный бюджет, иные источники | 2 500,0 | Срок организа- ции исследова ний- 2016 год | Отсутствует | Не требуется | для включения в план |
| 3 | г.Мезень п.Каменка Архангельская область | Строительство завода по производству биотоплива – торфяных брикетов | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» |  | Федеральный областной, местный бюджет, иные источники | 50 000,0 | Срок реализации и передачи 2017/2018 годы | Отсутствует | Не требуется | для включения в план |
| VI. Инвестиционные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | дельта реки Северная Двина | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Агентство по транспорту Архангельской области |  | Областной бюджет | 400 000,0 | 2019 - 2020 годы | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома RPF 14 | нет | для включения в план |
| 2 | Красноборский район | Реконструкция и строительство водопровода в с. Красноборск | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в МО «Красноборский муниципальный район» (2014-2017 годы» | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» |  | Областной и муниципальный бюджеты | 15350 | 2015 | Выполнение работ | - | Для включения в план |
| 3 | Муниципальные образования (конкурсный отбор) | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Агентство по транспорту Архангельской области |  | Областной бюджет Бюджеты муниципальных образований | 270 000,0 30 000,0 | 2017 – 2019 годы | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома RPF 15 | нет | для включения в план |
| 4 | порт Архангельск – Соловецкие острова | Строительство морского судна для осуществления пассажирских перевозок по Белому морю и на Соловецкие острова | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Агентство по транспорту Архангельской области |  | Областной бюджет | 630 000,0 | 2017 - 2018 годы | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома 1861м | нет | для включения в план |
| 5 | Приморский район | Создание системы коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Архангельской области. | Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | Правительство Архангельской области (в лице министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области) |  | Внебюджетные средства | 818 000,0 | Ориентировочно 2017 год | Выбор земельного участка | Будут известны на этапе проектирования | для включения в план |
| 6 | Северодвинск, ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» | Строительство рыболовецкого траулера | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Агентство по рыбному хозяйству Архангельской области (ООО «Ягры») |  | внебюджетные средства | 500 000 | 2020 | Разработка проектно-сметной документации |  | для включения в план |
| 7 | Устьянский район Д. Нагорская Устьянского райцона | Реконструкция животноводческого комплекса на 1000 голов КРС с выращиванием ремонтного в д. Нагорская | Гос. программа развития с/х и регулирования рынка с/х продукции, сырья и продовольствия Архангельский области на 2013-2016 годы | ОАО «Родина» |  | Кредитные ср-ва – 298000 Собственные ср-ва - 132000 (Финансирование в 2012-2014 г составило: ФБ – 48224,4 ОБ - 16948,3) | 430000 | 2014- 2016 | Закончено строительство коровника на 480 годов и автостоянки на 10 маш.мест | - | для включения в план |
| 8 | Устьянский район МО «Устьянский муниципальный район» | Создание туристско-рекреационного кластера «Устьяны» в Устьянском районе | Гос. программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Архангельской области (2014-2020 г.г) | агентство по туризму и международному сотрудничеству |  | ФБ – 179000 ОБ –10850 МБ – 6250 ВНБ – 689668,4 | 885768,4 | 2014-2018 | Пред проектные работы | - | для включения в план |
| 9 | Устьянский район МО «Устьянский муниципальный район» | 2) создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Устьяны" | Гос. программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Архангельской области (2014-2020 г.г) | министерство промышленности и строительства |  | ФБ – 179000 ОБ – 10850 МБ - 6250 | 196100 | 2014-2018 | Пред проектные работы | - | для включения в план |
| 10 | Устьянский район МО «Устьянский муниципальный район» | 1) создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Устьяны" | Гос. программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Архангельской области (2014-2020 г.г) | агентство по туризму и международному сотрудничеству |  | ВНБ – 689668,4 | 689668,4 | 2014-2018 | Пред проектные работы | - | для включения в план |

_____________