Отчет о реализации муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы» за 2019 год

1. Наименование   Программы: муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

Период отчетности: 2019 год

Ответственный исполнитель   Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации  муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – отдел по социальным вопросам администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Пинежского района, создание условий для её самореализации |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2019 году было организовано и проведено 34 молодёжных мероприятия; в мероприятиях приняло участие более 300 молодых людей Пинежского района. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году использованы средства в объеме 1081,5 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет – 465,7 тыс. рублей, областной бюджет – 615,8 тыс. рублей. |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

| Мероприятие: | Причина: |
| --- | --- |
| Проведение мероприятий по развитию системы молодёжного самоуправления | Мероприятия перенесены на январь 2020 года |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы» за 2019 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Освоено | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение мероприятий по развитию системы молодежного самоуправления | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | Мероприятия перенесены на январь-февраль 2020 года |
| 1.2. Участие в выездных мероприятиях | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 35,0 | 35,0 | 100 | - | - | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |
| 1.3. Реализация проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 90,0 | 90,0 | 100 | - | - | - | - | 90,0 | 90,0 | - | - | 90,0 | - |
| 1.4. Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования «За вклад в развитие молодежной политики в Пинежском районе» | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| 1.5. Проведение акций, праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 54,4 | 53,6 | 98,5 | - | - | - | - | 54,4 | 53,6 | - | - | 53,6 | Экономия средств |
| 1.6. Проведение профориентационных мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 80,0 | 75,2 | 94 | - | - | 70,0 | 65,8 | 10,0 | 9,4 | - | - | 75,2 | Экономия средств |
| 1.7 Создание и организация деятельности ресурсного центра для молодежи | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту, отдел по культуре и туризму, администрация МО «Пинежский район» | 556,0 | 556,0 | 100 | - | - | 500,0 | 500,0 | 56,0 | 56,0 | - | - | 556,0 | - |
| 2.1.Информационное обеспечение молодёжной политики и семейной политики | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Проведение районных военно-патриотических мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 162,5 | 162,5 | 100 | - | - | - | - | 162,5 | 162,5 | - | - | 162,5 | - |
| 3.2. Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 45,0 | 43,6 | 96,9 | - | - | - | - | 45,0 | 43,6 | - | - | 43,6 | Экономия средств |
| 3.3. Организация и проведение мероприятий муниципальной комплексной программы «Патриот» муниципального образования «Карпогорское» | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 55,6 | 55,6 | 100 | - | - | 50,0 | 50,0 | 5,6 | 5,6 | - | - | 55,6 | - |
| Всего по мероприятиям |  | 1093,5 | 1081,5 | 98,9 | - | - | 620,0 | 615,8 | 473,5 | 465,7 | - | - | 1081,5 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

за 2019 год

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы» |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в молодёжных мероприятиях, акциях. | процент | 43 | 43 | - | - | - |
| 2. Доля молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органах молодежного самоуправления. | процент | 14 | 14 | - | - | - |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | единица | 32 | 34 | +2 | 6 | - |