**Отчет о реализации**

**муниципальной программы «Молодёжь Пинежья на 2017-2025 годы» за 2023 год**

1. Наименование Программы: муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2025 годы»

Период отчетности: 2023 год

Ответственный исполнитель Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации Пинежского муниципального районаАрхангельской области (далее – отдел СВМиПС)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели Программы | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Пинежского района, создание условий для её самореализации |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2023 году было организован конкурс проектов для молодежи. Победителями стали два проекта:- «Веселый парк», реализован Карпогорским культурным центром, в рамках проекта организованы игровые программы для молодых семей с детьми каждое воскресенье летом;- «Пенная вечора», реализован молодёжным центром Карпогорской библиотекой, в рамках проекта разработано и оформлено молодежное событие «Пенная вечора». За 2023 год было организовано проведение и участие в 33 молодёжных мероприятия. Доля молодых граждан, участвующих в молодёжных мероприятиях, акциях составила 45,5%.1) 14 районных молодежных мероприятия, с общим количеством участников около 1700 человек.Совместно с Молодежным ресурсным центром, РДДМ, молодежным советом, учреждениями культуры и образования проведены:- в апреле 2023г - 6 двухдневных творческих мастерских по графическому дизайну, брендированию, архитектуре уличных пространств, написанию постов и их SSM- продвижение в сети, организации крупных событийных мероприятий с приглашением экспертов. - 21 июня в парке им. Ленина прошел творческий вечер с приглашенными профессиональными музыкантами из г. Архангельска, посвящённый памяти известного рок-музыканта, поэта, художника и актера, лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. На вечер пришло более 250 жителей села;- туристический слет для молодежных команд (30 человек);- 15 июля прошел молодежный фестиваль «Пенная вечОра»;- 24 августа был «MOST-КИНОВНИК» -  кинопросмотры под открытым небом;-  19 и 20 августа - молодежный форум «Порато деловые», на котором обсуждались возможности бизнеса на селе.  Были привлечены 10 экспертов-предпринимателей, 60 человек участников.- 15 сентября прошел «Арт-кампус». Команда инициативных, молодых людей (около 30 человек) генерировала идеи по проведению молодёжных событий в 2024 году;- Школа актива «Первые в знаниях», приняло участие 68 человек.- профориентационное мероприятие «Первые в знаниях», 50 участников. 02-08.07.23 г. приняли участие в 13-ом Архангельском областном молодежном форуме “Команда 29.Развитие Поморья”. В 2023 года было организовано, проведено и приняли участие в 19 военно-патриотических мероприятиях, а именно:- 09.02.23 г. муниципальный этап военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова», в которой приняли участие 35 обучающихся из 4 муниципальных образовательных организаций; - 02.04.23 г. военно-спортивный полевой выход с полной выкладкой, в которой приняли участие 31 обучающийся из 3 муниципальных образовательных организаций; - 06.04.23 г. районный сбор руководителей юнармейских отрядов образовательных организаций Пинежского района; - 5- 9.05.2023г акции «Георгиевская ленточка», «Чистый обелиск», «Письмо солдату», «Свеча памяти», «Окна Победы»;- 25.06.23 г. военно-историческая реконструкция “Штурм Синявинских высот” эпизод сражения по прорыву Блокады Ленинграда, количество участников 120 человек; - 10.01-12.12.23 г. проведено 45 уроков мужества, посвященных Дням воинской славы и Памятным датам в истории России на базе следующих образовательных организаций: МБОУ Нюхченская, Сосновская, Сурская, Кеврольская, Веркольская, Кушкопальская, Карпогорская СШ, Карпогорская ВСШ, Междуреченская, Сийская СШ; - организована работа передвижной планшетной выставки «Герои и Подвиги» в 22 населенных пунктах, которую посетили 3964 человека, из них 1473 обучающихся муниципальных образовательных организаций (72% от общего количества);- проведен «День юнармейца» в лагерях с дневным пребыванием на базе 4 муниципальных образовательных организаций, приняло участие более 150 обучающихся;Приняли участие в следующих выездных мероприятиях: -во Всероссийской Вахте Памяти, 4 выезда участвовали 34 человека, - 05.04.23 г. в областных соревнованиях по стрелковой подготовке “Стрелок-2023” г. Архангельск ГАУ АО “Патриот»; - 19-21.06.23г в областной военно-тактической игре “Юнармейский спецназ -Победа”. г. Архангельск (Полигон ОСН “Ратник”); - 05.07.23 г. в областной эстафете “Тропа Героев” г. Архангельск МАУ АО “Архангел”;- 06.07.23 г. онлайн участие в областной интеллектуально-исторической викторине “Партизанскими тропами”, посвященной Дню партизан и подпольщиков;- 21-22.09.23 г. в областном патриотическом конкурсе регионального отделения ВВПОД “Юнармия” АО “Юнармейская краса 2023” г. Архангельск ГАУ АО “Патриот”; - 17.11.23 г. участие в областных соревнованиях по стрелковой подготовке “Стрелок 2023”, посвященных дню рождения М.Т.Калашникова, г. Архангельск ГАУ АО “Патриот”;- 12.12.23 г. онлайн участие в областной интеллектуально-исторической викторине посвященной Дню Конституции России.Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и организаций патриотической направленности, от общего количества молодежи составила 38%. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» Архангельской области участвует в реализации государственной [программ](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%5C%D0%BA%D1%80%D1%83%5C%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F%5C%D0%9F%D0%9E%D0%AF%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90%20.docx#Par71)ы Архангельской области "Молодежь Поморья» |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников.  | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году использованы средства в объеме 351,4 тыс. рублей, в том числе:из районного бюджета – 351,4 тыс. рублей |
| 5) Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы |  |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2025 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятий  | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), **тыс. руб.** | Освоено | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | районныйбюджет | внебюджетные источники |  |  |
| план  на  год | кассовыерасходы | % | план на год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение мероприятий по развитию системы молодежного самоуправления | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Участие в выездных мероприятиях | отдел СВМПиС | 30,0 | 20,1  | 67  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 20,1  | 0,0 | 0,0 | 20,1 | Экономия средств по выездным мероприятиям за счет расходов принимающей стороны |
| 1.3. Реализация проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | отдел СВМПиС | 55,0 | 55,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |  |
| 1.4. Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования «За вклад в развитие молодежной политики в Пинежском районе» | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. Проведение акций, праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей | отдел СВМПиС | 154,3 | 129,9 | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,3 | 129,9 | 0,0 | 0,0 | 129,9 | Некоторые мероприятия проведены без использования финансовых средств, предусмотренных программой |
| 1.6. Проведение профориентационных мероприятий | отдел СВМПиС | 10,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Планируемое мероприятие проведено без использования финансовых средств, предусмотренных программой  |
| 1.7 Создание и организация деятельности ресурсного центра для молодежи | отдел СВМПиСотдел по культуре и туризму | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.Информационное обеспечение молодёжной политики и семейной политики  | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. Проведение районных военно-патриотических мероприятий, установка и оформление арт-объектов  | отдел СВМПиС | 147,5 | 133,6 | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | 133,6 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | Планируемые мероприятия проведены в полном объемеЭкономия средств по закупке планшетной выставки |
| 3.2. Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | отдел СВМПиС | 29,0 | 12,7 | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | Экономия средств по выездным мероприятиям за счет расходов принимающей стороны |
| 3.3. Организация и проведение мероприятий муниципальной комплексной программы «Патриот» муниципального образования «Карпогорское» | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 425,8 |  351,4 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,8 |  351,4 | 0,0 | 0,0 | 351,4 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2025 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Значения  целевых показателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период   (год) |
| план на год% | отчет% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в молодёжных мероприятиях, акциях. | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
| 2. Доля молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органах молодежного самоуправления. | 15,3 | 38 | 22,7 | 148,4 | В августе - сентябре 2023г создано местного отделения и 15 первичных отделений РДДМ на базе 12 школ, МБУ ДО «РЦДО» и Культурного центр «Пинежье». На сайте «Движение Первых» зарегистрировано 663 участника |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | 33 | 33 |  |  |  |