Отчет о реализации муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

за 2021 год

1. Наименование Программы: муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

Период отчетности: 2021 год

Ответственный исполнитель Программы: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»Архангельской области (далее – отдел СВМиПС)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели Программы | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Пинежского района, создание условий для её самореализации |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2021 году было организовано, проведено и принято участие в 16 молодёжных мероприятиях; в мероприятиях приняло участие более 400 молодых людей Пинежского района |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» Архангельской области участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году использованы средства в объеме 359,6 тыс. рублей, в том числе:  из районного бюджета – 359,637 тыс. рублей |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие: | Причина: |
| 1.2 Участие в выездных мероприятиях | Мероприятия отменены в связи ограничениями, установленными с Указом Губернатора Архангельской области  от 17.03.2020 №28-у |
| 1.4 Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования «За вклад в развитие молодежной политики в Пинежском районе» | В связи с малым количеством проведенных мероприятий  в сфере молодежной политики на территории района  в текущем году, конкурс не проводился.  (Часть мероприятий отменены в связи с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у) |
| 1.5 Проведение акций, праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей | Мероприятия проведены не в полном объеме в связи с  Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у |
| 2.1 Информационное обеспечение молодёжной политики и семейной политики | Рекламация массовых мероприятий связанных с реализацией молодежной политики не осуществлялась для обеспечения ограничений связанных с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020  №28-у |
| 3.1 Проведение районных военно-патриотических мероприятий | Мероприятия отменены в связи с Указом Губернатора  Архангельской области от 17.03.2020 №28-у |
| 3.2 Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | Снизилось количество участников мероприятий в связи с  Мероприятия отменены в связи с Указом Губернатора  Архангельской области от 17.03.2020 №28-у |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | Освоено | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | внебюджетные источники | |  |  |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Проведение мероприятий по развитию системы молодежного самоуправления | отдел СВМПиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Участие в выездных мероприятиях | отдел СВМПиС | 55,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 55,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Мероприятия проводились не в полном  объеме в связи с Указом Губернатора Архангельской области№28-у от 17.03.20 |
| 1.3. Реализация проектов в сфере  молодежной политики (на конкурсной основе) | отдел СВМПиС | 110,0 | 110,0 | 100 |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |
| 1.4. Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования «За вклад в развитие молодежной политики в Пинежском районе» | отдел СВМПиС | 17,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 17,0 | 0,0 |  |  |  | В связи с малым количеством проведенных мероприятий в сфере молодежной политики на территории района в текущем году, конкурс не проводился |
| 1.5. Проведение акций, праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей | отдел СВМПиС | 199,8 | 164,3 | 82,2 |  |  |  |  | 199,8 | 164,3 |  |  | 164,3 | Мероприятия проведены не в полном объеме в связи с Указом Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| 1.6. Проведение профориентационных мероприятий | отдел СВМПиС | 9,9 | 9,9 | 100 |  |  |  |  | 9,9 | 9,9 |  |  | 9,9 |  |
| 1.7 Создание и организация  деятельности  ресурсного  центра для  молодежи | отдел СВМПиС  отдел по культуре и туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Информационное обеспечение молодёжной политики и семейной политики | отдел СВМПиС | 5,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 |  |  |  | Рекламация массовых мероприятий связанных с реализацией молодежной политики не осуществлялась для обеспечения ограничений связанных с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020  №28-у |
| 3.1. Проведение районных военно-патриотических мероприятий | отдел СВМПиС | 179,9 | 3,4 | 1,9 |  |  |  |  | 179,9 | 3,4 |  |  | 3,4 | Мероприятия  не проведены в связи с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у |
| 3.2. Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | отдел СВМПиС | 98,7 | 72,1 | 73 |  |  |  |  | 98,7 | 72,1 |  |  | 72,1 | Снизилось количество участников мероприятий в связи с Указом  Губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020 |
| 3.3. Организация и проведение мероприятий муниципальной комплексной программы «Патриот» муниципального образования «Карпогорское» | отдел СВМПиС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | 675,3 | 359,6 | 53,3 |  |  |  |  | 675,3 | 359,6 |  |  | 359,6 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья на 2017-2022 годы»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  за отчетный период  (год) |
| план  на год  % | отчет  % |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в молодёжных мероприятиях, акциях. | 44 | 21 | -21 | -52,3 | Целевые показатели не выполнены  в 2021 году в полном объеме в связи  с Указом Губернатора Архангельской  области от 17.03.2020 №28-у |
| 2. Доля молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органах молодежного самоуправления. | 14,7 | 13,5 | -1,2 | -8,2 |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | 32 | 16 | -16 | -50 |