**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы»**

**по итогам за 2021 год**

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2021 год

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | **-**  на официальном сайте администрации района в сети Интернет регулярно публиковались материалы по актуальным вопросам предпринимательства;  - оказывались консультационные услуги администрацией МО «Пинежский район» и информационно-консультационным опорным пунктом «Центр деловой информации»;  - решением Собрания депутатов   муниципального образования “Пинежский муниципальный район” от 30.03.2018 г. № 161 утвержден [Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства](http://pinezhye.ru/data/files/perechen_munimuhestva_2018.doc). Данный Перечень размещен на официальном сайте администрации МО «Пинежский район» в подразделе «Малый и средний бизнес» раздела «Бизнесу». |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Программы в 2021 году направлены средства в объеме 40,0 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 40,0 тыс. руб. |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, а также гражданам, планирую­щим открытие и ведение собст­венного бизнеса. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Ведение подраздела «Ма­лое и среднее предпринима­тельство», раздела «Экономика района» на официальном сайте администрации МО «Пинежский район. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 |  |
| 1.4.Разработка нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, в рамках установленных полномочий | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.Актуализация Перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, комитет по управлению имуществом и ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы»

по итогам 2021 года

Ответственный исполнитель – комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значения целевых  показателей | | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в  % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план  на год | | отчет\* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2024 годы» | | | | | | | |
| 1. Количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс.чел. населения Пинежского муниципального района | единиц | 215 | 196 | | -19 | -8,8 | Изменение значения целевого показателя обусловлено снижением количества субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2. Количество организованных мероприятий | единиц | 5 | 3 | | -2 | -40 | В 2021 году проведены семинар, 2 совета для субъектов МСП. Мероприятия не проводились в связи введением ограничительных мер на территории Архангельской области в соответствии с Указом губернатора Архангельской области №28-у от 17.03.2020. |
| 3. Количество информационных материалов | единиц | 50 | 47 | | -3 | -6 |  |