|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНОКуратор проекта от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |  | УТВЕРЖДЕНрешением проектного комитета Архангельской областиот 2 июля 2020 года |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

Комплексное развитие муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель проекта Чечулин А.С. от 2 июля 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность  |
| Куратор проекта  |  |
| Руководитель проекта | Чечулин Александр Сергеевич, глава МО «Пинежский район» |
| Администратор проекта | Чечулин Пётр Александрович, первый заместитель главы МО «Пинежский район» |
| Заинтересованные стороны | Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области;Администрации муниципальных образований поселений;- исполнительные органы государственной власти Архангельской области;- застройщики, инвесторы;- жители муниципального образования «Пинежский муниципальный район» |

**2. Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Приоритет в соответствии со стратегией социально-экономического развития Архангельской области  | Комплексное развитие социальной инфраструктуры, создание комфортных условий жизни для граждан. |
| Государственная программа Российской Федерации или государственная программа Архангельской области, муниципальная программа, в рамках которых реализуется проект | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки (2013-2025 годы)»;Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды (2018-2024 годы)»;Региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024)»;Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы»;Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пинежском муниципальном районе на 2014-2022 годы»; Муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 годы»; муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 г.г.»; муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022годы»;муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы» |
| Обоснование для инициации проекта (проблема, на решение которой направлен проект) | Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области. |
| Формальное основание для инициации проекта (документы) | Методические рекомендации о разработке и реализации муниципальных проектов, направленных на достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», утверждённые решением проектного комитета Архангельской области от 22.01.2020 года №1. |
| Цель проекта | Комплексное развитие муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области |
| Задачи проекта | 1. Создание благоприятных условий для обеспечения социально-экономического развития Пинежского района, поддержка малого и среднего бизнеса.2. Повышение доступности и качества оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта;3. Улучшение внешнего облика территорий населённых пунктов района;4. Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры;5. Обеспечение развития дорожной и транспортной инфраструктуры; |
| Результат проекта | В Пинежском районе развита социальная инфраструктура, повышено качество оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, созданы комфортные условия жизни для граждан |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель  | Базовое значение  | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Наличие утверждённой Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области на период до 2035 года, да/нет | Нет  |  | Да |  |  |  |
| 1. ДЕМОГРАФИЯ |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет, % | 50,5 | 50,5 | 53,9 | 54,0 | 54,1 | 54,2 |
| Количество проведённых мероприятий в сфере физической культуры и спорта, единиц | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 34,0 | 35,0 | 44,2 | 47,2 | 50,3 | 55,0 |
| 2. ОБРАЗОВАНИЕ |
| Количество организованных в образовательных организациях центров «Точка роста», единиц | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек | - | 24 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Охват детей с ограниченными возможностями здоровья освоивших дополнительные общеобразовательные программы образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | - | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| 3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. чел. | 1026,3 | 1000,0 | 950,0 | 900,0 | 850,0 | 800,0 |
| 4. КУЛЬТУРА |
| Увеличение числа посещений организаций культуры, тысяч единиц (нарастающим итогом) | 250,21 | 260,03 | 262,62 | 269,15 | 276,69 | 287,74 |
| 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц | 33 | 21 | 23 | 96 | 94 | 94 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, единиц | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Количество организованных субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий, единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития территории, % | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 6. РАЗВИТИЕ ВОДОПРОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| Протяжённость реконструированных водопроводных сетей, введённых в эксплуатацию, км. | - | - | - | 4,963 | - | - |
| 7. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| Количество земельных участков под индивидуальную жилищную застройку, обеспеченных улично-дорожной сетью, единиц | - | - | - | 163 | - | - |
| Протяжённость отремонтированных дорог, км. | 4 | 1,4 | - | 1 | 1 | 1 |
| 8. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |
| Количество размещённых информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП  | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности  | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дополнительные сведения о проекте |  |

**3. Сроки реализации проекта**

|  |
| --- |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| Дата начала проекта (план) | 2020 год |
| Дата завершения проекта (план) | 2024 год |

**4. Календарный план проекта**

| № | Наименование мероприятия | Датаначала | Датаокончания | Группа мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Демография*** |
| 1 | Строительство детского сада на 220 мест в селе Карпогоры Пинежского района | 30.08.2018 | 03.08.2020 | МРП | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | В 2020 году построен и введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест в селе Карпогоры. Повышена доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  |
| 2 | Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2024  | ММП | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» | Проведено 290 мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
| 2.1. | Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ММП | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» | Проведено 56 мероприятий в сфере физической культуры и спорта. |
| 2.2. | Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ММП | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» | Проведено 57 мероприятий в сфере физической культуры и спорта. |
| 2.3. | Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ММП | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» | Проведено 58 мероприятий в сфере физической культуры и спорта. |
| 2.4. | Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ММП | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» | Проведено 59 мероприятий в сфере физической культуры и спорта. |
| 2.5. | Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в 2024 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ММП | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» | Проведено 60 мероприятий в сфере физической культуры и спорта. |
| ***Образование*** |
| 3 | Организация в образовательных организациях центров «Точка роста»  | 01.01.2020 | 31.12.2022  | ММП | Образовательные организации, Управление образования администрации МО «Пинежский район» | В 3 образовательных организациях созданы центры «Точка роста». |
| 3.1. | Организация центра «Точка роста» в МБОУ «Сурская СШ №2» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ММП | Управление образования администрации МО «Пинежский район», МБОУ «Сурская СШ №2» | Создан центр «Точка роста» |
| 3.2. | Организация центра «Точка роста» в МБОУ «Ясненская СШ №7» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ММП | Управление образования администрации МО «Пинежский район», МБОУ «Ясненская СШ №7» | Создан центр «Точка роста» |
| 3.3. | Организация центра «Точка роста» в МБОУ «Пинежская СШ «117» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ММП | Управление образования администрации МО «Пинежский район», МБОУ «Пинежская СШ «117» | Создан центр «Точка роста» |
| 4 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организаций района | 15.06.2020  | 31.12.2022 | МРП | Образовательные организации, Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Для 640 детей в не менее чем в трех образовательных организаций района, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |
| 4.1. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Сийская СШ №116» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МРП | Образовательные организации, Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Капитально отремонтирован спортивный зал. |
| 4.2. | Обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Новолавельская СШ №3» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | МРП | Образовательные организации, Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Капитально отремонтирован спортивный зал. |
| 4.3. | Обновление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Пинежская СШ №117» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МРП | Образовательные организации, Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Капитально отремонтирован спортивный зал. |
| 5 | Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МРП | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пинежском районе |
| ***Здравоохранение***  |
| 6 | Разработка муниципальной программы по укреплению общественного здоровья | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» | Утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья |
| ***Культура*** |
| 7 | Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ММП | Отдел по культуре и туризму администрации МО «Пинежский район» | Укреплена материально-техническая база в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры |
| 8 | Создание модельной муниципальной библиотеки в с. Карпогоры  | 01.01.2022 | 01.01.2022 | ММП | Отдел по культуре и туризму администрации МО «Пинежский район» | Создана модельная муниципальная библиотека в с. Карпогоры. Повысится имидж сельской библиотеки, что позволит увеличить посещаемость на 10%. |
| 9 | Проведение капитального ремонта Карпогорской центральной библиотека имени Ф.А.Абрамова | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ММП | Отдел по культуре и туризму администрации МО «Пинежский район» | Проведен капитальный ремонт библиотеки.  |
| ***Благоустройство территорий*** |
| 10 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 01.01.2020 | 31.12.2024  | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 326 дворовых территорий и общественных территорий |
| 10.1. | Благоустройство дворовых территорий  | 01.01.2020 | 31.12.2024  | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 311 дворовых территорий. |
| 10.1.1. | Благоустройство дворовых территорий в 2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроены 22 дворовые территории |
| 10.1.2 | Благоустройство дворовых территорий в 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 18,5 дворовых территорий |
| 10.1.3 | Благоустройство дворовых территорий в 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроена 91,5 дворовая территория |
| 10.1.4 | Благоустройство дворовых территорий в 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 90,5 дворовых территорий |
| 10.1.5 | Благоустройство дворовых территорий в 2024 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 88,5 дворовых территорий |
| 10.2 | Благоустройство общественных территорий  | 01.01.2020 | 31.12.2024  | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 15 общественных территорий |
| 10.2.1 | Благоустройство общественных территорий в 2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 4,5 общественные территории |
| 10.2.2 | Благоустройство общественных территорий в 2021 г.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 3,5 общественные территории |
| 10.2.3 | Благоустройство общественных территорий в 2022 г.  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 2,5 общественные территории |
| 10.2.4 | Благоустройство общественных территорий в 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 2,25 общественные территории |
| 10.2.5 | Благоустройство общественных территорий в 2024 г.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | МРП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Благоустроено 2,25 общественные территории |
| 10.3. | Организация субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий | 01.01.2020 | 31.12.2024  | ММП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Организовано 15 субботников. |
| 10.3.1. | Организация субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ММП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Организовано 3 субботника |
| 10.3.2. | Организация субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ММП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Организовано 3 субботника |
| 10.3.3. | Организация субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ММП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Организовано 3 субботника |
| 10.3.4. | Организация субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ММП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Организовано 3 субботника |
| 10.3.5. | Организация субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2024 г. | 01.01.2024 | 31.122024 | ММП | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», администрации муниципальных образований поселений, общественные организации, жители населённых пунктов | Организовано 3 субботника |
| ***Водопроводное хозяйство*** |
| 11 | Реконструкция объекта «Система водоснабжения», находящегося по адресу: посёлок Пинега, Пинежский район, Архангельская область | 01.01.2020 | 31.12.2023 | МРП | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | Реконструировано и введено в эксплуатацию 4,963 км. водопроводных сетей в п. Пинега |
| ***Дорожное хозяйство*** |
| 12 | Строительство линейного объекта «Улично-дорожная сеть территории жилых кварталов юго-западной части с. Карпогоры Пинежского района» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ММП | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | 163 земельных участка юго-западной части с. Карпогоры, в том числе предоставленные для многодетных семей, обеспечены улично-дорожной сетью |
| 13 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ММП | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район» | К 2024 году отремонтировано 4,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 13.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ММП | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район» | Отремонтировано 1,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 13.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ММП | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район» | Отремонтирован 1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 13.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ММП | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район» | Отремонтирован 1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| 13.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ММП | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район» | Отремонтирован 1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| ***Малое и среднее предпринимательство*** |
| 14 | Размещение информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Размещено не менее 50 материалов для СМиСП на официальном сайте администрации, в социальной сети «ВК» |
| 14.1. | Размещение информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП в 2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Размещено не менее 10 материалов для СМиСП  |
| 14.2. | Размещение информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП в 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Размещено не менее 10 материалов для СМиСП  |
| 14.3. | Размещение информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП в 2022 г.  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Размещено не менее 10 материалов для СМиСП  |
| 14.4. | Размещение информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП в 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Размещено не менее 10 материалов для СМиСП  |
| 14.5. | Размещение информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП в 2024 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Размещено не менее 10 материалов для СМиСП  |
| 15 | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Проведено не менее 50 мероприятий для СМиСП. |
| 15.1. | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности в 2020 г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП. |
| 15.2. | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности в 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП. |
| 15.3. | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности в 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП. |
| 15.4. | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности в 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП. |
| 15.5. | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности в 2024 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ММП | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП. |

**5. Бюджет проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | *Мероприятие 1: Строительство детского сада на 220 мест в селе Карпогоры Пинежского района* |
| 1.1 | федеральный бюджет  | 141814,9 |  |  |  |  | 141814,9 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 143336,9 |  |  |  |  | 143336,9 |
| 1.4 | местный бюджет | 6709,1 |  |  |  |  | 6709,1 |
| 1.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | *Мероприятие 2: Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта* |
| 2.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | местный бюджет | 1177,0 | 2282,0 | 3490,0 |  |  | 6949,0 |
| 2.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | *Мероприятие 3: Организация в образовательных организациях центров «Точка роста»* |
| 3.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | местный бюджет | 3982,0 |  |  |  |  | 3982,0 |
| 3.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | *Мероприятие 4: Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организаций района* |
| 4.1 | федеральный бюджет  | 1072,8 |  |  |  |  | 1072,8 |
| 4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 2395,7 |  |  |  |  | 2395,7 |
| 4.4 | местный бюджет | 370,0 |  |  |  |  | 370,0 |
| 4.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | *Мероприятие 5: Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей*  |
| 5.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | местный бюджет | 7201,0 |  |  |  |  | 7201,0 |
| 5.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | *Мероприятие 6: Разработка муниципальной программы по укреплению общественного здоровья* |
| 6.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | *Мероприятие 7: Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры* |
| 7.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | местный бюджет | 2382,8 | 2500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 13882,8 |
| 7.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | *Мероприятие 8:* *Создание модельной муниципальной библиотеки в с. Карпогоры* |
| 8.1 | федеральный бюджет  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| 8.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
| 8.4 | местный бюджет |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
| 8.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | *Мероприятие 9: Проведение капитального ремонта Карпогорской центральной библиотека имени Ф.А.Абрамова* |
| 9.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 12254,8 |  |  |  |  | 12254,8 |
| 9.4 | местный бюджет | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |
| 9.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Мероприятие 10: Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»*  |
| 10.1 | *Мероприятие 10.1.: Мероприятия по благоустройству дворовых территорий* |
| 10.1.1 | федеральный бюджет  | 3193,3 | 22813,4 | 95378,6 | 89000,5 | 97081,1 | 307466,9 |
| 10.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 64,9 | 4027,0 | 16836,0 | 15710,1 | 17136,5 | 53774,5 |
| 10.1.4 | местный бюджет | 791,3 | 2683,2 | 11217,7 | 10467,9 | 11418,5 | 36578,6 |
| 10.1.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | *Мероприятие 10.2.: Мероприятия по благоустройству общественных территорий* |
| 10.2.1 | федеральный бюджет  | 2041,4 |  |  |  |  | 2041,4 |
| 10.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 41,7 |  |  |  |  | 41,7 |
| 10.2.4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | *Мероприятие 10.3: Организация субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий* |
| 10.3.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | *Мероприятие 11:* *Реконструкция объекта «Система водоснабжения», находящегося по адресу: посёлок Пинега, Пинежский район, Архангельская область* |
| 11.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |
| 11.4 | местный бюджет | 9125,0 |  |  |  |  | 9125,0 |
| 11.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | *Мероприятие 12: Строительство линейного объекта «Улично-дорожная сеть территории жилых кварталов юго-западной части с. Карпогоры Пинежского района»* |
| 12.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | местный бюджет | 5150,0 |  |  |  |  | 5150,0 |
| 12.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | *Мероприятие 13: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
| 13.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 14. | *Мероприятие 14:* *Размещение информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП*  |
| 14.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 14.314.4 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 15 | *Мероприятие 15: Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности*  |
| 15.1 | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | местный бюджет | 131,0 | 131,0 |  |  |  | 262,0 |
| 15.5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | *Всего по проекту:* |
| федеральный бюджет  | **148122,4** | **22813,4** | **105378,6** | **89000,5** | **97081,1** | **462396,0** |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | **159094,0** | **4027,0** | **17336,0** | **15710,1** | **17136,5** | **213303,6** |
| местный бюджет | **37419,2** | **7596,2** | **18207,7** | **13467,9** | **14418,5** | **91109,5** |

**6. План управления рисками проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование рискаи ожидаемые последствия | Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования на случай возникновения риска |
| *Мероприятие 1: Строительство детского сада на 220 мест в селе Карпогоры Пинежского района* |
| 1 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | 1. Постоянный контроль за исполнением условий контракта2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 2: Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта* |
| 1 | Перенос сроков, отмена проведения мероприятий из-за неблагоприятных погодных условий и иных причин.  | - качественное планирование организации и проведения мероприятий (в соответствии с погодными условиями) | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по организации и проведения мероприятий, учёт погодных условий при планировании |
| *Мероприятие 3: Организация в образовательных организациях центров «Точка роста»* |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | 1. Постоянный контроль за исполнением условий контракта2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 4: Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в образовательных организаций района*  |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | - постоянный контроль за исполнением условий контракта- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 5: Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей*  |
| 1 | Перенос сроков, отмена проведения мероприятий по иным причинам.  | - качественное планирование организации и проведения мероприятий | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по организации и проведения мероприятий |
| *Мероприятие 6: Разработка муниципальной программы по укреплению общественного здоровья* |
| 1 | Перенос сроков, отмена проведения мероприятий по иным причинам.  | - качественное планирование организации и проведения мероприятий | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по организации и проведения мероприятий |
| *Мероприятие 7: Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры* |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | - постоянный контроль за исполнением условий контракта- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 8:* *Создание модельной муниципальной библиотеки в с. Карпогоры* |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | - постоянный контроль за исполнением условий контракта- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 9: Проведение капитального ремонта Карпогорской центральной библиотека имени Ф.А.Абрамова* |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | - постоянный контроль за исполнением условий контракта- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 10:*  *Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»* |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | - постоянный контроль за исполнением условий контракта- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| 3 | Отказ участия граждан в реализации мероприятий, отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий (социальный риск) | - своевременное информирование граждан и мероприятия по разъяснению | Проведение встреч с гражданами |
| *Мероприятие 11:* *Реконструкция объекта «Система водоснабжения», находящегося по адресу: посёлок Пинега, Пинежский район, Архангельская область* |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | - постоянный контроль за исполнением условий контракта- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 12: Строительство линейного объекта «Улично-дорожная сеть территории жилых кварталов юго-западной части с. Карпогоры Пинежского района»* |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | - постоянный контроль за исполнением условий контракта- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 13: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения* |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения подрядчиков, исполнителей, поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | - своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе- детальное составление технического задания, подробное описание объекта- постоянный контроль за сроками осуществления закупок | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам дальнейшей реализации мероприятий |
| 2 | Срыв сроков исполнения контракта, нарушение условий контракта (некачественные работы) | - постоянный контроль за исполнением условий контракта- экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к подрядчику, поставщику в соответствии с законодательством |
| *Мероприятие 14:* *Размещение информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП* |
| Нет рисков |
| *Мероприятие 15: Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности*  |
| 1 | Перенос сроков, отмена проведения мероприятий по иным причинам.  | - качественное планирование организации и проведения мероприятий | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по организации и проведения мероприятий |

**7. Методика расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | % | Чдо/Н\*100%Чдо –Численность воспитанников в возрасте 1–6 лет муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (на 01 января, следующего за отчетным годом);Н – Численность детей в возрасте 1–6 лет (на 01 января отчетного года). | Ежегодно на 01 января  | Росстат, министерство образования и науки Архангельской области (данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения), государственная информационная система Архангельской области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования». |
| 2 | Количество проведённых мероприятий в сфере физической культуры и спорта | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчёты о проведении мероприятий, социальная сеть ВК (группа «Пинежье спортивное») |
| 3 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | Дфк=Чфк/Чн\*100%Дфк- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чфк – число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортомЧн – численность постоянного населения района (3-79 лет) | Ежегодно на 01.01. | Численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 4 | Количество организованных в образовательных организациях центров «Точка роста» | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 5 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Чел. | Абсолютный показатель | Ежегодно на 01.01. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт  | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 7 | Охват детей с ограниченными возможностями здоровья освоивших дополнительные общеобразовательные программы образования, в том числе с использованием дистанционных технологий  | % | Чосв/Чобщ\*100%Чосв –Численность детей с ограниченными возможностями здоровья освоивших дополнительные общеобразовательные программы образования, в том числе с использованием дистанционных технологий (на 01 января, следующего за отчетным годом);Чобщ – Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (на 01 января отчетного года). | Ежегодно на 01.01. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья освоивших дополнительные общеобразовательные программы образования, в том числе с использованием дистанционных технологий (отчётность образовательных организаций) |
| 8 | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. чел. | Коэффициент | Количество на 100 тыс. чел | Ежегодно на 01.01. | Демографический ежегодник Архангельской области |
| 9 | Увеличение числа посещений организаций культуры, тысяч единиц (нарастающим итогом) | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Форма № 7-НК КИАС; АИС |
| 10 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 12 | Количество организованных субботников по благоустройству дворовых и общественных территорий | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчёты о проведении мероприятий в социальной сети ВК (группа «Администрация Пинежского района») |
| 13 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития территории | % | Чпр/Чобщ\*100%Чдо –Численность граждан, принявших участие в решении вопросов развития территории;Чобщ – Численность граждан, проживающих в районе | Ежегодно | Отчёты о проведении мероприятий |
| 14 | Протяжённость реконструированных водопроводных сетей, введённых в эксплуатацию | Км | Абсолютный показатель | После введения объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество |
| 15 | Количество земельных участков под индивидуальную жилищную застройку, обеспеченных улично-дорожной сетью | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество |
| 16 | Протяжённость отремонтированных дорог | Км | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты выполненных работ, формы КС-2, КС-3 |
| 17 | Количество размещённых информационных материалов о действующих мерах поддержки СМСП | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Официальный сайт администрации, социальная сеть ВК (группа «Администрация Пинежского района») |
| 18 | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области | Ед. | Абсолютный показатель | Ежегодно  | Отчёты о проведении мероприятий, официальный сайт администрации, социальная сеть ВК (группа «Администрация Пинежского района») |

**8. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные (e-mail, телефон) |
| 1 | Руководитель проекта | Чечулин Александр Сергеевич | Глава МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-11-72 |
| 2 | Администратор проекта | Чечулин Пётр Александрович | Первый заместитель главы администрации МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-13-91 |
| 3 | Исполнитель | Выучейская Надежда Владимировна | Заместитель главы администрации МО «Пинежский район» по социальной политике | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-11-45 |
| 4 | Исполнитель  | Петухов Семён Сергеевич | Заместитель главы администрации МО «Пинежский район», председатель КУМИ и ЖКХ | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-15-99 |
| 5 | Исполнитель | Тупицына Ольга Петровна | Начальник комитета по финансам администрации МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-13-72 |
| 6 | Исполнитель | Богданова Светлана Юрьевна | Начальник управления образования администрации МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-14-91 |
| 7 | Исполнитель | Мурин Александр Вениаминович | Начальник комитета по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» | pineconom@yandex.ru,8 (81856) 2-12-72 |
| 8 | Исполнитель | Аверин Дмитрий Викторович | Начальник отдела архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-22-16 |
| 9 | Исполнитель | Несветов Сергей Алексеевич | Начальник отдела дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-25-28 |
| 10 | Исполнитель | Минин Павел Михайлович | Начальник отдела энергетики и ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-16-64 |
| 11 | Исполнитель | Рякова Нина Сергеевна | Начальник отдела по муниципальным закупкам администрации МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-16-56 |
| 12 | Исполнитель | Житов Леонид Афанасьевич | Начальник отдела по культуре и туризму администрации МО «Пинежский район» | pinocit@yandex.ru,8 (81856) 2-10-59 |
| 13 | Исполнитель | Яковлев Иван Михайлович | Начальник отдела по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район» | pinegamo@yandex.ru,8 (81856) 2-16-53 |